## Sheet2
2018年农村危房改造工程花名册
单位：会同县炮团侗族苗族乡（盖章） |  |  |  |  | 扶贫、民政、残联站（盖章）： | [11 empty] | 2018年8月15日
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、 村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 |  | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 一卡通账户 | 备注
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 修缮加固（C级） | 间数 | 面积m2
1 | 唐永来 |  |  | 2 | 半坡塘村4 | 低保户 |  |  | 无房 |  |  | 60 |  |  |  |  | 砖混 | 合格 | 火灾户
2 | 唐益平 |  |  | 3 | 半坡塘村村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 170 |  |  |  |  | 砖混 | 超面
3 | 唐广生 |  |  | 2 | 半坡塘村村委会4 | 建档立卡 | 3 | 75 | D |  |  | 35 |  |  |  |  | 砖木 | 主体完工
4 | 唐自仁 |  |  | 3 | 半坡塘村村委会4 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 200 |  |  |  |  | 砖混 | 超面
5 | 唐昌裕 |  |  | 3 | 半坡塘村村委会5 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 65 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
6 | 唐永生 |  |  | 5 | 半坡塘村村委会6 | 其他贫困户 |  |  | 无房 |  |  | 120 |  |  |  |  | 木 | 已住
7 | 唐自毕 |  |  | 2 | 半坡塘村村委会6 | 建档立卡 | 3 | 80 | D |  |  | 45 |  |  |  |  | 砖木 | 主体完工
8 | 唐丙生 |  |  | 2 | 半坡塘村村委会7 | 残疾保户 | 3 | 80 | D |  |  | 45 |  |  |  |  | 砖木 | 主体完工
9 | 唐永高 |  |  | 2 | 半坡塘村村委会7 | 建档立卡 | 3 | 80 | D |  |  | 45 |  |  |  |  | 砖木 | 主体完工
10 | 姚希柏 |  |  | 2 | 洪头塘村 | 建档立卡户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 完工
11 | 杨清爱 |  |  | 3 | 洪头塘村村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 110 |  |  |  |  | 砖混 | 超面积16㎡
12 | 蒋秀庄 |  |  | 3 | 洪头塘村村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 200 |  |  |  |  | 砖混 | 3层超面积
13 | 石江河 |  |  | 4 | 洪头塘村村委会5 | 建档立卡户 | 3 | 80 | D |  |  | 90 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
14 | 石亮华 |  |  | 4 | 洪头塘村村委会6 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
15 | 石平 |  |  | 4 | 洪头塘村村委会6 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 102 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
16 | 石小华 |  |  | 5 | 洪头塘村村委会6 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 超标建设
17 | 杨华毕 |  |  | 5 | 快团村村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 90 |  |  |  |  | 砖混 | 完工
18 | 杨先林 |  |  | 5 | 快团村村委会1 | 残疾人户 | 3 | 80 | D |  |  | 90 |  |  |  |  | 木 | 完工
19 | 姚希兵 |  |  | 5 | 快团村村委会12 | 低保残疾户 | 3 | 80 | D |  |  | 200 |  |  |  |  | 砖混 | 基本农田 超面积
20 | 姚祖平 |  |  | 4 | 快团村村委会12 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 85 |  |  |  |  | 木 | 合格
21 | 姚希维 |  |  | 1 | 快团村村委会13 | 建档立卡户 |  |  | 无房 |  |  | 35 |  |  |  |  | 砖木 | 主体完工 | 统建
22 | 周道远 |  |  | 3 | 快团村村委会13 | 建档立卡户 | 3 | 80 | D |  |  | 55 |  |  |  |  | 砖木 | 主体完工 | 统建
23 | 刘克彬 |  |  | 6 | 快团村村委会14 | 建档立卡户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
24 | 刘克光 |  |  | 3 | 快团村村委会14 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格 | 与刘杰平同栋
25 | 刘杨勇 |  |  | 3 | 快团村村委会14 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
26 | 刘其润 |  |  | 5 | 快团村村委会15 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
27 | 刘毅 |  |  | 4 | 快团村村委会16 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
28 | 杨华禄 |  |  | 2 | 快团村村委会2 | 建档立卡户 | 3 | 80 | D |  |  | 50 |  |  |  |  | 砖木 | 主体完工 | 统建
29 | 杨汉捌 |  |  | 4 | 快团村村委会3 | 其他贫困户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖混 | 完工 | 田
30 | 杨汉尧 |  |  | 7 | 快团村村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 120 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
31 | 杨中强 |  |  | 2 | 快团村村委会4 | 建档立卡户 | 3 | 80 | D |  |  | 60 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
32 | 卢祥亮 |  |  | 3 | 快团村村委会5 | 建档立卡户 | 4 | 100 | D | 维修 | [6 empty] | 木 | 合格
33 | 杨中良 |  |  | 6 | 快团村村委会8 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | 改修 | [7 empty] | 放弃
34 | 唐海 |  |  | 3 | 梨子寨村8组 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D |  |  | 88 |  |  |  |  | 木 | 主体完工
35 | 何永秀 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会1 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [8 empty] | 放弃
36 | 蒋昌进 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会1 | 建档立卡户 | 1 | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 砖木 | 在建
37 | 蒋昌维 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 80 | C | [8 empty] | 放弃
38 | 蒋克标 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会1 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 50 |  |  |  |  | 砖混 | 在建
39 | 杨汉全 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会1 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
40 | 杨长福 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会10 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 90 |  |  |  |  | 砖混 | 在建
41 | 杨长辉 |  |  | 5 | 梨子寨村村委会10 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 木 | 超面积
42 | 杨长甲 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会10 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 完工
43 | 杨长坤 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会10 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 75 |  |  |  |  | 木 | 完工 | 田
44 | 杨长顺 |  |  | 1 | 梨子寨村村委会10 | 五保户 | 3 | 80 | D |  |  | 40 |  |  |  |  | 砖木 | 在建
45 | 杨长文 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会10 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 75 |  |  |  |  | 木 | 完工
46 | 周柏成 |  |  | 4 | 梨子寨村村委会11 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
47 | 周柏全 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会11 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 180 |  |  |  |  | 砖混 | 超层超面积 | 三层
48 | 周德改 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会11 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 60 |  |  |  |  | 砖木 | 已动工
49 | 周尚科 |  |  | 6 | 梨子寨村村委会11 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 120 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
50 | 周尚明 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会11 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 80 |  |  |  |  | 木 | 合格
51 | 周尚学 |  |  | 1 | 梨子寨村村委会11 | 贫困残疾人户 | 3 | 80 | D |  |  | 35 |  |  |  |  | 砖木 | 已动工
52 | 蒋昌才 |  |  | 1 | 梨子寨村村委会12 | 五保户 |  |  | 无房 |  |  | 45 |  |  |  |  | 砖木 | 在建
53 | 蒋昌金 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会12 | 低保、残疾户 | 3 | 80 | D |  |  | 65 |  |  |  |  | 木 | 合格
54 | 蒋昌瑞 |  |  | 7 | 梨子寨村村委会12 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积， 300㎡
55 | 蒋茂发 |  |  | 5 | 梨子寨村村委会14 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 120 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
56 | 蒋委华 |  |  | 4 | 梨子寨村村委会14 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 90 |  |  |  |  | 木 | 合格
57 | 李久和 |  |  | 4 | 梨子寨村村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 合格
58 | 李久隆 |  |  | 5 | 梨子寨村村委会2 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | 修 缮 | [6 empty] | 木 | 电线/地面未整改
59 | 李流 |  |  | 1 | 梨子寨村村委会2 | 其他贫困户 |  |  | 无房 |  |  | 65 |  |  |  |  | 木 | 合格
60 | 李茂国 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会2 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
61 | 李永发 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 80 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
62 | 李勇 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会2 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 60 |  |  |  |  | 砖混 | 合格
63 | 李玉东 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
64 | 李久贵 |  |  | 5 | 梨子寨村村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
65 | 李久顺 |  |  | 4 | 梨子寨村村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 100 |  |  |  |  | 木 | 合格
66 | 李久发 |  |  | 6 | 梨子寨村村委会4 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 在建
67 | 李荣 |  |  | 7 | 梨子寨村村委会4 | 贫困残疾人户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 主体完工
68 | 蒋昆山 |  |  | 2 | 梨子寨村村委会5 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 89 |  |  |  |  | 砖混 | 主体完工 超面积17㎡
69 | 蒋秀柏 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会5 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D |  |  | 70 |  |  |  |  | 砖木 | 合格
70 | 蒋友 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会5 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 280 |  |  |  |  | 砖混 | 超面积280㎡
71 | 杨勇 |  |  | 1 | 梨子寨村村委会6 | 五保户 | 2 | 75 | D |  |  | 35 |  |  |  |  | 砖木 | 在建 | 统建
72 | 杨云 |  |  | 1 | 梨子寨村村委会6 | 五保户 |  |  | 无房 |  |  | 35 |  |  |  |  | 砖木 | 在建 | 统建
73 | 杨云泽 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会6 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 35 |  |  |  |  | 砖木 | 在建 | 统建
74 | 杨云忠 |  |  | 6 | 梨子寨村村委会6 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | 无房 |  |  | 修缮 |  |  |  |  | 木 | 在建 | 统建
75 | 杨汉科 |  |  | 4 | 梨子寨村村委会7 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 在建 | 统建
76 | 杨汉平 |  |  | 5 | 梨子寨村村委会7 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 在建 | 统建
77 | 杨中友 |  |  | 5 | 梨子寨村村委会7 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 在建 | 统建
78 | 唐昌家 |  |  | 4 | 梨子寨村村委会8 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 80 |  |  |  |  | 木 | 合格
79 | 唐昌金 |  |  | 6 | 梨子寨村村委会8 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 完工 | 统建
80 | 唐昌进 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会8 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格 | 统建
81 | 唐昌俊 |  |  | 1 | 梨子寨村村委会8 | 低保户 |  |  | 无房 |  |  | 45 |  |  |  |  | 砖木 | 主体完工 | 统建
82 | 唐永 |  |  | 5 | 梨子寨村村委会8 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 90 |  |  |  |  | 木 | 完工
83 | 周崇平 |  |  | 3 | 梨子寨村村委会9 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 90 |  |  |  |  | 砖混 | 主体完工
84 | 周德镛 |  |  | 5 | 梨子寨村村委会9 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖木 | 在建 | 统建
85 | 蒋和平 |  |  |  | 梨子寨村村委会5 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [6 empty] | 砖混 | 砖混 | 主体完工
86 | 周德赞 |  |  | 4 | 梨子寨村村委会9 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D |  |  | 100 |  |  |  |  | 砖混 | 完工 | 小车
87 | 唐自秀 |  |  | 1 | 炮团村3组 | 低保户 | 2 | 50 | D | [7 empty] | 砖木 | 主体已完工
88 | 蒋茂顺 |  |  | 3 | 炮团村4组 | 残疾 |  |  | 无房 | [8 empty] | 未 | 无地方做
89 | 蒋昌林 |  |  | 7 | 炮团村9 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格，整改
90 | 蒋宗平 |  |  | 2 | 炮团村村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
91 | 蒋宗治 |  |  | 4 | 炮团村村委会1 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
92 | 蒋海兵 |  |  | 5 | 炮团村村委会10 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 木 | 合格
93 | 蒋新宏 |  |  | 4 | 炮团村村委会10 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 基本农田 超面积
94 | 蒋仁辉 |  |  | 6 | 炮团村村委会11 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积，农田
95 | 蒋茂珍 |  |  | 2 | 炮团村村委会12 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 基本农田， 超面积
96 | 蒋耀德 |  |  | 4 | 炮团村村委会12 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 木 | 合格
97 | 唐才秀 |  |  | 1 | 炮团村村委会12 | 建档立卡贫困户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖木 | 主体完工
98 | 蒋映武 |  |  | 4 | 炮团村村委会13 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
99 | 杨晚凤 |  |  | 1 | 炮团村村委会13 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖木 | 合格
100 | 蒋海松 |  |  | 4 | 炮团村村委会14 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
101 | 蒋运全 |  |  | 1 | 炮团村村委会14 | 五保户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖木 | 主体完工 | 统建
102 | 宋显英 |  |  | 1 | 炮团村村委会16 | 建档立卡户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖木 | 主体完工
103 | 蒋昌志 |  |  | 5 | 炮团村村委会2 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 电线未更换
104 | 李久文 |  |  | 7 | 炮团村村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 未完工，超层，超面积
105 | 蒋茂渊 |  |  | 5 | 炮团村村委会3 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超层超面积
106 | 蒋秀江 |  |  | 2 | 炮团村村委会3 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖木 | 质量有问题
107 | 蒋秀来 |  |  | 3 | 炮团村村委会4 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
108 | 蒋秀忠 |  |  | 1 | 炮团村村委会4 | 建档立卡户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖木 | 主体完工
109 | 蒋仁生 |  |  | 3 | 炮团村村委会5 | 残疾贫困户 |  |  | 无房 | [8 empty] | 未 | 没有地方做
110 | 蒋海清 |  |  | 5 | 炮团村村委会6 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 主体完工
111 | 蒋茂光 |  |  | 6 | 炮团村村委会6 | 贫困残疾人家庭 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 有小车，超面积
112 | 蒋茂林 |  |  | 3 | 炮团村村委会6 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
113 | 蒋茂生 |  |  | 5 | 炮团村村委会6 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积219㎡
114 | 蒋小刚 |  |  | 1 | 炮团村村委会6 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
115 | 蒋秀朋 |  |  | 1 | 炮团村村委会6 | 五保户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖木 | 存在安全隐患
116 | 蒋运成 |  |  | 3 | 炮团村村委会7 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 完工
117 | 蒋会清 |  |  | 5 | 炮团村村委会8 | 其他贫困户 | 3 | 85 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
118 | 蒋松青 |  |  | 5 | 炮团村村委会8 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超层超面积
119 | 吴有翠 |  |  | 3 | 炮团村村委会8 | 建档立卡户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
120 | 蒋秀益 |  |  | 4 | 王家盘村 | 已脱贫户 |  |  |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
121 | 蒋建成 |  |  | 5 | 王家盘村11 | 残疾户 | 3 | 80 | 新建 | [6 empty] | 未 |  | 已动工
122 | 蒋小明 |  |  | 5 | 王家盘村16组 | 已脱贫户 |  |  | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
123 | 蒋光 |  |  | 1 | 王家盘村2组 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [8 empty] | 未
124 | 蒋茂辉 |  |  | 4 | 王家盘村2组 | 其他贫困户 |  |  | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积180㎡
125 | 蒋建平 |  |  | 5 | 王家盘村3组 | 其他贫困户 |  |  | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积220㎡
126 | 蒋映军 |  |  | 3 | 王家盘村3组 | 已脱贫户 |  |  | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积200㎡
127 | 蒋加成 |  |  | 2 | 王家盘村5组 | 其他贫困户 | 1 | 35 | D | [8 empty] | 合格 | 与秀跃合建
128 | 蒋海生 |  |  | 7 | 王家盘村9组 | 残疾 | 1 | 35 | D | [8 empty] | 在建
129 | 李秀英 |  |  | 1 | 王家盘村9组 | 其他贫困户 |  |  |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
130 | 蒋映常 |  |  | 3 | 王家盘村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超层超面积
131 | 蒋映礼 |  |  | 5 | 王家盘村委会1 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 木 | 合格
132 | 蒋映普 |  |  | 4 | 王家盘村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超层超面积
133 | 黄龙生 |  |  | 1 | 王家盘村委会10 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 木 | 超面积
134 | 黄同万 |  |  | 2 | 王家盘村委会10 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 木 | 基本农田，超面积
135 | 杨玉英 |  |  | 3 | 王家盘村委会10 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 木 | 合格
136 | 蒋昌顺 |  |  | 6 | 王家盘村委会11 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
137 | 蒋亮 |  |  | 5 | 王家盘村委会11 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格 | 合建
138 | 蒋韶芳 |  |  | 5 | 王家盘村委会11 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 木 | 已验收
139 | 蒋韶华 |  |  | 4 | 王家盘村委会11 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超层超面积
140 | 宋凤兰 |  |  | 4 | 王家盘村委会11 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 木 | 已验收
141 | 杨中早 |  |  | 1 | 王家盘村委会12 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
142 | 杨自秀 |  |  | 2 | 王家盘村委会12 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 砖木 | 合格
143 | 蒋茂柏 |  |  | 6 | 王家盘村委会13 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
144 | 蒋秀尚 |  |  | 2 | 王家盘村委会13 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
145 | 蒋国生 |  |  | 1 | 王家盘村委会14 | 五保户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖木 | 合格
146 | 蒋昌和 |  |  | 4 | 王家盘村委会16 | 已脱贫户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖混 | 合格
147 | 蒋昌基 |  |  | 7 | 王家盘村委会16 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积180㎡
148 | 蒋昌平 |  |  | 4 | 王家盘村委会16 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 基本农田
149 | 蒋秀威 |  |  | 5 | 王家盘村委会17 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 基本农田
150 | 蒋茂计 |  |  | 4 | 王家盘村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超层超面积
151 | 蒋文 |  |  | 3 | 王家盘村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
152 | 蒋志明 |  |  | 6 | 王家盘村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积超层
153 | 蒋平辉 |  |  | 5 | 王家盘村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
154 | 蒋茂朗 |  |  | 4 | 王家盘村委会5 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 完工， | 合建未办
155 | 蒋秀朋 |  |  | 4 | 王家盘村委会5 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 完工 | 合建手续未办
156 | 蒋秀跃 |  |  | 4 | 王家盘村委会5 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 已动工 | 与加成合建
157 | 蒋秀珍 |  |  | 3 | 王家盘村委会5 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
158 | 黄同寿 |  |  | 1 | 王家盘村委会9 | 五保户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖木 | 合格 | 面积过小
159 | 蒋杰发 |  |  | 6 | 新地坪村村委会1 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
160 | 蒋茂军 |  |  | 3 | 新地坪村村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积216㎡
161 | 蒋秀万 |  |  | 4 | 新地坪村村委会1 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 主体完工，超面积19㎡
162 | 蒋柏秀 |  |  | 2 | 新地坪村村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
163 | 蒋茂荣 |  |  | 5 | 新地坪村村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 合格
164 | 蒋秀村 |  |  | 4 | 新地坪村村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 严重超标
165 | 蒋秀宣 |  |  | 4 | 新地坪村村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
166 | 蒋秀辉 |  |  | 3 | 新地坪村村委会3 | 建档、残疾人家庭 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 在建
167 | 蒋秀生 |  |  | 3 | 新地坪村村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 合格
168 | 蒋秀忠 |  |  | 4 | 新地坪村村委会5 | 贫困残疾人户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
169 | 蒋建军 |  |  | 4 | 新地坪村村委会6 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
170 | 吴声勇 |  |  | 4 | 岩头坪村15组 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [7 empty] | 未 | 没有钱做
171 | 蒋秀红 |  |  | 3 | 岩头坪村6组 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
172 | 蒋秀聪 |  |  | 2 | 岩头坪村委会 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
173 | 蒋钱成 |  |  | 4 | 岩头坪村委会10 | 残疾、低保户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格 | 超面积
174 | 蒋宗凯 |  |  | 3 | 岩头坪村委会10 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
175 | 杨华英 |  |  | 3 | 岩头坪村委会10 | 建档立卡户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
176 | 李茂杰 |  |  | 2 | 岩头坪村委会11 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
177 | 李文辉 |  |  | 6 | 岩头坪村委会11 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积160㎡
178 | 蒋宗永 |  |  | 6 | 岩头坪村委会12 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 完工
179 | 舒自容 |  |  | 1 | 岩头坪村委会13 | 建档立卡户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
180 | 吴华吉 |  |  | 2 | 岩头坪村委会13 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 面积超标
181 | 吴经常 |  |  | 3 | 岩头坪村委会13 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
182 | 吴经训 |  |  | 4 | 岩头坪村委会14 | 已脱贫户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
183 | 吴家光 |  |  | 4 | 岩头坪村委会15 | 建档立卡户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
184 | 吴家胜 |  |  | 5 | 岩头坪村委会15 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 合格
185 | 吴声德 |  |  | 4 | 岩头坪村委会15 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 合格
186 | 蒋秀通 |  |  | 1 | 岩头坪村委会17 | 五保户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖木 | 合格
187 | 蒋秀拥 |  |  | 1 | 岩头坪村委会17 | 建档立卡贫困户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖木 | 完工
188 | 蒋清佳 |  |  | 2 | 岩头坪村委会18 | 其他贫困户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 完工
189 | 蒋隆辉 |  |  | 4 | 岩头坪村委会2 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
190 | 蒋映平 |  |  | 1 | 岩头坪村委会2 | 五保户 |  |  | 新建 | [7 empty] | 砖木 | 合格
191 | 蒋映仁 |  |  | 2 | 岩头坪村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
192 | 杨云兴 |  |  | 5 | 岩头坪村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
193 | 蒋映成 |  |  | 5 | 岩头坪村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格 | 会同有商品房
194 | 蒋映杰 |  |  | 5 | 岩头坪村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 电线未改造 | 儿子有小车
195 | 蒋映军 |  |  | 3 | 岩头坪村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
196 | 蒋昌刚 |  |  | 5 | 岩头坪村委会4 | 残疾贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格 | 超面积
197 | 蒋礼 |  |  | 3 | 岩头坪村委会4 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 已动工
198 | 蒋茂刚 |  |  | 2 | 岩头坪村委会4 | 已脱贫户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖混 | 已动工
199 | 蒋茂煌 |  |  | 3 | 岩头坪村委会4 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
200 | 蒋茂松 |  |  | 5 | 岩头坪村委会4 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
201 | 蒋茂来 |  |  | 5 | 岩头坪村委会5 | 其他贫困户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
202 | 蒋映武 |  |  | 7 | 岩头坪村委会5 | 其他贫困户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 有面的，货车 | 蒋茂富
203 | 姚寅风 |  |  | 2 | 岩头坪村委会5 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
204 | 蒋松柏 |  |  | 5 | 岩头坪村委会6 | 建档立卡户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
205 | 蒋秀清 |  |  | 2 | 岩头坪村委会9 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 已动工
206 | 吴家述 |  |  | 2 | 阳湾团村村委会1 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
207 | 吴礼荣 |  |  | 3 | 阳湾团村村委会1 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格 | 移民户
208 | 吴美丽 |  |  | 4 | 阳湾团村村委会1 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面165㎡
209 | 吴家清 |  |  | 4 | 阳湾团村村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积182㎡
210 | 吴家孝 |  |  | 3 | 阳湾团村村委会2 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
211 | 吴九香 |  |  | 3 | 阳湾团村村委会2 | 其他贫困户 | 无房 | [9 empty] | 砖木 | 主体完工
212 | 吴传建 |  |  | 4 | 阳湾团村村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
213 | 吴美勤 |  |  | 6 | 阳湾团村村委会3 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积13㎡
214 | 吴家生 |  |  | 2 | 阳湾团村村委会4 | 建档立卡贫困户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖混 | 主体完工
215 | 吴礼周 |  |  | 4 | 阳湾团村村委会5 | 已脱贫户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 砖木 | 合格
216 | 吴家发 |  |  | 10 | 阳湾团村村委会8 | 其他贫困户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 开工
217 | 吴家水 |  |  | 3 | 阳湾团村村委会8 | 其他贫困户 | 3 | 80 | D | [7 empty] | 木 | 合格 | 移民户
218 | 吴家元 |  |  | 3 | 阳湾团村村委会8 | 建档立卡贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 电线未换
219 | 吴树荣 |  |  | 4 | 阳湾团村村委会8 | 已脱贫户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 隐患未消除
220 | 唐帮银 |  |  | 7 | 中心场村2组 | 已脱贫户 |  |  | 无房 | [7 empty] | 砖木 | 合格
221 | 宋良全 |  |  | 1 | 中心场村8组 | 其他贫困户 | 2 | 50 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
222 | 宋良和 |  |  |  | 中心场村村委会10 | 已脱贫户 | 3 | 79 | D | [8 empty] | 未 | 第三鉴定为B级
223 | 宋良佑 |  |  |  | 中心场村村委会10 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [8 empty] | 未 | 集中安置
224 | 宋显礼 |  |  |  | 中心场村村委会10 | 已脱贫户 | 3 | 79 | D | [9 empty] | 第三鉴定为B级
225 | 宋显明 |  |  | 3 | 中心场村村委会10 | 已脱贫户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
226 | 唐连娥 |  |  | 2 | 中心场村村委会12 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
227 | 张先香 |  |  | 3 | 中心场村村委会10 | 其他贫困户 |  |  | 无房户 | [7 empty] | 砖混 | 合格 | 宋芳跃
228 | 宋刚文 |  |  | 3 | 中心场村村委会11 | 其他贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
229 | 宋亮伍 |  |  | 5 | 中心场村村委会11 | 已脱贫户 | 3 | 79 |  | C | [6 empty] | 砖混 | 合格
230 | 宋忠汉 |  |  | 3 | 中心场村村委会11 | 其他贫困户 | 2 | 65 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
231 | 黄秀成 |  |  | 5 | 中心场村村委会12 | 已脱贫户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 基本农田
232 | 宋良金 |  |  | 5 | 中心场村村委会12 | 建档，低保户 | 3 | 79 | D | [8 empty] | 未 | 么利
233 | 唐邦炳 |  |  | 8 | 中心场村村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 79 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
234 | 唐邦振 |  |  | 3 | 中心场村村委会2 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
235 | 唐帮兵 |  |  | 2 | 中心场村村委会2 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖木 | 在建
236 | 唐帮定 |  |  | 2 | 中心场村村委会2 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 合格
237 | 唐帮鑫 |  |  | 6 | 中心场村村委会2 | 已脱贫户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 已动工 | 田里，停工
238 | 张承贵 |  |  | 2 | 中心场村村委会3 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
239 | 张先龙 |  |  | 4 | 中心场村村委会3 | 其他贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 已动工 | 在田里，停工
240 | 张先三 |  |  | 4 | 中心场村村委会3 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
241 | 张承好 |  |  | 1 | 中心场村村委会4 | 其他贫困户 |  |  | 无房户 | [7 empty] | 砖混 | 合格
242 | 张承军 |  |  | 1 | 中心场村村委会4 | 五保户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 木 | 主体完工
243 | 张海彪 |  |  | 2 | 中心场村村委会4 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 主体完工
244 | 张承春 |  |  | 3 | 中心场村村委会5 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖木 | 合格
245 | 张承勋 |  |  | 1 | 中心场村村委会5 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖木 | 厕所未做
246 | 张小成 |  |  | 5 | 中心场村村委会6 | 已脱贫户 | 3 | 75 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
247 | 张绪杰 |  |  | 1 | 中心场村村委会7 | 建档立卡户 | 3 | 75 | C | [7 empty] | 木 | 合格
248 | 宋明礼 |  |  | 3 | 中心场村村委会8 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖木 | 主体完工
249 | 宋显春 |  |  | 1 | 中心场村村委会8 | 其他贫困户 | 3 | 79 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
250 | 宋忠贵 |  |  | 6 | 中心场村村委会8 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 合格
251 | 蒋昌华 |  |  | 4 | 中心场村村委会9 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 基本农田 | 田里，
252 | 蒋秀久 |  |  | 3 | 中心场村村委会9 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 在建
253 | 宋建军 |  |  | 3 | 中心场村村委会9 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 木 | 合格
254 | 宋忠模 |  |  | 3 | 中心场村村委会9 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 木 | 合格
255 | 杨汉家 |  |  | 5 | 中心场村村委会9 | 建档立卡贫困户 | 3 | 79 | D | [7 empty] | 砖混 | 基本农田
256 | 杨桂宽 |  |  | 7 | 中心场村组 | 其他贫困户 | 3 | 80 |  | C | [6 empty] | 木 | 合格
257 | 吴家发 |  |  | 6 | 主山冲村村委会 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
258 | 吴家富 |  |  | 5 | 主山冲村村委会 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
259 | 吴家有 |  |  | 6 | 主山冲村村委会 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
260 | 吴美银 |  |  | 2 | 主山冲村村委会 | 建档立卡贫困户 | 3 | 75 | D | 修缮 | [6 empty] | 木 | 合格 | 移民户
261 | 吴声武 |  |  | 4 | 主山冲村村委会 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
262 | 吴东生 |  |  | 6 | 主山冲村村委会23 | 其他贫困户 | 3 | 75 | D | [7 empty] | 砖混 | 超面积
说明：农户贫困类型是指五保户；贫困残疾人；低保户；无房、火灾、因灾倒房户；其他农村贫困户；共五种类型，请填写具体类型。 备注里请填写整体推进项目；扶贫村精准扶贫；不属于以上类型的备注无需填写。 以上类型同时符合2种及以上的符合类型都需填写；电话号码必须真实填写以便抽查核实情况。
负责人： 审核人： 填表人：

## 1
会同县2016年农村危房改造工程花名册
乡镇（盖章）：
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 |  | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 一卡通账户 | 备注
[8 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 修缮加固（C级） | 间数 | 面积m2
1 | 李有平 | 男 | 50 | 4 | 433029196609020232 | 沙溪乡冷溪村5组13672826469 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.3 | 砖 |  | 扶贫户
2 | 林顺柏 | 男 | 54 | 5 | 433029196206030217 | 沙溪乡冷溪村6组13787527611 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 100 |  | 2016.5 | 2017.3 | 砖 |  | 扶贫户
3 | 林再成 | 男 | 73 | 5 | 433029194308070210 | 沙溪乡古雅村5组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2016.12 | 砖
4 | 于绍来 | 男 | 54 | 4 | 433029196006180210 | 沙溪乡丰山村原双门村6组 |  | 4 | 80 | D |  | 4 | 110 |  | 2015.6 | 2016.1 | 木 |  | 扶贫户
5 | 于军 | 男 | 50 | 4 | 433029196601100211 | 沙溪乡丰山村原双门村5组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2015.6 | 2016.1 | 木 |  | 扶贫户
6 | 林安七 | 男 | 48 | 3 | 433029196808270218 | 沙溪乡丰山村原双门村2组 |  | 4 | 110 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木 |  | 扶贫户
7 | 于述金 | 男 | 63 | 4 | 433029195305090210 | 沙溪乡丰山村原双门村5组 | 残疾户 | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木
8 | 杨焕中 | 男 | 49 | 5 | 433029196703080231 | 沙溪乡丰山村原大路村4组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木
9 | 林泽良 | 男 | 50 | 4 | 433029196603120216 | 沙溪乡宝联村原羊山村5组 | 残疾户 | 4 | 90 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木
10 | 唐召金 | 男 | 63 | 4 | 433029195301230212 | 沙溪乡宝联村原板塘村4组 | 低保户 残疾户 | 4 | 110 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.4 | 2017.5 | 木
11 | 赵小凤 | 女 | 70 | 2 | 433029194612270225 | 沙溪乡洛阳村1组 | 低保户 | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2016.12 | 砖
12 | 丁小跃 | 男 | 42 | 3 | 433029197406190236 | 沙溪乡凤羊村6组 |  | 4 | 80 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木
13 | 明承富 | 男 | 48 | 4 | 433029196802010212 | 沙溪乡晒金村7组15268226863 | 无房户 | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖
14 | 唐思海 | 男 | 45 | 3 | 433029197108300257 | 沙溪乡晒金村6组15727405318 |  | 4 | 90 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.9 | 2017.5 | 砖 |  | 扶贫户
15 | 唐召柒 | 男 | 45 | 3 | 433029197109060216 | 沙溪乡晒金村6组15974501702 |  | 4 | 110 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖 |  | 扶贫户
16 | 林世杰 | 男 | 47 | 5 | 433029196906030218 | 沙溪乡木寨村2组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木 |  | 扶贫户
17 | 唐正友 | 男 | 41 | 5 | 433029197509290213 | 沙溪乡木寨村原松冲村3组 |  | 4 | 80 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木 |  | 扶贫户
18 | 唐思满 | 男 | 49 | 5 | 433029196702180230 | 沙溪乡木寨村原松冲村2组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.6 | 2017.5 | 木 |  | 扶贫户
19 | 侯迁枝 | 男 | 46 | 4 | 433029197010050210 | 沙溪乡塘湾村3组15115280638 | 残疾户 | 4 | 90 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木 |  | 扶贫户
20 | 蒙昌田 | 男 | 58 | 4 | 43302919580416021X | 沙溪乡塘湾村4组15364441296 | 残疾 | 4 | 110 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木
21 | 林泽松 | 男 | 64 | 4 | 433029195209020239 | 沙溪乡沙溪村原陆家村5组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 木
22 | 林干 | 男 | 60 | 4 | 433029195710060218 | 沙溪乡古雅村5组18944920382 |  | 4 | 80 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.9 | 2017.5 | 砖
23 | 唐召跃 | 男 | 39 | 4 | 43302919781015021X | 沙溪乡中全村1组13469337939 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖
24 | 王海军 | 男 | 46 | 5 | 433029197010130253 | 沙溪乡玩洞村4组15074548302 |  | 4 | 90 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖木
25 | 沈平昆 | 男 | 44 | 4 | 433029197212120213 | 沙溪乡凤羊村2组15580763368 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖
26 | 吴斌 | 男 | 51 | 4 | 433029196510010210 | 沙溪乡凤羊村12组18674521360 |  | 4 | 110 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2016.12 | 砖 |  | 扶贫户
27 | 林根 | 男 | 45 | 4 | 433029197101220211 | 沙溪乡洛阳村5组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖
28 | 林泽均 | 男 | 68 | 5 | 433029194804100212 | 沙溪乡洛阳村5组15874579848 | 低保户 残疾户 | 4 | 85 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2016.12 | 砖
29 | 唐召福 | 男 | 52 | 4 | 433029196406010210 | 沙溪乡宝联村原板塘村3组 |  | 4 | 90 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖
30 | 刘慧宝 | 男 | 47 | 3 | 433029197010060216 | 沙溪乡板塘村3组18390328887 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖
31 | 林顺军 | 男 | 53 | 4 | 433029196309270213 | 沙溪乡古雅村3组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖 |  |  | 验收不合格 楼层超标
32 | 林顺范 | 男 | 48 | 4 | 433029196904170217 | 沙溪乡古雅村8组 |  | 4 | 100 | D |  | 4 | 110 |  | 2016.5 | 2017.5 | 砖
说明：农户贫困类型是指五保户；贫困残疾人；低保户；无房、火灾、因灾倒房户；其他农村贫困户；共五种类型，请填写具体类型。 备注里请填写整体推进项目；扶贫村精准扶贫；不属于以上类型的备注无需填写。 以上类型同时符合2种及以上的符合类型都需填写；电话号码必须真实填写以便抽查核实情况。
负责人： 审核人： 填表人：唐戬