## 连山乡
连山乡2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 备注
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 张有良 | 男 |  | 6 | 建设村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  |  | 基本竣工，月底入住
2 | 张秀国 | 男 |  | 3 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
3 | 张友红 | 男 |  | 6 | 建设村十二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
4 | 张美泗 | 男 |  | 4 | 建设村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
5 | 张春洲 | 男 |  | 4 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
6 | 张利成 | 男 |  | 4 | 建设村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
7 | 张丽海 | 男 |  | 4 | 建设村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
8 | 张绪林 | 男 |  | 2 | 建设村十三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 0 |  |  |  |  | 第三方鉴定为B级
9 | 杨秉银 | 男 |  | 2 | 建设村十七组 | 建档立卡户 | 无房户 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 基本竣工，还未入住
10 | 何素琴 | 女 |  | 3 | 建设村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
11 | 张增武 | 男 |  | 3 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 0 |  |  |  |  | 修建两层，面积超标
12 | 张林 | 男 |  | 5 | 建设村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
13 | 张绪良 | 男 |  | 3 | 建设村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 0 |  |  |  |  | 第三方鉴定为B级
14 | 张增设 | 男 |  | 5 | 建设村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
15 | 张秀荣 | 男 |  | 3 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
16 | 张立春 | 男 |  | 3 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
17 | 杨培煌 | 男 |  | 6 | 高涌村六组 | 建档立卡户 | 3 | 120 | c |  |  | 0 |  |  |  |  | 户主放弃，做佐证材料
18 | 田中华 | 男 |  | 5 | 高涌村九组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d |  |  | 0 |  |  |  |  | 面积超标
19 | 谌方永 | 男 |  | 2 | 高涌村四组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d |  |  | 4 |  |  |  |  | 竣工
20 | 唐家成 | 男 |  | 5 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
21 | 李小平 | 男 |  | 4 | 漩水村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
22 | 杨三清 | 男 |  | 5 | 漩水村六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
23 | 唐亮明 | 男 |  | 4 | 漩水村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  |  | 基本竣工，还未入住
24 | 俞新菊 | 男 |  | 3 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
25 | 李世春 | 男 |  | 4 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
26 | 李克玉 | 男 |  | 3 | 漩水村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
27 | 王道治 | 男 |  | 1 | 漩水村六组 | 建档立卡户 | 无房户 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 竣工，入住
28 | 李佳良 | 男 |  | 4 | 漩水村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
29 | 林爱华 | 男 |  | 3 | 连山村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
30 | 张绪干 | 男 |  | 4 | 连山村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
31 | 宋荣海 | 男 |  | 3 | 连山村九 组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
32 | 粟永良 | 男 |  | 1 | 连山村16组 | 建档立卡户 | 2 | 40 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
33 | 粟永亮 | 男 |  | 1 | 连山村16组 | 建档立卡户 | 2 | 40 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
34 | 宋俊贵 | 男 |  | 4 | 连山村8组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
35 | 闫必先 | 男 |  | 7 | 连山村十三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 0 |  |  |  |  | 第三方鉴定为B级
36 | 闫贵州 | 男 |  | 7 | 连山村十六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 0 |  |  |  |  | 第三方鉴定为B级
37 | 杨炳光 | 男 |  | 4 | 连山村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  |  | 基本竣工，还未入住
38 | 黄建新 | 男 |  | 1 | 大坪村十六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  |  | 基本竣工，还未入住
39 | 邓明梅 | 男 |  | 1 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 无房户 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 竣工
40 | 张增东 | 男 |  | 1 | 建设村十组 | 分散五保户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
41 | 张先万 | 男 |  | 1 | 建设村二组 | 分散五保户 | 无房户 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 竣工，入住
42 | 李光塘 | 男 |  | 1 | 漩水村四组 | 分散五保户 | 无房户 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 基本竣工，还未入住
43 | 杨相军 | 男 |  | 1 | 大坪村一组 | 分散五保户 | 无房户 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 竣工，入住
44 | 明大建 | 男 |  | 3 | 高涌村十组 | 残疾家庭户 | 3 | 120 | d |  |  | 3 |  |  |  |  | 基本竣工
45 | 王朝晖 | 男 |  | 3 | 漩水村六组 | 残疾家庭户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
46 | 杜登用 | 男 |  | 4 | 大坪村六组 | 残疾家庭户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
47 | 李玉娥 | 女 |  | 5 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 80 | d |  |  | 4 |  |  |  | 2016年脱贫 | 基本竣工，还未入住
48 | 李克明 | 男 |  | 2 | 火神坡村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
49 | 李克友 | 男 |  | 4 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
50 | 李小良 | 男 |  | 2 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
51 | 李光良 | 男 |  | 3 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工，入住
52 | 于先跃 | 男 |  | 4 | 火神坡六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
53 | 李钦海 | 男 |  | 6 | 火神坡村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
54 | 王亨春 | 男 |  | 5 | 火神坡村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
55 | 王亨成 | 男 |  | 5 | 火神坡村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
56 | 李计春 | 男 |  | 6 | 火神坡村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
57 | 李客兴 | 男 |  | 5 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 无房户 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016年脱贫 | 户主放弃，做佐证材料
58 | 何秀新 | 男 |  | 2 | 火神坡村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
59 | 邓主宏 | 男 |  | 2 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 2 | 60 | c |  |  | 4 |  |  |  | 2017年脱贫 | 竣工
60 | 杜登平 | 男 |  | 6 | 大坪村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
61 | 沈远久 | 男 |  | 3 | 大坪村十一组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d |  |  | 4 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工，入住
62 | 邓秀成 | 男 |  | 7 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2016年脱贫 | 竣工
63 | 杨相成 | 男 |  | 4 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  | 2016年脱贫 | 在建
64 | 杨开科 | 男 |  | 2 | 宝照村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2017年脱贫 | 竣工
65 | 李辉金 | 男 |  | 4 | 宝照村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  | 2017年脱贫 | 竣工
66 | 李克宽 | 男 |  | 3 | 火神坡村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0 |  |  |  |  | 两层，面积超标
67 | 闫朝坤 | 男 |  | 4 | 连山村14组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
68 | 李凤美 | 男 |  | 6 | 连山村十四组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
69 | 李显梅 | 男 |  | 3 | 连山村一组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
70 | 黄光银 | 男 |  | 3 | 连山村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 在建，
71 | 闫朝辉 | 男 |  | 2 | 连山村十五组 | 其他贫困户 | 无房户 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 竣工
72 | 黄定育 | 男 |  | 4 | 大坪村十六组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
73 | 邓明新 | 男 |  | 2 | 大坪村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
74 | 邓俊连 | 男 |  | 4 | 大坪村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
75 | 杜成元 | 男 |  | 1 | 大坪村十六组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
76 | 李辉长 | 男 |  | 3 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0 |  |  |  |  | 第三方鉴定为B级
77 | 谌胡生 | 男 |  | 4 | 高涌村四组 | 其他贫困户 | 3 | 120 | d |  |  | 0 |  |  |  |  | 面积超标
78 | 杨家亩 | 男 |  | 2 | 宝照村七组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 竣工
79 | 明世成 | 男 |  | 5 | 六黄村二十组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0 |  |  |  |  | 做佐证材料
80 | 李任斌 | 男 |  | 3 | 六黄村八组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 竣工
81 | 唐永前 | 男 |  | 3 | 漩水村二组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 竣工
82 | 李小军 | 男 |  | 3 | 漩水村五组 | 残疾家庭户 | 无房户 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 竣工
83 | 张荣 | 男 |  | 4 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d |  |  | 4 |  |  |  |  | 施工中
84 | 杜俊明 | 男 |  | 3 | 大坪村7组 | 建档立卡户 | 2 | 100 | c |  |  | 0 |  |  |  |  | 第三方鉴定为B级
85 | 黄定武 | 男 |  | 1 | 大坪村16组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0 |  |  |  |  | 做佐证材料
86 | 李明煜 | 男 |  | 4 | 漩水村4组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 竣工，入住
87 | 范江韵 | 男 |  | 4 | 漩水村4组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
88 | 李克朝 | 男 |  | 5 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 4 |  |  |  | 2016年脱贫 | 基本竣工，还未入住
89 | 闫世军 | 男 |  | 4 | 连山村十四组 | 建档立卡户 | 2 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
90 | 蔣秀娥 | 女 |  | 3 | 连山村十四组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
91 | 张绪宽 | 男 |  | 1 | 建设村二组 | 低保户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
92 | 张绪刚 | 男 |  | 2 | 建设村五组 | 低保户 | 3 | 100 | c |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 竣工
93 | 石壁溶 | 男 |  | 5 | 六黄村21 组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.5 |  |  |  | 2017年脱贫 | 竣工
94 | 李任宏 | 男 |  | 4 | 六黄村20组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工
95 | 李辉武 | 男 |  | 1 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 主体基本完工，没有盖瓦，现在在粉刷内墙
96 | 李辉望 | 男 |  | 4 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 主体基本完工，没有盖瓦，现在在粉刷内墙
97 | 杨善金 | 男 |  | 1 | 高涌村十组 | 其他贫困户 |  | 80 | c |  |  | 0 |  |  |  |  | 做佐证材料，放弃
98 | 杨秉发 | 男 |  | 4 | 建设村十八组 | 建档立卡户 |  |  | d |  |  | 0 |  |  |  |  | 第三方鉴定为B级
99 | 曹英才 | 男 |  | 3 | 连山村四组 | 建档立卡户 |  | 60 | d |  |  | 4 |  |  |  |  | 施工中
100 | 李均三 | 男 |  | 3 | 漩水村五组 | 其它 | 3 | 100 | c |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 竣工

## 大坪村
连山乡大坪村2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府 | [17 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-17
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 一卡通账户
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 黄建新 | 男 |  | 1 | 大坪村十六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [8 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
2 | 邓明梅 | 男 |  | 1 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 无房户 | [10 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
3 | 杨相军 | 男 |  | 1 | 大坪村一组 | 分散五保户 | 无房户 | [10 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
4 | 杜登用 | 男 |  | 3 | 大坪村六组 | 残疾家庭户 | 3 | 100 | c | [8 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
5 | 邓主宏 | 男 |  | 2 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 2 | 60 | d | [7 empty] | 2017年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
6 | 杜登平 | 男 |  | 6 | 大坪村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2016年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
7 | 沈远久 | 男 |  | 3 | 大坪村十一组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d | [7 empty] | 2016年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
8 | 邓秀成 | 男 |  | 7 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2016年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
9 | 杨相成 | 男 |  | 4 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 2016年脱贫 | 未开工 | 未开工 | 未开工
10 | 黄定育 | 男 |  | 4 | 大坪村十六组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [8 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
11 | 邓明新 | 男 |  | 2 | 大坪村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [8 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
12 | 邓俊连 | 男 |  | 4 | 大坪村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [8 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
13 | 杜成元 | 男 |  | 1 | 大坪村十六组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [8 empty] | 未开工 | 未开工 | 未开工
其中建档立卡户7户，残疾户1户，五保户1户，其他贫困户4户。
3 | 杜俊明 | 男 |  | 3 | 大坪村7组 | 建档立卡户 | 2 | 100 | c | [9 empty] | 未开工（放弃） | 未开工
8 | 黄定武 | 男 |  | 1 | 大坪村16组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [9 empty] | 未开工 | 未开工

## 漩水村
连山乡漩水村2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府 | [15 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-17
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 唐家成 | 男 |  | 5 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 施工中，户主要求过高 | 施工中 | 竣工
2 | 李小平 | 男 |  | 4 | 漩水村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 施工中 | 竣工 | 竣工
3 | 杨三清 | 男 |  | 5 | 漩水村六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 施工中 | 竣工 | 竣工
4 | 唐亮明 | 男 |  | 4 | 漩水村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 施工中 | 施工中 | 施工中
5 | 俞新菊 | 男 |  | 3 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 未开工 | 施工中 | 竣工
6 | 李世春 | 男 |  | 4 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 施工中 | 竣工 | 竣工
7 | 李克玉 | 男 |  | 3 | 漩水村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 施工中 | 竣工 | 竣工
8 | 王道治 | 男 |  | 1 | 漩水村六组 | 建档立卡户 | 无房户 | [8 empty] | 施工中 | 竣工 | 竣工
9 | 李佳良 | 男 |  | 4 | 漩水村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 施工中 | 竣工 | 竣工
10 | 李光塘 | 男 |  | 1 | 漩水村四组 | 分散五保户 | 无房户 | [8 empty] | 未开工 | 未开工 | 施工中
11 | 王朝晖 | 男 |  | 3 | 漩水村六组 | 残疾家庭户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 施工中 | 竣工 | 竣工
12 | 唐永前 | 男 |  | 3 | 漩水村二组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 施工中 | 施工中 | 施工中
13 | 李小军 | 男 |  | 3 | 漩水村五组 | 残疾家庭户 | 无房户 | [8 empty] | 施工中 | 施工中 | 施工中
其中建档立卡户9户，残疾户1户，五保户1户，其它贫困户2户。
6 | 李明煜 | 男 |  | 5 | 漩水村4组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 竣工 | 竣工
7 | 范江韵 | 男 |  | 4 | 漩水村4组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工 | 开工

## 火神坡村
连山乡火神坡村2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府 | [17 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-17
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 一卡通账户
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 李玉娥 | 女 |  | 5 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 80 | d | [7 empty] | 2016年脱贫 | 施工中 | 施工中 | 施工中
2 | 李克明 | 男 |  | 2 | 火神坡村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2016年脱贫 | 施工中 | 施工中 | 竣工
3 | 李克友 | 男 |  | 4 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2016年脱贫 | 施工中 | 施工中 | 竣工
4 | 李小良 | 男 |  | 2 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2016年脱贫 | 施工中 | 施工中 | 竣工
5 | 李光良 | 男 |  | 3 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 2016年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
6 | 于先跃 | 男 |  | 4 | 火神坡六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 2016年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
7 | 李钦海 | 男 |  | 6 | 火神坡村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2016年脱贫 | 施工中 | 施工中 | 竣工
8 | 王亨春 | 男 |  | 5 | 火神坡村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 2016年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
9 | 王亨成 | 男 |  | 5 | 火神坡村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2016年脱贫 | 施工中 | 施工中 | 竣工
10 | 李计春 | 男 |  | 6 | 火神坡村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 2016年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
11 | 李客兴 | 男 |  | 5 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 无房户 | [9 empty] | 2016年脱贫 | 未开工，户主自己不急 | 放弃，不做 | 放弃，不做
12 | 何秀新 | 男 |  | 2 | 火神坡村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2016年脱贫 | 施工中 | 施工中 | 竣工
13 | 李克宽 | 男 |  | 3 | 火神坡村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [8 empty] | 竣工，超面积 | 施工，超面积 2层 | 竣工，超面积 2层
其中建档立卡户12户，其它贫困户1户。
5 | 李克朝 | 男 |  | 5 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 2016年脱贫 |  | 开工 | 施工

## 连山村
连山乡连山村2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府 | [16 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-17
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 一卡通账户
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 林爱华 | 男 |  | 3 | 连山村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工 | 未开工 | 竣工
2 | 张绪干 | 男 |  | 4 | 连山村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工 | 未开工 | 开工
3 | 宋荣海 | 男 |  | 4 | 连山村九 组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工 | 未开工 | 开工
4 | 粟永良 | 男 |  | 1 | 连山村16组 | 建档立卡户 | 2 | 40 | d | [7 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
5 | 粟永亮 | 男 |  | 1 | 连山村16组 | 建档立卡户 | 2 | 40 | d | [7 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
6 | 宋俊贵 | 男 |  | 3 | 连山村8组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
7 | 闫必先 | 男 |  | 7 | 连山村十三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 不做，放弃 | 不做，放弃 | 不做，放弃
8 | 闫贵州 | 男 |  | 7 | 连山村十六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工，可能要放弃 | 未开工，可能要放弃 | 未开工，可能要放弃
9 | 杨炳光 | 男 |  | 4 | 连山村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 施工中 | 施工中 | 施工中
10 | 闫朝坤 | 男 |  | 6 | 连山村14组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
11 | 李凤美 | 男 |  | 6 | 连山村十四组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工 | 未开工 | 竣工
12 | 李显梅 | 男 |  | 2 | 连山村一组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工 | 未开工 | 开工
13 | 黄光银 | 男 |  | 3 | 连山村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 施工中 | 施工中 | 施工中
14 | 闫朝辉 | 男 |  | 2 | 连山村十五组 | 其他贫困户 | 无房户 | [9 empty] | 施工中 | 竣工 | 竣工
其中建档立卡户9户，其它贫困户6户。
4 | 闫世军 | 男 |  | 4 | 连山村十四组 | 建档立卡户 | 2 | 100 | c | [8 empty] | 未开工 | 竣工
9 | 蔣秀娥 | 女 |  | 6 | 连山村十四组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | [8 empty] | 未开工 | 竣工
| 曹英才 |  |  | 3 | 连山村四组 | 建档立卡户 | [12 empty] | 未开工

## 建设村
连山乡建设村2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府 | [15 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-17
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 张有良 | 男 |  | 6 | 建设村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 施工中 | 施工中 | 施工中
2 | 张秀国 | 男 |  | 3 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
3 | 张友红 | 男 |  | 6 | 建设村十二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
4 | 张美泗 | 男 |  | 4 | 建设村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
5 | 张春洲 | 男 |  | 4 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
6 | 张利成 | 男 |  | 4 | 建设村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
7 | 张丽海 | 男 |  | 4 | 建设村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
8 | 张绪林 | 男 |  | 2 | 建设村十三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 不做，放弃 | 不做，放弃 | 不做，放弃
9 | 杨秉银 | 男 |  | 2 | 建设村十七组 | 建档立卡户 | 无房户 | [8 empty] | 不做，放弃 | 未开工 | 开工
10 | 何素琴 | 女 |  | 3 | 建设村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
11 | 张增武 | 男 |  | 3 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 施工中，超面积 | 施工中，超面积 | 施工中，超面积
12 | 张林 | 男 |  | 5 | 建设村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
13 | 张绪良 | 男 |  | 3 | 建设村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 不做，放弃 | 不做，放弃 | 不做，放弃
14 | 张增设 | 男 |  | 5 | 建设村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
15 | 张秀荣 | 男 |  | 3 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
16 | 张立春 | 男 |  | 3 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
17 | 张增东 | 男 |  | 1 | 建设村十组 | 分散五保户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
18 | 张先万 | 男 |  | 1 | 建设村二组 | 分散五保户 | 无房户 | [8 empty] | 施工中 | 施工中 | 竣工
19 | 张荣 | 男 |  | 4 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d | [6 empty] | 未开工 | 未开工 | 未开工
其中建档立卡户17户，五保户2户。
1 | 张绪宽 | 男 |  | 1 | 建设村二组 | 低保户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工 | 开工
2 | 张绪刚 | 男 |  | 2 | 建设村五组 | 低保户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 未开工 | 开工
| 杨秉发 |  |  | 4 | 建设村十八组 | 建档立卡户 | [11 empty] | 未开工

## 高涌村
连山乡高涌村2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府 | [15 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-17
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 杨培煌 | 男 |  | 6 | 高涌村六组 | 建档立卡户 | 3 | 120 | c | [6 empty] | 放弃，不做 | 不做 | 不做
2 | 田中华 | 男 |  | 5 | 高涌村九组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d | [6 empty] | 施工 | 施工 | 施工
3 | 谌方永 | 男 |  | 2 | 高涌村3组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d | [6 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
4 | 明大建 | 男 |  | 3 | 高涌村十组 | 残疾家庭户 | 3 | 120 | d | [6 empty] | 不做 | 不做， | 不做，
5 | 谌胡生 | 男 |  | 4 | 高涌村四组 | 其他贫困户 | 3 | 120 | d | [6 empty] | 正在施工，快竣工了 | 竣工，面积超标 | 竣工，面积超标
其中建档立卡户3户，残疾户1户，其它贫困户1户。
| 杨善金 |  |  | 1 | 高涌村十组 | 其他贫困户 |  | 80 | d | [8 empty] | 未开工

## 六黄村
连山乡六黄村2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府 | [17 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-17
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 一卡通账户
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 明世成 | 男 |  | 5 | 六黄村二十组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [8 empty] | 找不到地方 | 未开工 | 未开工
2 | 李任斌 | 男 |  | 3 | 六黄村八组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [8 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
其他贫困户2户。
12 | 石壁溶 | 男 |  | 5 | 六黄村21组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [7 empty] | 2017年脱贫 |  | 未开工 | 未开工
13 | 李任宏 | 男 |  | 4 | 六黄村20组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [9 empty] | 未开工 | 未开工

## 宝照村
连山乡宝照村2018年危房改造花名册
乡镇：连山乡人民政府 | [17 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-17
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 一卡通账户
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 杨开科 | 男 |  | 3 | 宝照村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2017年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
2 | 李辉金 | 男 |  | 4 | 宝照村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [7 empty] | 2017年脱贫 | 竣工 | 竣工 | 竣工
3 | 李辉长 | 男 |  | 3 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [8 empty] | 未开工 | 未开工 | 未开工
4 | 杨家亩 | 男 |  | 2 | 宝照村七组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [8 empty] | 竣工 | 竣工 | 竣工
其中建档立卡户2户，其它贫困户2户。
10 | 李辉武 | 男 |  | 1 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [9 empty] | 开工 | 开工
11 | 李辉望 | 男 |  | 4 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | [9 empty] | 开工 | 开工

## 非四类对象
连山乡2018年危房改造花名册（非四类对象）
乡镇：连山乡人民政府
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 邓主宏 | 男 |  | 2 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 2 | 60 | d | [6 empty] | 2017年脱贫
2 | 杜登平 | 男 |  | 6 | 大坪村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2016年脱贫
3 | 沈远久 | 男 |  | 3 | 大坪村十一组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d | [6 empty] | 2016年脱贫
4 | 邓秀成 | 男 |  | 7 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2016年脱贫
5 | 杨相成 | 男 |  | 4 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 2016年脱贫
6 | 黄定育 | 男 |  | 4 | 大坪村十六组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
7 | 邓明新 | 男 |  | 2 | 大坪村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
8 | 邓俊连 | 男 |  | 4 | 大坪村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
9 | 杜成元 | 男 |  | 1 | 大坪村十六组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
10 | 黄定武 | 男 |  | 1 | 大坪村16组 | 其他贫困户 | 无房户
11 | 唐永前 | 男 |  | 3 | 漩水村二组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
12 | 李明煜 | 男 |  | 5 | 漩水村4组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
13 | 范江韵 | 男 |  | 4 | 漩水村4组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
14 | 李玉娥 | 女 |  | 5 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 80 | d | [6 empty] | 2016年脱贫
15 | 李克明 | 男 |  | 2 | 火神坡村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2016年脱贫
16 | 李克友 | 男 |  | 4 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2016年脱贫
17 | 李小良 | 男 |  | 2 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2016年脱贫
18 | 李光良 | 男 |  | 3 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 2016年脱贫
19 | 于先跃 | 男 |  | 4 | 火神坡六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 2016年脱贫
20 | 李钦海 | 男 |  | 6 | 火神坡村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2016年脱贫
21 | 王亨春 | 男 |  | 5 | 火神坡村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 2016年脱贫
22 | 王亨成 | 男 |  | 5 | 火神坡村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2016年脱贫
23 | 李计春 | 男 |  | 6 | 火神坡村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 2016年脱贫
24 | 李客兴 | 男 |  | 5 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 无房户 | [8 empty] | 2016年脱贫
25 | 何秀新 | 男 |  | 2 | 火神坡村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2016年脱贫
26 | 李克宽 | 男 |  | 3 | 火神坡村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
27 | 李克朝 | 男 |  | 5 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 2016年脱贫
28 | 闫朝坤 | 男 |  | 4 | 连山村14组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
29 | 李凤美 | 男 |  |  | 连山村十四组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
30 | 李显梅 | 男 |  |  | 连山村一组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
31 | 黄光银 | 男 |  | 3 | 连山村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
32 | 闫朝辉 | 男 |  | 2 | 连山村十五组 | 其他贫困户 | 无房户
33 | 蔣秀娥 | 女 |  | 3 | 连山村十四组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c
34 | 谌胡生 | 男 |  | 4 | 高涌村四组 | 其他贫困户 | 3 | 120 | d
35 | 杨善金 | 男 |  | 1 | 高涌村十组 | 其他贫困户 |  | 80 | c
36 | 明世成 | 男 |  | 5 | 六黄村二十组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
37 | 李任斌 | 男 |  | 3 | 六黄村八组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
38 | 石壁溶 | 男 |  | 5 | 六黄村21 组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | [6 empty] | 2017年脱贫
39 | 李任宏 | 男 |  | 4 | 六黄村20组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
40 | 杨开科 | 男 |  | 2 | 宝照村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2017年脱贫
41 | 李辉金 | 男 |  | 4 | 宝照村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | [6 empty] | 2017年脱贫
42 | 李辉长 | 男 |  | 3 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
43 | 杨家亩 | 男 |  | 2 | 宝照村七组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
44 | 李辉武 | 男 |  | 1 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d
45 | 李辉望 | 男 |  | 4 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d

## 四类对象
连山乡2018年危房改造花名册（四类对象）
乡镇：连山乡人民政府
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 备注
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 张有良 | 男 | 49 | 6 | 建设村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 4 | 110 | 4 | 2018.5 | 2018.11 | 砖混
2 | 张秀国 | 男 | 63 | 3 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
3 | 张友红 | 男 | 39 | 6 | 建设村十二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
4 | 张美泗 | 男 | 65 | 4 | 建设村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
5 | 张春洲 | 男 | 48 | 4 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
6 | 张利成 | 男 | 37 | 4 | 建设村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
7 | 张丽海 | 男 | 35 | 4 | 建设村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
8 | 张绪林 | 男 | 56 | 2 | 建设村十三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 0
9 | 杨秉银 | 男 | 34 | 2 | 建设村十七组 | 建档立卡户 | 无房户 |  |  | 2 | 40 | 4 | 2018.8 | 2018.11 | 砖混
10 | 何素琴 | 女 | 62 | 3 | 建设村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
11 | 张增武 | 男 | 42 | 3 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d |  |  | 0
12 | 张林 | 男 | 55 | 5 | 建设村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
13 | 张绪良 | 男 | 66 | 3 | 建设村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 0
14 | 张增设 | 男 | 65 | 5 | 建设村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木 | 儿子张力峰户主
15 | 张秀荣 | 男 | 61 | 3 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
16 | 张立春 | 男 | 40 | 3 | 建设村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木
17 | 杨培煌 | 男 | 42 | 6 | 高涌村六组 | 建档立卡户 | 3 | 120 | c |  |  | 0
18 | 田中华 | 男 | 48 | 5 | 高涌村九组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d |  |  | 0
19 | 谌方永 | 男 | 50 | 2 | 高涌村四组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d | 2 | 40 | 4 | 2018.5 | 2018.8 | 砖混
20 | 唐家成 | 男 | 46 | 5 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木
21 | 李小平 | 男 | 38 | 4 | 漩水村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木
22 | 杨三清 | 男 | 50 | 5 | 漩水村六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木
23 | 唐亮明 | 男 | 47 | 4 | 漩水村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 3 | 92 | 4 | 2018.5 | 2018.11 | 砖混
24 | 俞新菊 | 男 | 52 | 3 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木
25 | 李世春 | 男 | 40 | 4 | 漩水村十组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木
26 | 李克玉 | 男 | 60 | 3 | 漩水村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木
27 | 王道治 | 男 | 83 | 1 | 漩水村六组 | 建档立卡户 | 无房户 |  |  | 2 | 35 | 4 | 2018.5 | 2018.8 | 砖混
28 | 李佳良 | 男 | 49 | 4 | 漩水村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木
29 | 林爱华 | 男 | 48 | 3 | 连山村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
30 | 张绪干 | 男 | 77 | 4 | 连山村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
31 | 宋荣海 | 男 | 52 | 3 | 连山村九 组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
32 | 粟永良 | 男 | 48 | 1 | 连山村16组 | 建档立卡户 | 2 | 40 | c | 2 | 40 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 砖木
33 | 粟永亮 | 男 | 43 | 1 | 连山村16组 | 建档立卡户 | 2 | 40 | c | 2 | 40 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 砖木
34 | 宋俊贵 | 男 | 52 | 4 | 连山村8组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
35 | 闫必先 | 男 | 64 | 7 | 连山村十三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 0
36 | 闫贵州 | 男 | 63 | 7 | 连山村十六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c |  |  | 0
37 | 杨炳光 | 男 | 44 | 4 | 连山村四组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 3 | 100 | 4 | 2018.5 | 2018.11 | 砖混
38 | 黄建新 | 男 | 45 | 1 | 大坪村十六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 2 | 40 | 4 | 2018.6 | 2018.9 | 木
39 | 邓明梅 | 男 | 51 | 1 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 无房户 |  |  | 2 | 40 | 4 | 2018.6 | 2018.9 | 木
40 | 张增东 | 男 | 79 | 1 | 建设村十组 | 分散五保户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
41 | 张先万 | 男 | 64 | 1 | 建设村二组 | 分散五保户 | 无房户 |  |  | 2 | 35 | 3 | 2018.6 | 2018.9 | 砖混
42 | 李光塘 | 男 | 65 | 1 | 漩水村四组 | 分散五保户 | 无房户 |  |  | 2 | 35 | 3 | 2018.6 | 2018.9 | 砖混
43 | 杨相军 | 男 | 71 | 1 | 大坪村一组 | 分散五保户 | 无房户 |  |  | 2 | 35 | 3 | 2018.6 | 2018.9 | 木
44 | 明大建 | 男 | 48 | 3 | 高涌村十组 | 残疾家庭户 | 3 | 100 | d | 2 | 35 | 3 | 2018.8 | 2018.11 | 砖混
45 | 王朝晖 | 男 | 48 | 3 | 漩水村六组 | 残疾家庭户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
46 | 杜登用 | 男 | 61 | 4 | 大坪村六组 | 残疾家庭户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
47 | 李小军 | 男 | 46 | 3 | 漩水村五组 | 残疾家庭户 | 无房户 |  |  | 2 | 60 | 3 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混
48 | 张荣 | 男 | 53 | 4 | 建设村五组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d | 3 | 100 | 4 | 2018.7 | 2018.11 | 砖混
49 | 杜俊明 | 男 | 40 | 3 | 大坪村7组 | 建档立卡户 | 2 | 100 | c |  |  | 0
50 | 闫世军 | 男 | 43 | 4 | 连山村十四组 | 建档立卡户 | 2 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
51 | 张绪宽 | 男 | 54 | 1 | 建设村二组 | 低保户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
52 | 张绪刚 | 男 | 73 | 2 | 建设村五组 | 低保户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木
53 | 杨秉发 | 男 | 52 | 4 | 建设村十八组 | 建档立卡户 | 2 | 50 | d |  |  | 0
54 | 曹英才 | 男 | 64 | 3 | 连山村四组 | 建档立卡户 | 2 | 60 | d | 2 | 55 | 4 | 2018.7 | 2018.11 | 砖混
主管领导： 分管领导： 建管员：

## 已脱贫
连山乡2018年危房改造花名册（已脱贫）
乡镇：连山乡人民政府
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 备注
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 李玉娥 | 女 | 60 | 5 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 80 | d | 4 | 110 | 4 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混 | 2016年脱贫
2 | 李克明 | 男 | 54 | 2 | 火神坡村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木 | 2016年脱贫
3 | 李克友 | 男 | 44 | 4 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木 | 2016年脱贫
4 | 李小良 | 男 | 55 | 2 | 火神坡村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木 | 2016年脱贫
5 | 李光良 | 男 | 64 | 3 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 3 | 82 | 4 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混 | 2016年脱贫
6 | 于先跃 | 男 | 44 | 4 | 火神坡六组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 3 | 90 | 4 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混 | 2016年脱贫
7 | 李钦海 | 男 | 45 | 6 | 火神坡村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木 | 2016年脱贫
8 | 王亨春 | 男 | 39 | 5 | 火神坡村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 4 | 110 | 4 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混 | 2016年脱贫
9 | 王亨成 | 男 | 51 | 5 | 火神坡村十一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木 | 2016年脱贫
10 | 李计春 | 男 | 45 | 6 | 火神坡村二组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 4 | 120 | 4 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混 | 2016年脱贫
11 | 李客兴 | 男 | 49 | 5 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 无房户 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016年脱贫
12 | 何秀新 | 男 | 49 | 2 | 火神坡村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.8 | 木 | 2016年脱贫
13 | 邓主宏 | 男 | 49 | 2 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 2 | 60 | c | 2 | 60 | 4 | 2018.5 | 2018.9 | 木 | 2017年脱贫
14 | 杜登平 | 男 | 70 | 6 | 大坪村七组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木 | 2016年脱贫
15 | 沈远久 | 男 | 63 | 3 | 大坪村十一组 | 建档立卡户 | 2 | 80 | d | 2 | 60 | 4 | 2018.5 | 2018.9 | 木 | 2016年脱贫
16 | 邓秀成 | 男 | 68 | 7 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木 | 2016年脱贫
17 | 杨相成 | 男 | 48 | 4 | 大坪村九组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 3 | 100 | 4 | 2018.5 | 2018.11 | 砖混 | 2016年脱贫
18 | 杨开科 | 男 | 44 | 2 | 宝照村八组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木 | 2017年脱贫
19 | 李辉金 | 男 | 69 | 4 | 宝照村三组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 1.5 | 2018.5 | 2018.7 | 木 | 2017年脱贫
20 | 李克朝 | 男 | 54 | 5 | 火神坡村一组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 4 | 110 | 4 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混 | 2016年脱贫
21 | 石璧溶 | 男 | 33 | 5 | 六黄村21组 | 建档立卡户 | 3 | 100 | d | 3 | 100 | 1.5 | 2018.6 | 2018.9 | 木 | 2017年脱贫
主管领导： 分管领导： 建管员：

## 其它
连山乡2018年危房改造花名册（其他贫困户）
乡镇：连山乡人民政府
序号 | 户主 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 家庭住址（乡镇/街道、村组）及电话号码 | 农户贫困类型 | 原住房 |  | 危改方式 | 新建或改造后 |  | 各级政府补助金额（万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 结构 | 备注
[7 empty] | 间数 | 面积m2 | 新建（即使D级或无房户） | 间数 | 面积m2
1 | 李克宽 | 男 | 48 | 3 | 火神坡村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0
2 | 闫朝坤 | 男 | 74 | 4 | 连山村14组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
3 | 李凤美 | 男 | 62 | 6 | 连山村十四组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
4 | 李显梅 | 男 | 61 | 3 | 连山村一组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
5 | 黄光银 | 男 | 55 | 3 | 连山村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
6 | 闫朝辉 | 男 | 48 | 2 | 连山村十五组 | 其他贫困户 | 无房户 |  |  |  |  | 1.6 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混
7 | 黄定育 | 男 | 51 | 4 | 大坪村十六组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
8 | 邓明新 | 男 | 56 | 2 | 大坪村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
9 | 邓俊连 | 男 | 67 | 4 | 大坪村九组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
10 | 杜成元 | 男 | 45 | 1 | 大坪村十六组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
11 | 李辉长 | 男 | 48 | 3 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0
12 | 谌胡生 | 男 | 50 | 4 | 高涌村四组 | 其他贫困户 | 3 | 120 | d |  |  | 0
13 | 杨家亩 | 男 | 70 | 2 | 宝照村七组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 1.6 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混
14 | 明世成 | 男 | 47 | 5 | 六黄村二十组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0
15 | 李任斌 | 男 | 56 | 3 | 六黄村八组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | 2 | 60 | 1.6 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混
16 | 唐永前 | 男 | 49 | 3 | 漩水村二组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | 3 | 80 | 1.6 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混
17 | 黄定武 | 男 | 47 | 1 | 大坪村16组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d |  |  | 0
18 | 李明煜 | 男 | 62 | 4 | 漩水村4组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | 3 | 88 | 1.6 | 2018.5 | 2018.9 | 砖混
19 | 范江韵 | 男 | 58 | 4 | 漩水村4组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
20 | 蔣秀娥 | 女 | 63 | 3 | 连山村十四组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
21 | 李任宏 | 男 | 46 | 4 | 六黄村20组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
22 | 李辉武 | 男 | 34 | 1 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | 2 | 35 | 1.6 | 2018.5 | 2018.11 | 砖混
23 | 李辉望 | 男 | 32 | 3 | 宝照村三组 | 其他贫困户 | 3 | 100 | d | 3 | 70 | 1.6 | 2018.5 | 2018.11 | 砖混
24 | 杨善金 | 男 |  | 1 | 高涌村十组 | 其他贫困户 |  | 80 | c |  |  | 0
25 | 李均三 | 男 | 53 | 3 | 漩水村五组 | 其它 | 3 | 100 | c | 3 | 100 | 0.8 | 2018.7 | 2018.9 | 木
主管领导： 分管领导： 建管员：