## 项目表
附表3
会同县农业农村局2020年统筹整合使用财政涉农资金项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 群众参与和 带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 项目主管单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 (万元) |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工时间
| 合计 | [5 empty] | 7275.72
一 | 产业发展扶贫项目 | [5 empty] | 1726.22
（一） | 农业产业发展 | [5 empty] | 1400
1 | “六个一”自主择业项目 | 产业发展 | 帮扶全县建档立卡贫困人口69056人中有意愿的进行自主产业发展 | 全县18个乡镇 | 人均不超过500元 | 中央、省级专项 | 1200 | 帮扶全县19124户中有意愿的贫困户进行自主发展产业 | 发展产业的贫困户人均增收800元 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 各乡镇政府
2 | 魔芋产业 | 产业发展 | 新增1000亩种植基地，其中标准示范基地200亩。魔芋品牌建设 | 全县18个乡镇，其中标准示范基地在炮团乡梨子寨村。品牌建设为博嘉魔力科技有限公司 | 2018年县政府常务会议纪要（第14次）、县政府专题会议纪要〔2019〕第4次 | 中央、省级专项 | 200 | 帮助200户贫困人口增收，带动更多农户参与并增收 | 通过种植魔芋，实现人均增收400元 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局
3 | 茶叶产业 | [5 empty] | 206.22
（1） | 磨哨村茶叶产业后续管理 | 产业发展 | 527亩培管及项目结算尾款等 | 广坪镇磨哨村 | 320元/亩除苗、培土、审计后余款 | 中央、省级专项 | 40.2 | 帮助1847名贫困人口增收 | 通过土地流转、务工、分红等方式实项贫困户年均增收600元 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 广坪镇政府
（2） | 胜溪村茶叶产业后续管理 | 产业发展 | 413亩培管及项目结算尾款等 | 堡子镇胜溪村 | 320元/亩除苗、培土、审计后余款 | 中央、省级专项 | 31.76 | 帮助1450名贫困人口增收 | 通过土地流转、务工、分红等方式实项贫困户年均增收600元 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 堡子镇政府
（3） | 三田村茶叶产业后续管理 | 产业发展 | 70亩土建、70亩茶苗、395亩培管及项目结算尾款等 | 金子岩乡三田村 | 土建、茶苗按招投标执行，培管400元/亩、320元/亩、审计后余款 | 中央、省级专项 | 52.79 | 帮助1185名贫困群众增收 | 通过土地流转、务工、分红等方式实项贫困户年均增收600元 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 金子岩乡政府
（4） | 雪峰村茶叶产业后续管理 | 产业发展 | 40亩土建、40亩茶苗、553亩培管及项目结算尾款等 | 高椅乡雪峰村 | 土建、茶苗按招投标执行，培管400元/亩、320元/亩审计后余款 | 中央、省级专项 | 45.52 | 帮助1659名贫困群众增收 | 通过土地流转、务工、分红等方式实项贫困户年均增收600元 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 高椅乡政府
（5） | 七溪村茶叶产业 | 产业发展 | 40亩土建、40亩茶苗、310亩培管及项目结算尾款等 | 青朗乡七溪村 | 土建、茶苗按招投标执行，培管400元/亩、320元/亩、审计后余款 | 中央、省级专项 | 35.95 | 帮助930名贫困群众增收 | 通过土地流转、务工、分红等方式实项贫困户年均增收600元 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 青朗乡政府
4 | 村级示范产业 | [5 empty] | 120
（1） | 冷溪村示范产业 | 产业发展 | 养殖斑马猪100头，委托会同源生生猪养殖专业合作社帮扶 | 沙溪乡冷溪村 | 定额补助 | 中央、省级专项 | 30 | 帮助193名贫困人口创收、村集体经济增收 | 通过务工、分红增加贫困户收入 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 沙溪乡政府
（2） | 连山村示范产业 | 产业发展 | 养殖熟食猪100头，委托会同云扬农业开发有限公司帮扶 | 连山乡连山村 | 定额补助 | 中央、省级专项 | 30 | 帮助297名贫困人口创收、村集体经济增收 | 通过分红、产业带动增加村集体收入及贫困户收入 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 连山乡政府
（3） | 蒲稳村示范产业 | 产业发展 | 八仙山新建300亩茶园 | 蒲稳乡蒲稳村 | 定额奖补 | 中央、省级专项 | 30 | 帮助804名贫困人口创收、村集体经济增收 | 通过产业带动增加村集体收入及贫困户收入 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 蒲稳乡政府
（4） | 客寨溪村示范产业 | 产业发展 | 建葡萄（葡提）园10亩，委托龙腾葡萄种植合作社帮扶 | 青朗乡客寨溪村 | 定额奖补 | 中央、省级专项 | 30 | 帮助788名贫困人口创收、村集体经济增收 | 通过务工和分红增加贫困户收入 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 农业农村局 青朗乡政府
(二） | 高标准农田建设 | [5 empty] | 1605
（1） | 六黄村水渠工程 | 基础设施 | 水渠7处，其中：排灌渠4处5080m(80×80)，灌渠3处1200m(40×40)，共6280m | 连山乡六黄村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 140.27 | 全村2260人受益，其中带动贫困196户760人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（2） | 六黄村防洪堤工程 | 基础设施 | 防洪堤建设1处，120m | 连山乡六黄村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 7.26 | 全村2260人受益，其中带动贫困196户760人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（3） | 六黄村机耕道工程 | 基础设施 | 机耕道长1540m（机耕道2处3.5m宽 ，生产道1处500m,宽2.5m）。挡墙900m³ | 连山乡六黄村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 73.02 | 全村2260人受益，其中带动贫困196户760人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（4） | 建设村排水溪工程 | 基础设施 | 排水溪870m(150×300) | 连山乡建设村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 83.98 | 全村2681人受益，其中带动贫困122户441人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（5） | 连山村水渠工程 | 基础设施 | 连山村灌渠，长600m(40×40) | 连山乡连山村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 9.18 | 563人受益，其中带动贫困21户54人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（6） | 连山乡火神坡村山塘、渠道工程 | 基础实施 | 维修山塘1处、渠道1000米(20×20)、渠道（管道1500米(D400) | 连山乡火神坡村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 36.64 | 全村583人受益，其中带动贫困18户62人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（7） | 连山村桥头溪至林家冲坝脚机耕道工程 | 基础设施 | 连山园新建机耕道2800m，3.5m宽 | 连山乡连山村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 51.91 | 全村776人受益，其中带动贫困31户85人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（8） | 连山村三岔溪至小水库坝脚机耕道工程 | 基础设施 | 连山村宋家新建机耕道850m，3.5m宽 | 连山乡连山村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 24.62 | 全村583人受益，其中带动贫困18户62人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（9） | 建设村机耕道工程 | 基础设施 | 机耕道长600m×3.5m，机耕桥1处 | 连山乡建设村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 20.54 | 全村2681人受益，其中带动贫困122户443人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年1月 | 2020年6月 | 农业农村局
（10） | 六黄村水库干渠维修工程 | 基础设施 | 水库干渠防渗维修，长5000m(100×100) | 连山乡六黄村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 45.36 | 连山的六黄、高涌、保照等3个村的群众受益，其中可为3个村的贫困人口1485人增加人均收入97元。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（11） | 连山村连山园排水沟工程 | 基础设施 | 连山园排水沟改造，长250m(150×300） | 连山乡连山村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 19.22 | 全村776人受益，其中带动贫困31户85人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（12） | 连山乡大坪村渠道、山塘、机耕道与倒虹吸工程 | 基础设施 | 渠道长共3030m,其中：大坪渠道800m+路面硬化扩宽，板上渠道530m(40×40)，大段渠道730m(40×40)，白土坡渠道300m(20×20)，岩洞园渠道670m(20×20)；山塘维修加固5处；沈家湾新建机耕道1条620m；大坪村倒虹吸防渗加固2处。 | 连山乡大坪村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 247.77 | 全村2287人受益，其中带动贫困93户376人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（13） | 团结村渠道工程 | 基础设施 | 渠道4处长1400m，其中：豆田冲350m(30×30)、羊板冲350m(30×30)、板冲口300m(30×30)、麦园团400m(30×30)；生产道2处长700m，其中：夜阳山400m、岩板头机300m。 | 地灵乡团结村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 35.38 | 全村1769人受益，其中带动贫困107户392人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（14） | 层溪村渠道、护岸与溪坝工程 | 基础设施 | 渠道3处，长2380m，其中：层溪湾600m(30×30)、打谷冲780m(30×30)、3组渠道1000m(30×30)；新建护岸1处1000m；荡冲1#溪坝2.8m、2#溪坝3m. | 地灵乡层溪村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 96.12 | 全村786人受益，其中带动贫困51户164人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（15） | 江边村渠道与提灌站工程 | 基础实施 | 渠道5处长5650m，其中：老团坪600m(50×50)、江边村渠道620m(30×30)、王泥冲1080m(40×40)、狮子坪2460m(40×40)、龚家团890m(30×30)；水轮泵更新1处。 | 地灵乡江边村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 84.7 | 全村1138人受益，其中带动贫困125户452人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（16） | 大坡村渠道、机耕道、山塘与提灌站工程 | 基础设施 | 渠道5条，长7710m，其中：大冲渠1380m(30×30)、大岩板渠2500m(50×50)、各水口渠1450m(30×30)、大溪头渠1500m(30×30)、软冲渠880m(40×40)；机耕道3条3945m,其中:大坡村机耕道2270m、大冲头机耕道830m、何家团机耕道845m；维修加固软塘山塘1座；水轮泵更新1处。 | 地灵乡大坡村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 238.02 | 全村1674人受益，其中带动贫困33户113人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（17） | 姚家村渠道工程 | 基础设施 | 姚家村渠道3120m，其中：燕子湾渠道450m(40×40)、竹冲水库主渠维修2670m(50×50). | 地灵乡姚家村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 54.33 | 全村2339人受益，其中带动贫困67户216人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（18） | 地灵村渠道、机耕道与山塘工程 | 基础设施 | 渠道2条长1160m，其中：1—9组灌溉渠420m、洋合冲740m；机耕生产道3条长2001m，其中：地灵山塘生产道606m、杨家团生产道1395m（1组475m、5-9组920m）；地灵村山塘维修加固1座。 | 地灵乡地灵村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 79.79 | 全村1408人受益，其中带动贫困32户108人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（19） | 广坪、连山、地灵高效节水灌溉 | 基础设施 | 完成950亩高效节水灌溉工程任务 | 连山建设村、地灵大坡村、广坪羊角坪村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 176.57 | 3个村4355人受益，其中带动贫困32户1034人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（20） | 广坪、连山、地灵项目区土壤改良与科技推广 | 基础设施 | 土壤改良6910亩、太阳能频振式杀虫灯61盏 | 广坪、连山、地灵23个项目涉及村 | 根据财政局工程预算审查单 | 中央、省级资金 | 80.32 | 3个乡镇的23个村20354人受益，其中带动贫困人口3550人提高综合生产能力。 | 每亩新增效益187元，项目区人均每年增加收益97元以上 | 2020年3月 | 2020年6月 | 农业农村局
（三） | 农村人居环境整治 | [5 empty] | 3944.5
1 | 银山村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 废旧栏厕拆除及场地整理5处沟渠硬化50米 | 马鞍镇银山村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 1 | 改善20名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 马鞍镇政府
2 | 黄土村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 沟渠硬化80米 | 马鞍镇黄土村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 1 | 改善15名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 马鞍镇政府
3 | 马田村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕化粪池修建100个 | 马鞍镇马田村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 11.74 | 改善211名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 马鞍镇政府
4 | 闹溪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 沟渠硬化300米 | 马鞍镇闹溪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 3.2 | 改善45名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 马鞍镇政府
5 | 北厂村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕化粪池修建60个 | 马鞍镇北厂村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 9.6 | 改善92名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 马鞍镇政府
6 | 金山村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕20个、废旧栏拆除及场地整理5处、入户道路硬化600平方米、沟渠硬化37米 | 堡子镇金山村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 9 | 改善210名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 堡子镇政府
7 | 茶冲村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕22个、入户道路硬化1000平方米、沟渠硬化140米 | 堡子镇茶冲村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 12.5 | 改善258名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 堡子镇政府
8 | 上坊村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕5个、入户道路硬化200平方米、沟渠硬化100米 | 堡子镇上坊村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 3 | 改善25名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 堡子镇政府
9 | 堡子村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕3个、入户道路硬化400平方米、沟渠硬化50米 | 堡子镇堡子村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 3 | 改善31名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 堡子镇政府
10 | 团结村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕3个、入户道路20平方米 | 地灵乡团结村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 1 | 改善13名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 地灵乡政府
11 | 大坡村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕20个（化粪池18个、厕屋19个） | 地灵乡大坡村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 5.5 | 改善35名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 地灵乡政府
12 | 江边村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕35个、废旧栏拆除及场地整理4处、入户道路185米、公共沟渠200米 | 地灵乡江边村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 13.5 | 改善121名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 地灵乡政府
13 | 洞头冲人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕屋50、化粪池63、废旧栏厕拆除及场地整理6处 | 漠滨乡洞头冲村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 18 | 改善124名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 漠滨乡政府
14 | 侯家坡人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕屋25、化粪池18、废旧栏厕拆除及场地整理50处 | 漠滨乡侯家坡村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 9 | 改善118名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 漠滨乡政府
15 | 漠滨村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕屋50个、化粪池37个、废旧栏厕拆除及场地整理63处 | 漠滨乡漠滨村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 16 | 改善345名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 漠滨乡政府
16 | 八宋村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 公共沟渠98米 | 若水镇八宋村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 1.14 | 改善10名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 若水镇政府
17 | 翁堆村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 农户沟渠14米、公共沟渠224米 | 若水镇翁堆村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 2.71 | 改善16名其中7名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 若水镇政府
18 | 团结村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 废旧栏厕拆除及场地整理12处、公共沟渠778米、改厕1个 | 若水镇团结村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 10.02 | 改善56名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 若水镇政府
19 | 长田村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 农户沟渠190米、公共沟渠257米）、改厕1个 | 若水镇长田村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 4.58 | 改善68名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 若水镇政府
20 | 西楼村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕32个、入户道路硬化1610平方米、沟渠硬化（农户沟渠373米、公共沟渠605米） | 广坪镇西楼村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 25 | 改善205名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 广坪镇政府
21 | 广木村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕20个、入户道路硬化476平方米、废旧栏拆除9处 | 广坪镇广木村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 8.5 | 改善182名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 广坪镇政府
22 | 蒿圮村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕10个、入户道路硬化1100平方米、废旧栏厕拆7处 | 广坪镇蒿圮坪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 8 | 改善51名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 广坪镇政府
23 | 宝田村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕15个、废旧栏厕拆除及场地整理34处、入户道路硬化390平方米、沟渠硬化（公共沟渠200米） | 宝田乡宝田村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 10 | 改善98名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 宝田乡政府
24 | 连道苗寨村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕30个、废旧栏厕拆除及场地整理86处、入户道路硬化624平方米、沟渠硬化（公共沟渠600米） | 宝田乡连道苗寨村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 21 | 改善68名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 宝田乡政府
25 | 三溪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕4个、废旧栏厕拆除及场地整理18处、入户道路硬化260平方米、沟渠硬化（公共沟渠400米） | 宝田乡三溪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 7 | 改善45名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 宝田乡政府
26 | 六黄村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 入户路硬化2400平方米、改厕26个、废旧拆除及场地整理9处 | 连山乡六黄村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 15 | 改善212名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 连山乡政府
27 | 高涌村人居环境整治工程二期 | 基础建设 | 入户路硬化3800平方米、公共沟渠硬化1300米、改厕16个、废旧拆除及场地整理45处 | 连山乡高涌村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 38.62 | 改善269名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 美丽办 连山乡政府
28 | 大坪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 入户路硬化3200平方米、公共沟渠硬化2300米、改厕29个、废旧拆除及场地整理50处 | 连山乡大坪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 45 | 改善368名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 连山乡政府
29 | 连山村人居环境整治工程二期 | 基础建设 | 入户路硬化3800平方米、公共沟渠硬化2000米、改厕18个、废旧拆除及场地整理45处 | 连山乡连山村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 45 | 改善299名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 美丽办 连山乡政府
30 | 高椅村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕61个、废旧栏厕拆除及场地整理11处、入户道路硬化200平方米、沟渠硬化（农户沟渠100米、公共沟渠220米） | 高椅乡高椅村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22 | 改善180名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 高椅乡政府
31 | 邓家村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕8个、废旧栏厕拆除及场地整理6处、入户道路硬化400平方米、沟渠硬化（农户沟渠77米、公共沟渠191米） | 高椅乡邓家村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 7.22 | 改善85名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 高椅乡政府
32 | 雪峰村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕20个、废旧栏厕拆除及场地整理15处、入户道路硬化50平方米、沟渠硬化（农户沟渠200米、公共沟渠139米） | 高椅乡雪峰村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 10 | 改善67名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 高椅乡政府
33 | 翁江村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕28个、废旧栏厕拆除及场地整理9处、入户道路硬化200平方米、沟渠硬化（农户沟渠600米、公共沟渠700米） | 高椅乡翁江村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22 | 改善181名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 高椅乡政府
34 | 中心场村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 化粪池7个、厕屋10个、入户路65.52平方米、农户沟渠183.525米、团寨沟渠58.3米、废旧栏5处 | 炮团乡中心场村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 5 | 改善55名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 炮团乡政府
35 | 新塘村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 化粪池8个、厕屋6个、沟渠1367米、入户路340.8平方米、废旧栏44处 | 炮团乡新塘村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 15 | 改善124名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 炮团乡政府
36 | 岩头坪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕7个、沟渠11米、入户路4664平方米 | 炮团乡岩头坪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22 | 改善254名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 炮团乡政府
37 | 木寨村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕60个（厕屋） | 沙溪乡木寨村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 7.2 | 改善57名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 沙溪乡政府
38 | 老团村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 沟渠硬化（农户沟渠100米、公共沟渠110米） | 金竹镇老团村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 2 | 改善26名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金竹镇政府
39 | 石旗村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕7个（仅化粪池）、废旧栏厕拆除及场地整理10处、沟渠硬化（公共沟渠280米） | 金竹镇石旗村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 5 | 改善57名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金竹镇政府
40 | 岩脚村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕（仅化粪池）7个、入户道路硬化200平方米、沟渠硬化（公共沟渠160米） | 金竹镇岩脚村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 4 | 改善59名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金竹镇政府
41 | 东岳村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕（化粪池+厕所屋）12个、改厕（仅厕所屋）31个、废旧栏厕拆除及场地整理3处、入户道路硬化60平方米 | 金竹镇东岳村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 7.8 | 改善68名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金竹镇政府
42 | 朗江村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕42个、废旧栏厕拆除及场地整理20处、入户道路硬化500平方米、公共沟渠550米 | 青朗乡朗江村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22 | 改善110名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 青朗乡政府
43 | 新庄村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕40个、沟渠硬化（农户沟渠200米、公共沟渠230米） | 青朗乡新庄村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 16 | 改善95名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 青朗乡政府
44 | 安顺村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕40个、入户道路硬化300平方米、沟渠硬化（公共沟渠330米） | 青朗乡安顺村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 17 | 改善101名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 青朗乡政府
45 | 东城村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕30个、废旧栏厕拆除及场地整理8处、入户道路硬化1000平方米，沟渠硬化（公共沟渠150米） | 青朗乡东城村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 15 | 改善95名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 青朗乡政府
46 | 凯头村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕30个、废旧栏厕拆除及场地整理10处、入户道路硬化500平方米、沟渠硬化（公共沟渠400米） | 青朗乡凯头村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 16 | 改善96名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 青朗乡政府
47 | 岩头村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕5个、废旧栏厕拆除及场地整理20处、入户道路硬化800平方米、沟渠硬化（农户沟渠1183米、公共沟渠100米） | 林城镇岩头村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 15 | 改善102名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 林城镇政府
48 | 溪坪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕15个、废旧栏厕拆除及场地整理20处、入户道路硬化500平方米、沟渠硬化（农户沟渠200米、公共沟渠517米） | 林城镇溪坪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 15 | 改善113名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 林城镇政府
49 | 龙坡村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕30个、废旧栏厕拆除及场地整理46处、入户道路硬化620平方米、沟渠硬化（农户沟渠133米、公共沟渠500米） | 林城镇龙坡村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22 | 改善120名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 林城镇政府
50 | 金寨村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕30个、废旧栏厕拆除及场地整理20处、入户道路硬化1184平方米、沟渠硬化（农户沟渠591米、公共沟渠256米） | 林城镇金寨村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22 | 改善124名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 林城镇政府
51 | 翁竹村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕20个、废旧栏厕拆除及场地整理51处、入户道路硬化497平方米、沟渠硬化（农户沟渠200米） | 林城镇翁竹村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 12 | 改善58名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 林城镇政府
52 | 洒溪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 废旧栏厕拆除及场地整理10处、入户道路硬化2504平方米、沟渠硬化（农户沟渠50米、公共沟渠50米）、农村公厕1个（蹲位20个） | 林城镇洒溪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22 | 改善214名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 林城镇政府
53 | 渡头村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕10个、废旧栏厕拆除及场地整理30处、入户道路硬化4183平方米 | 林城镇渡头村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22.17 | 改善1732名其中16名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 林城镇政府
54 | 茶溪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕30个、废旧栏厕拆除及场地整理60处、入户道路硬化1900平方米、沟渠硬化（农户沟渠444米） | 林城镇茶溪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 23 | 改善125名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 林城镇政府
55 | 坪村村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕20个、废旧栏厕拆除及场地整理20处、入户道路硬化1200平方米、沟渠硬化（公共沟渠100米） | 坪村镇坪村村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 13 | 改善59名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 坪村镇政府
56 | 木臻村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕10个、废旧栏厕拆除及场地整理10处、入户道路硬化100平方米、沟渠硬化（公共沟渠100米） | 坪村镇木臻村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 6 | 改善39名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 坪村镇政府
57 | 红旗村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕10个、废旧栏厕拆除及场地整理10处、入户道路硬化500平方米、沟渠硬化（公共沟渠500米，农户沟渠400米） | 坪村镇红旗村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 15 | 改善89名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 坪村镇政府
58 | 枫木村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕20个、废旧栏厕拆除及场地整理30处、入户道路硬化2000平方米、沟渠硬化（公共沟渠600农户沟渠800米） | 坪村镇枫木村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 28 | 改善161名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 坪村镇政府
59 | 金子岩村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 沟渠硬化（公共沟渠214米） | 金子岩乡金子岩村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 2.5 | 改善31名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金子岩乡政府
60 | 陈家村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕18个、公厕1个（6个蹲位）、废旧栏厕拆除及场地整理20处、入户道路硬化415平方米、沟渠硬化（公共沟渠150米） | 金子岩乡陈家村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 13 | 改善105名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金子岩乡政府
61 | 长寨联合村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕20个、废旧栏厕拆除及场地整理13处、入户道路硬化170平方米、沟渠硬化（公共沟渠222米） | 金子岩乡长寨联合村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 10 | 改善69名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金子岩乡政府
62 | 王家坪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕6个、废旧栏厕拆除及场地整理13处、入户道路硬化560平方米、沟渠硬化（公共沟渠248米，农户沟渠40米） | 金子岩乡王家坪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 8 | 改善46名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金子岩乡政府
63 | 利溪村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕23个、废旧栏厕拆除及场地整理38处 | 金子岩乡利溪村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 9.1 | 改善54名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 金子岩乡政府
64 | 团河村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改公厕1个（18个蹲位） | 团河镇团河村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 9 | 改善186名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 团河镇政府
65 | 漫塘村人居环境整治工程二期 | 基础设施 | 改厕18个 | 团河镇漫塘村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 5.5 | 改善830名其中39名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 农业农村局 团河镇政府
66 | 竹坡村人居环境整治工程二期 | 基础建设 | 改厕52个 | 团河镇竹坡村 | 按会美领<2019>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 15.6 | 改善89名贫困人口的人居环境 |  | 2020年1月 | 2020年3月 | 美丽办 团河镇政府
67 | 墓脚村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕121个、公厕1个、入户道路硬化2000平方米、沟渠硬化1000米、废旧栏拆除5处、垃圾分类收集点3个 | 林城镇墓脚村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助。化粪池奖补1800元/个、厕屋1200元/个、入户道路硬化42.24元/平方米、沟渠硬化67.63-117元/米、废旧栏拆除50-500元处、公厕5万元/个、垃圾分类收集点5000元/个 | 中央、省级资金 | 58.3 | 改善431名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
68 | 吉秀村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕110个、入户道路硬化1500平方米、沟渠硬化4046米、废旧栏拆除5处 | 林城镇吉秀村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 67 | 改善339名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
69 | 竹寨村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕110个、公厕1个、入户道路硬化1000平方米、沟渠硬化318米、废旧栏拆除2处、垃圾分类收集点3个 | 林城镇竹寨村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 44.6 | 改善226名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
70 | 瑶丰村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕80个入户道路硬化880平方米、废旧栏拆除41处 | 林城镇瑶丰村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 30 | 改善388名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
71 | 鹰嘴界村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕188个 | 林城镇鹰嘴界村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 56.4 | 改善636名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
72 | 东岳司村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕60个、公厕3个、入户道路硬化1420平方米、沟渠硬化200米、废旧栏拆除15处、垃圾分类收集点3个 | 林城镇东岳司村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 34.8 | 改善277名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
73 | 大桥村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕60个、入户道路硬化600平方米、沟渠硬化359米、废旧栏拆除6处 | 林城镇大桥村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 24.3 | 改善47名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
74 | 民主村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕92个、入户道路硬化1467平方米、沟渠硬化159米、废旧栏拆除2处、垃圾分类收集点3个 | 林城镇民主村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 36.6 | 改善331名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
75 | 早禾村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕60个、公厕1个、入户道路硬化660平方米、沟渠硬化159米 | 林城镇早禾村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 25.5 | 改善754名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
76 | 翁宝村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕85个、入户道路硬化1000平方米、沟渠硬化159米、公厕1个 | 林城镇翁宝村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 34.3 | 改善587名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
77 | 落溪村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕80个、入户道路硬化440平方米、沟渠硬化80米、废旧栏拆除8处 | 林城镇落溪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 27.1 | 改善275名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
78 | 岩壁村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕80个、公厕1个、入户道路硬化600平方米、沟渠硬化191米、废旧栏拆除2处、垃圾分类收集点3个 | 林城镇岩壁村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 32.6 | 改善92名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
79 | 排子村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕80个、入户道路硬化440平方米、沟渠硬化80米、废旧栏拆除13处 | 林城镇排子村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 27.3 | 改善409名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
80 | 长田村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕80个、公厕1个、入户道路硬化3000平方米、沟渠硬化912米、废旧栏拆除20处 | 林城镇长田村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 49.8 | 改善920名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
81 | 酿溪村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕40个、公厕1个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化477米、废旧栏拆除13处 | 林城镇酿溪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 20.6 | 改善286名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
82 | 柿子村人居环境整治工程 | 基础建设 | 改厕42个、入户道路硬化1000平方米、沟渠硬化500米、废旧栏拆除2处 | 林城镇柿子村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 21.5 | 改善337名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 林城镇政府
83 | 铺坪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕80个、公厕1个、入户道路硬化572平方米、沟渠硬化1749米、废旧栏拆除26处 | 坪村镇铺坪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 45.2 | 改善364名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 坪村镇政府
84 | 清水村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕80个、沟渠硬化240米 | 坪村镇清水村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 26.2 | 改善179名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 坪村镇政府
85 | 麻塘村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、入户道路硬化770平方米、沟渠硬化318米、废旧栏拆除8处、垃圾分类收集点3个 | 坪村镇麻塘村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 34.6 | 改善225名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 坪村镇政府
86 | 高村村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕50个、公厕1个、入户道路硬化200平方米、沟渠硬化400米、废旧栏拆除8处、垃圾分类收集点3个 | 坪村镇高村村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 23.1 | 改善87名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 坪村镇政府
87 | 坪见村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕130个、公厕1个、入户道路硬化440平方米、沟渠硬化64米、废旧栏拆除13处、垃圾分类收集点3个 | 堡子镇坪见村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 46.3 | 改善276名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 堡子镇政府
88 | 中心村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕130个、入户道路硬化500平方米、沟渠硬化300米、废旧栏拆除10处、垃圾分类收集点2个 | 堡子镇中心村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 45.2 | 改善345名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 堡子镇政府
89 | 黄旗村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕50个、入户道路硬化400平方米、沟渠硬化200米、废旧栏拆除8处、垃圾分类收集点2个 | 堡子镇黄旗村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 19.7 | 改善92名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 堡子镇政府
90 | 星塘村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕50个、入户道路硬化300平方米、沟渠硬化200米、废旧栏拆除8处 | 堡子镇星塘村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 18.5 | 改善156名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 堡子镇政府
91 | 相见村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕110个、公厕1个、入户道路硬化110平方米、沟渠硬化200米、废旧栏拆除5处、垃圾分类收集点2个 | 马鞍镇相见村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 39.4 | 改善267名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 马鞍镇政府
92 | 马鞍村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、公厕1个、入户道路硬化176平方米、沟渠硬化382米、废旧栏拆除5处、垃圾分类收集点3个 | 马鞍镇马鞍村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 38.3 | 改善236名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 马鞍镇政府
93 | 黄家村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕70个、沟渠硬化500米、废旧栏拆除13处 | 马鞍镇黄家村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 26.1 | 改善215名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 马鞍镇政府
94 | 唐家村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕108个、废旧栏拆除3处 | 马鞍镇唐家村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 32.6 | 改善97名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 马鞍镇政府
95 | 吉朗村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、入户道路硬化660平方米、沟渠硬化239米、废旧栏拆除13处 | 广坪镇吉朗村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 32.6 | 改善257名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 广坪镇政府
96 | 广坪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、公厕1个、入户道路硬化528平方米、沟渠硬化128米、废旧栏拆除5处 | 广坪镇广坪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 36.2 | 改善661名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 广坪镇政府
97 | 苏溪口村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕70个、入户道路硬化110平方米、沟渠硬化200米、废旧栏拆除3处、垃圾分类收集点3个 | 广坪镇苏溪口村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 24.7 | 改善139名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 广坪镇政府
98 | 羊角坪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕95个、沟渠硬化128米、废旧栏拆除5处、垃圾分类收集点3个 | 广坪镇羊角坪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 31 | 改善493名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 广坪镇政府
99 | 杨家渡村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、入户道路硬化330平方米、沟渠硬化318米、废旧栏拆除3处 | 广坪镇杨家渡村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 31.4 | 改善318名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 广坪镇政府
100 | 抱蓬村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕50个、入户道路硬化500平方米、沟渠硬化240米、废旧栏拆除2处 | 若水镇抱蓬村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 19.3 | 改善242名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 若水镇政府
101 | 东风村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕160个、公厕2个、入户道路硬化132平方米、沟渠硬化318米、废旧栏拆除4处 | 若水镇东风村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 57.7 | 改善73名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 若水镇政府
102 | 吉巢村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕60个、公厕2个、入户道路硬化100平方米、沟渠硬化200米、废旧栏拆除5处、垃圾分类收集点3个、村团污水集中处理系统1套 | 若水镇吉巢村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 56.8 | 改善62名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 若水镇政府
103 | 鲁冲村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕220个、公厕2个、入户道路硬化572平方米、沟渠硬化795米、废旧栏拆除8处、垃圾分类收集点3个 | 若水镇鲁冲村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 82.6 | 改善76名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 若水镇政府
104 | 翁顶村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕264个、入户道路硬化440平方米、沟渠硬化477米、废旧栏拆除3处 | 若水镇翁顶村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 85.4 | 改善278名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 若水镇政府
105 | 塘枧村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕120个、公厕1个、入户道路硬化440平方米、沟渠硬化239米、废旧栏拆除2处 | 若水镇塘枧村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 43.1 | 改善255名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 若水镇政府
106 | 里龙村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕43个、入户道路硬化704平方米、沟渠硬化795米、废旧栏拆除7处 | 若水镇里龙村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 23.3 | 改善256名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 若水镇政府
107 | 望东村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕60个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化318米、废旧栏拆除3处、公厕1个 | 若水镇望东村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 25 | 改善261名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 若水镇政府
108 | 吊塘村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、沟渠硬化239米、废旧栏拆除2处 | 团河镇吊塘村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 32.1 | 改善77名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 团河镇政府
109 | 燕冲村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕150个、入户道路硬化660平方米、沟渠硬化95米、废旧栏拆除13处、公厕1个 | 团河镇燕冲村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 49.4 | 改善233名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 团河镇政府
110 | 盛储村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕150个、公厕1个、入户道路硬化660平方米、沟渠硬化980米、废旧栏拆除26处 | 团河镇盛储村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 60 | 改善465名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 团河镇政府
111 | 双滩村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕80个、入户道路硬化286平方米、沟渠硬化191米、废旧栏拆除8处 | 高椅乡双滩村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 27.4 | 改善85名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 高椅乡政府
112 | 岭头村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕41个、入户道路硬化600平方米、沟渠硬化920米、废旧栏拆除2处 | 高椅乡岭头村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 23.3 | 改善280名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 高椅乡政府
113 | 槐枧村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕50个、入户道路硬化800平方米、沟渠硬化300米、废旧栏拆除4处 | 高椅乡槐枧村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 21.3 | 改善143名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 高椅乡政府
114 | 翁桃村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、公厕1个、入户道路硬化550平方米、沟渠硬化398米、废旧栏拆除5处 | 高椅乡翁桃村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 39.3 | 改善217名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 高椅乡政府
115 | 红坡村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕54个、公厕1个、入户道路硬化640平方米、沟渠硬化390米、废旧栏拆除4处 | 高椅乡红坡村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 25.9 | 改善128名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 高椅乡政府
116 | 玩洞村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕76个、入户道路硬化156平方米、沟渠硬化260米、废旧栏拆除3处 | 沙溪乡玩洞村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 26.1 | 改善237名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 沙溪乡政府
117 | 晒金村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕60个、公厕1个、入户道路硬化1000平方米、沟渠硬化300米、废旧栏拆除3处 | 沙溪乡晒金村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 28.2 | 改善124名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 沙溪乡政府
118 | 塘湾村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕48个、入户道路硬化600平方米、沟渠硬化277米、公厕1个 | 沙溪乡塘湾村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 20.82 | 改善236名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 沙溪乡政府
119 | 凤羊村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕48个、入户道路硬化760平方米、沟渠硬化241米、废旧栏拆除2处、垃圾分类收集点3个 | 沙溪乡凤羊村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 20.1 | 改善325名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 沙溪乡政府
120 | 洛阳村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕68个、入户道路硬化110平方米、沟渠硬化159米、废旧栏拆除2处、垃圾分类收集点3个 | 沙溪乡洛阳村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 18.18 | 改善201名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 沙溪乡政府
121 | 黄泥村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化239米、废旧栏拆除13处 | 青朗乡黄泥村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 33.6 | 改善556名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 青朗乡政府
122 | 白泥村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕80个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化190米、废旧栏拆除10处 | 青朗乡白泥村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 27.5 | 改善260名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 青朗乡政府
123 | 坡脚村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、入户道路硬化264平方米、沟渠硬化159米、废旧栏拆除5处 | 青朗乡坡脚村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 29.8 | 改善352名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 青朗乡政府
124 | 青朗村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化239米、废旧栏拆除13处 | 青朗乡青朗村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 30.6 | 改善459名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 青朗乡政府
125 | 客寨溪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、入户道路硬化264平方米、沟渠硬化239米、废旧栏拆除3处、垃圾分类收集点3个 | 青朗乡客寨溪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 31.4 | 改善629名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 青朗乡政府
126 | 漩水村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕110个、公厕1个、入户道路硬化880平方米、沟渠硬化477米、废旧栏拆除10处 | 连山乡漩水村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 45.3 | 改善181名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 连山乡政府
127 | 火神坡村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、公厕1个、入户道路硬化770平方米、沟渠硬化318米、废旧栏拆除10处 | 连山乡火神坡村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 39.5 | 改善231名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 连山乡政府
128 | 翁料村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕80个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化111米、废旧栏拆除8处 | 宝田乡翁料村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 26.4 | 改善120名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 宝田乡政府
129 | 旺田村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、公厕1个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化111米、废旧栏拆除8处 | 宝田乡旺田村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 32.4 | 改善282名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 宝田乡政府
130 | 炮团村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、公厕1个、入户道路硬化220平方米、废旧栏拆除194处 | 炮团乡炮团村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 40 | 改善140名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 炮团乡政府
131 | 梨子寨人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、公厕1个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化300米、废旧栏拆除8处 | 炮团乡梨子寨 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 34.1 | 改善516名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 炮团乡政府
132 | 快团村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕73个、公厕1个、入户道路硬化471平方米、废旧栏拆除3处 | 炮团乡快团村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 27.1 | 改善296名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 炮团乡政府
133 | 洞头塘村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、入户道路硬化220平方米 | 漠滨乡洞头塘村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 31 | 改善464名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 漠滨乡政府
134 | 金塘溪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、入户道路硬化110平方米、废旧栏拆除20处 | 漠滨乡金塘溪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 31.5 | 改善732名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 漠滨乡政府
135 | 姚家村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕178个、入户道路硬化264平方米、沟渠硬化159米、废旧栏拆除8处 | 地灵乡姚家村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 56.8 | 改善218名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 地灵乡政府
136 | 地灵村人居环境整治工程 | 基础设施 | 公厕2个、入户道路200平方米、沟渠硬化150米、废旧栏拆除6处 | 地灵乡地灵村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 8.7 | 改善110名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 地灵乡政府
137 | 金坪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕120个、公厕2个、入户道路硬化572平方米、沟渠硬化180米、废旧栏拆除10处、垃圾分类收集点3个 | 金竹镇金坪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 47.4 | 改善717名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金竹镇政府
138 | 桐木村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕41个、废旧栏拆除3处 | 金竹镇桐木村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 12.5 | 改善101名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金竹镇政府
139 | 地灵村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、公厕2个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化318米、废旧栏拆除5处 | 金竹镇地灵村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 37.3 | 改善416名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金竹镇政府
140 | 清江村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕115个、入户道路硬化176平方米、沟渠硬化200米、废旧栏拆除2处 | 金竹镇清江村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 37.2 | 改善266名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金竹镇政府
141 | 水尾村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕65个、废旧栏拆除13处 | 金竹镇水尾村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 20.1 | 改善222名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金竹镇政府
142 | 半山村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕93个、公厕1个 | 金竹镇半山村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 30.9 | 改善181名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金竹镇政府
143 | 赤土村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕120个、入户道路硬化915平方米、沟渠硬化547米、废旧栏拆除6处 | 金子岩乡赤土村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 45.3 | 改善788名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
144 | 下坝塘村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕65个、入户道路硬化70平方米、沟渠硬化381米、废旧栏拆除3处 | 金子岩乡下坝塘村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 23 | 改善268名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
145 | 小洪江村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕120个、公厕1个、入户道路硬化660平方米、沟渠硬化318米、废旧栏拆除8处 | 金子岩乡小洪江村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 45.4 | 改善727名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
146 | 三田村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕70个、入户道路硬化352平方米、沟渠硬化191米、废旧栏拆除13处 | 金子岩乡三田村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 25.1 | 改善623名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
147 | 小市村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕120个、公厕2个、入户道路硬化440平方米、沟渠硬化143米、废旧栏拆除13处、垃圾分类收集点3个 | 金子岩乡小市村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 47.1 | 改善394名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
148 | 双江村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕70个、公厕1个、入户道路硬化581平方米、沟渠硬化381米、废旧栏拆除8处 | 金子岩乡双江村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 29.8 | 改善308名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
149 | 木栗溪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕65个、公厕1个、入户道路硬化572平方米、沟渠硬化410米、废旧栏拆除4处 | 金子岩乡木栗溪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 28.4 | 改善241名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
150 | 金鱼口村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕76个、入户道路硬化220平方米、沟渠硬化795米、废旧栏拆除2处 | 金子岩乡金鱼口村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 30.9 | 改善463名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
151 | 白市村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕60个、入户道路硬化156平方米、沟渠硬化604米、废旧栏拆除4处 | 金子岩乡白市村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 24.8 | 改善232名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
152 | 茶溪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕65个、入户道路硬化484平方米、沟渠硬化127米、废旧栏拆除5处 | 金子岩乡茶溪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 22.8 | 改善345名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
153 | 冲脚羊村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕65个、入户道路硬化660平方米、沟渠硬化159米、废旧栏拆除8处 | 金子岩乡冲脚羊村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 24.3 | 改善222名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
154 | 品溪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕66个、入户道路硬化220平方米、废旧栏拆除6处 | 金子岩乡品溪村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 21.1 | 改善295名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 金子岩乡政府
155 | 大罗田村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕90个、入户道路硬化1584平方米、沟渠硬化30米 | 蒲稳乡大罗田村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 34.3 | 改善587名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 蒲稳乡政府
156 | 蒲稳村人居环境整治工程 | 基础设施 | 改厕100个、入户道路硬化2194平方米、沟渠硬化373米、废旧栏拆除6处 | 蒲稳乡蒲稳村 | 按会乡领<2020>1号文件所述标准补助 | 中央、省级资金 | 42.3 | 改善804名贫困人口的人居环境 |  | 2020年3月 | 2020年10月 | 农业农村局 蒲稳乡政府

## 统计表
附表2
会同县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目计划统计表
序号 | 项目类型 | 资金按排计划 （万元） | 备注
合计 |  | 23000
一 | 产业发展扶贫项目 | 5575.02
（一） | 农业产业发展 | 2338.22
（二） | 生产发展中的基础设施 | 3236.8
二 | 基础设施建设项目 | 16294.98
（一） | 道路交通工程 | 10600.48
（二） | 安全饮水工程 | 1750
（三） | 农村人居环境整治 | 3944.5
三 | 其他扶贫项目 | 1130
（一） | 小额贷款贴息 | 480
（二） | 致富带头人培训 | 65
（三） | 雨露计划 | 535
（四） | 电商扶贫 | 50

## 按部门统计
会同县2020年统筹整合使用财政涉农资金 项目计划统计表
序号 | 责任单位 | 项目类型 | 项目名称 | 资金安排计划 （万元） | 第一批已下达 | 备注
| 合计 |  |  | 23000 | 12120
1 | 交通局 | 基础设施 | 农村道路 | 10600.48 | 6000
|  | 产业发展 | 生产道路建设 | 389
2 | 水利局 | 基础设施 | 农村安全饮水 | 1750 | 1200
|  | 产业发展 | 农田水利项目 | 1017.8 | 700
3 | 农业农村局 | 产业发展 | 高标准农田 | 1605 | 1500
|  |  | “六个一”产业 | 1200 | 0
|  |  | 重点产业（茶叶、磨芋） | 406.22 | 0
|  |  | 村级示范产业 | 120 | 0
|  | 基础设施 | 农村环境整治 | 3944.5 | 1100
4 | 林业局 | 产业发展 | 食用笋基地 | 594 | 1000
|  |  | 产业道路 | 225
5 | 扶贫办 | 产业发展 | 雪峰村竹木加工增电工程 | 18 | 0
|  | 其它 | 小额贷款贴息 | 480 | 320
|  |  | 致富带头人培训 | 65 | 0
|  |  | 雨露计划 | 535 | 300
6 | 商科工信局 | 其它 | 电商扶贫 | 50 | 0