## 明细表
会同县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容及规模 | 实施地点 | 补助标准 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 时间进度 |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市级或县级资金） | 金额 （万元） |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间
| 合计 | [5 empty] | 11279
一 | 产业发展 | [5 empty] | 4411.7
（一） | 生产项目 | [5 empty] | 2973.7
1 | 2025年中药材产业发展 | 产业发展 | 全县新发展中药材2万亩 | 全县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 200 | 帮助2775名群众人均增收2000元 | 帮助2775名群众人均增收2000元 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县中药材办 各乡镇人民政府
2 | 雪峰村茶园旱灾受损补苗 | 产业发展 | 采购茶苗50万株、有机肥80吨及200亩补苗人工费用 | 高椅乡雪峰村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 31 | 帮助1383名群众人均增收300元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
3 | 火神坡淫羊藿育苗育种基地抚育项目 | 产业发展 | 连山火神坡村箭叶淫羊藿标准育种育苗基地抚育200亩 | 火神坡村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 17 | 促进产业发展，带动群众就业，增加村民收入 | 带动300名群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县中药材办 连山乡人民政府
4 | 铺坪村淫羊藿种植基地建设 | 产业发展 | 中药材淫羊藿种植基地10亩 | 坪村镇铺坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 生产条件得到改善，增加村民及村集体经济收入。 | 提高生产效能，带动358名群众增收。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 坪村镇人民政府
5 | 羊角坪村桑蚕基地建设项目 | 产业发展 | 配置养蚕基地温控、上簇架自动升降等设备；批量养蚕技术指导、人员培训及桑蚕批量试养等 | 广坪镇羊角坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 生产条件得到改善，增加村民和村集体的收入。 | 提高生产效能，带动180名群众增收。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 广坪镇人民政府
6 | 墓脚村研学基地项目 | 产业发展 | 学员生活体验区打造，刷地坪漆，背景墙打造，休闲长廊，主路面铺柏油路，生活区铺草坪，花坛开挖建墙及装饰，劳动实践基地打造，文艺区装饰，安全护栏安装，农耕文化用具添置，等 | 林城镇墓脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 人居环境条件得到改善，增加村民的收入和状大集体经济。 | 带动200名群众增收。 | 2025-01-02 | 2025-12-02 | 林城镇人民政府
7 | 青朗村中药材及特色水果基地后续管护 | 产业发展 | 产业路铺碎石900米，肥料50吨，产业基地管护人工费250人次，补苗2000株，塌方处理600方。 | 青朗侗族苗族乡青朗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 生产条件得到改善，增加村集体经济和村民的收入。 | 提高生产效能，带动50名群众增收。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 青朗乡人民政府
8 | 若水镇瓦窑村蔬菜基地建设 | 产业发展 | 土地整理、种植蔬菜160亩，加工厂建设（烘干、冷藏、切割） | 若水镇瓦窑村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 生产条件得到改善，增加村民的收入。 | 提高生产效能，带动936名群众增收。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 若水镇人民政府
9 | 王家坪村中药材基地提改项目 | 产业发展 | 中药材基地提改100亩 | 金子岩侗族苗族乡王家坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 中药材基地基础建设提质，改扩建基地100亩，改善生产条件，增加村集体经济收入。 | 提高生产效能，带动50名群众增收。 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 金子岩乡人民政府
10 | 到户产业发展项目 | 产业发展 | 对全县有意愿有能力的脱贫人口、监测对象发展产业进行奖补 | 全县18个乡镇 | 对实施到户产业的脱贫人口人均不超过200元、每户不超过800元；监测对象人均不超过1000元,每户不超过4000元 | 中央、省级衔接资金 | 1083.403 | 帮扶全县18904户脱贫人口增收1000元 | 通过实施到户产业实现群众增收 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
11 | 金竹清江茶园培管项目 | 产业发展 | 除草、松土、修剪等后续培管及土地流转327亩 | 金竹镇清江村 | 260元/亩（其中培护160元/亩，土地流转费100元/亩） | 中央、省级衔接资金 | 8.502 | 帮助1100名群众人均增收120元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金竹镇人民政府
12 | 马鞍镇银山茶园培管项目 | 产业发展 | 除草、松土、修剪等后续培管及土地流转339亩 | 马鞍镇银山村 | 260元/亩（其中培护160元/亩，土地流转费100元/亩） | 中央、省级衔接资金 | 8.814 | 帮助574名群众人均增收160元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 马鞍镇人民政府
13 | 金子岩三田茶园培管项目 | 产业发展 | 除草、松土、修剪等后续培管及土地流转325亩 | 金子岩乡三田村 | 260元/亩（其中培护160元/亩，土地流转费100元/亩） | 中央、省级衔接资金 | 8.45 | 帮助987名群众人均增收200元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金子岩乡人民政府
14 | 青朗七溪茶园培管项目 | 产业发展 | 除草、松土、修剪等后续培管及土地流转312亩 | 青朗乡七溪村 | 260元/亩（其中培护160元/亩，土地流转费100元/亩） | 中央、省级衔接资金 | 8.112 | 帮助775名群众人均增收140元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 青朗乡人民政府
15 | 广坪磨哨茶园续培管项目 | 产业发展 | 除草、松土、修剪等后续培管及土地流转529亩 | 广坪镇磨哨村 | 260元/亩（其中培护160元/亩，土地流转费100元/亩） | 中央、省级衔接资金 | 13.754 | 帮助1847名群众人均增收130元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 广坪镇人民政府
16 | 青朗白泥茶园培管项目 | 产业发展 | 除草、松土、修剪等后续培管及土地流转280亩 | 青朗乡白泥村 | 260元/亩（其中培护160元/亩，土地流转费100元/亩） | 中央、省级衔接资金 | 7.28 | 帮助1165名群众人均增收140元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 青朗乡人民政府
17 | 会同县汇笼茶叶家庭农场有限公司茶园培管项目 | 产业发展 | 除草、松土、修剪等后续培管500亩 | 青朗乡安顺村 | 300元/亩 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 帮助50名群众人均增收3000元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 青朗乡人民政府
18 | 炮团岩头坪茶园培管项目 | 产业发展 | 除草、松土、修剪等后续培管及土地流转429.5亩 | 炮团乡岩头坪村 | 300元/亩 | 中央、省级衔接资金 | 12.885 | 帮助2100名群众人均增收200元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 炮团乡人民政府
19 | 湖南会同宝田茶业有限公司茶园培管项目 | 产业发展 | 购买病虫害防控物资，除草、松土、修剪等培管1830亩。 | 宝田乡宝田村 | 病虫害防控34.36万元（黄板11.63万元、生物灭虫剂4.5万元、人工18.23万元），修剪除草人工65.64元 | 中央、省级衔接资金 | 100 | 帮助100名群众人均增收7000元 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
20 | 农作物秸秆综合利用 | 产业发展 | 低茬收割粉碎还田（灭茬粉碎还田作业） | 各乡镇禁烧区范围 | 30元/亩 | 中央、省级衔接资金 | 61 | 1.低茬收割粉碎还田（灭茬粉碎还田作业）面积达到20333亩；2.提高秸秆肥料化利用量。 | 受益农户8千余户2万余人。 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 县农业农村局
21 | 会同县省级茶叶集群项目 | 产业发展 | 茶园建设改良及设备提质 | 全县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 1200 | 发展产业 | 土地流转、吸纳就业、分红 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
22 | 会同县乡村补短板产业项目 | 产业发展 | 12个乡村补短板产业项目建设，见打包明细 | 会同县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 113.5 | 改善群众生产生活条件，受益群众3650人 | 务工增收、改善生活条件 | 2025年10月 | 2025年11月 | 各乡镇人民政府
（二） | 加工流通项目 | [5 empty] | 15
23 | 入股会同县吉祥雨仿真花厂 | 产业发展 | 入股会同县吉祥雨仿真花厂，扩大规模产能场地，购买机器设备 | 连山乡大坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 生产条件得到改善，创收集体经济，增加村民的收入。 | 提高生产效能，带动500名群众增收。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 连山乡人民政府
（三） | 配套设施项目 | [5 empty] | 194
24 | 金塘溪村杨梅基地水源建设项目 | 产业发展 | 烂泥溪杨梅基地建水泥浆混砌蓄水池两个 | 金塘溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 提升产业发展，群众增加收入 | 受益人口432人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 漠滨乡人民政府
25 | 品溪村中药材种植项目 | 产业发展 | 修建中药材产业路1500米，硬化路面260米，宽1.5米，厚10cm | 品溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 7 | 壮大集体经济收入，带动群众增收。 | 受益人口405人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 金子岩乡人民政府
26 | 白市溪口村中药材种植项目 | 产业发展 | 产业道路硬化270米，宽3.5米，厚15cm，道路铺砂830米 | 白市溪口村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 壮大集体经济收入，带动群众增收。 | 受益人口308人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 金子岩乡人民政府
27 | 翁料村产业便桥建设项目 | 产业发展 | 5组连接宝田茶场产业路长470m,宽3.5m,厚15㎝ | 翁料村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 连接1000多亩楠竹基地，受益人口1450余人 | 受益人口263人 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 统战部 宝田乡人民政府
28 | 鹰嘴界村4组产业路硬化 | 产业发展 | 畜牧水产基地养殖基地硬化660米长、3米宽、15㎝厚道路 | 鹰嘴界村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 16 | 增加村集体经济收入改善生产生活条件。 | 受益人口240人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 林城镇人民政府
29 | 青朗乡中药材种植基地产业路部分硬化项目 | 产业发展 | 硬化16组中药材种植基地产业路约2400㎡，长约800m（其中田坎头约650m、包田冲长约150m），3m宽，15cm厚 | 朗江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 20 | 改善中药材种植基地生产用道通行条件，消除上下陡坡安全隐患，方便群众劳作。 | 受益人口418人 | 2025年7月 | 2025年10月 | 统战部 青朗乡人民政府
30 | 农业救灾资金 | 产业发展 | 对农业灾毁设施进行恢复 | 全县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 119 | 恢复农业生产 | 受益人口8600人 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 县农业农村局
（四） | 产业服务支撑项目 | [5 empty] | 72
31 | 新农人培育 | 产业发展 | 认定60名新农人或经济组织，带动300至600农户增收增产 | 全县60个村 | 1.2万元/村 | 中央、省级衔接资金 | 72 | 认定60名新农人或经济组织，带动300至600农户增收增产 | 每个新农人帮扶带动5至10户农户发展生产 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 县农素中心
（五） | 金融保险配套项目 | [5 empty] | 303.2
32 | 2025年小额贷款贴息 | 产业发展 | 开展全县1700名脱贫对象监测户产业发展小额信贷贴息工作 | 全县 | 基准利率 | 中央、省级衔接资金 | 231.2 | 为全县小额信贷的脱贫户提供贴息扶持 | 扶持脱贫户产业发展 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
33 | 2025年新型农业经营主体贷款贴息 | 产业发展 | 为56家新型农业经营主体提供贷款贴息 | 全县 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 72 | 为全县56家新型农业经营主体提供贷款贴息奖补 | 扶持企业及主体发展，解决就业带动群众发展 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
（六） | 高质量庭院经济 | [5 empty] | 103.8
34 | 高质量庭院经济发展项目 | 产业发展 | 马鞍村、龙坡村、枞树脚村、金塘溪村、宝联村5个 | 马鞍村、龙坡村、枞树脚村、金塘溪村、宝联村5个 | 对实施高质量庭院的一般户、脱贫户户均不超过2000 元；监测户户均不超过3000元 | 中央、省级衔接资金 | 103.8 | 帮扶167户脱贫户户均增收 2000 元、36户监测户户均增收3000元、298户一般户户均增收2000元 | 通过实施高质量庭院经济发展产业实现群众增收 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
（七） | 新型农村集体经济发展项目 | [5 empty] | 750
35 | 2025村集体经济发展项目 | 产业发展 | 通过自主经营、合伙经营、委托经营等模式发展村集体经济 | 全县15个村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 750 | 扶持15个村兴办产业、创办实体、壮大集体经济 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 各乡镇人民政府
二 | 就业项目 | [5 empty] | 1437.8
（一） | 务工补助 | [5 empty] | 1070.6
36 | 2025脱贫户监测对象外出务工一次性交通补助 | 就业项目 | 转移就业脱贫户、监测对象劳动力转移就业交通补助，预算安排30000人 | 全县 | 省外、省内市外、市内县外三个层次分别给予每人400元、200元、100元的一次性交通补助. | 中央、省级衔接资金 | 976.8 | 促进脱贫户、监测对象劳动力转移就业 | 促进脱贫户、监测对象劳动力转移就业，实现转移就业一人，巩固脱贫一户 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
37 | 帮扶车间稳岗补贴 | 就业项目 | 为53家就业帮扶车间提供稳岗补贴 | 全县 | 2000元/人 | 中央、省级衔接资金 | 93.8 | 为帮扶车间提供补贴,稳定就业 | 受益脱贫人口650人 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县人社局
（二） | 就业 | [5 empty] | 50
38 | 地灵乡团结村就业帮扶车间建设项目 | 就业项目 | 新建改造就业帮扶车间110平方，包括电路改造和房屋改造和设备购置及配套 | 地灵乡团结村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 创造生产条件，增加村民的收入。 | 提高生产效能，带动50名群众增收。 | 2025-01-02 | 2025-03-02 | 地灵乡人民政府
39 | 小市村就业帮扶生产车间建设项目 | 就业项目 | 购买加工设备、建设车间进行藤编家具、实木餐椅、箱包拉链等加工，解决就业人员70人，预计年工资性收入200余万元 | 金子岩侗族苗族乡小市村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 生产条件得到改善，增加村民的收入。 | 提高生产效能，带动70名群众增收。 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 金子岩乡人民政府
40 | 羊角坪村藤椅编制共富车间建设项目 | 就业项目 | 配置藤椅编制共富车间喷枪、气泵以及场地布置等设备；藤椅编制技术指导及人员培训等 | 广坪镇羊角坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 生产条件得到改善，增加村民和村集体的收入。 | 提高生产效能，带动80名群众增收。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 广坪镇人民政府
41 | 堡子镇中心村乡村振兴就业车间（手套生产加工） | 就业项目 | 场地整治400平方米，采购生产设备（电脑同步车20台，下料机6台，烫台、稳压器等）及购买原材料， | 堡子镇中心村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 盘活闲置资源，提高30个就业岗位，带动周边村民实现家门口就业：提供就业技能培训：增加村集体经济收入 | 解决30余人就业、增收；通过增加集体经济收入使1480余人间接获利。 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 堡子镇人民政府
（三） | 公益性岗位 | [5 empty] | 317.2
42 | 2025非脱贫村脱贫人口公益性岗位 | 就业项目 | 非脱贫村农村公益性岗位安排622人就业 | 全县 | 850元/月 | 中央、省级衔接资金 | 317.2 | 622名脱贫人员、监测对象增收 | 通过安排就业、带动群众增收 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
三 | 乡村建设行动 | [5 empty] | 4548.5
（一） | 农村基础设施 | [5 empty] | 2897.5
43 | 老团村台盘田产业道路桥 | 基础设施 | 建一座长20米宽5.5米的道路桥 | 金竹镇老团村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 80 | 改善村民171户520人出行安全 | 受益人口520人 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 金竹镇人民政府
44 | 蒲稳片新建生产生活便桥项目 | 基础设施 | 蒲稳片建设一座生产生活便桥长6米、宽4米 | 蒲稳村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产生活条件 | 受益人口320人 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 统战部 蒲稳乡人民政府
45 | 夏结莲村新建长水田至滑板壕产业路项目 | 基础设施 | 新建生产便桥1座，长3米，宽3米 | 夏结莲村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 提高生产生活条件，为村集体、群众创收。 | 受益人口196人 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 统战部 蒲稳乡人民政府
46 | 金子村杨公溪水库清淤项目 | 基础设施 | 杨公溪水库清淤500方 | 金子村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 促进村集体经济增收 | 受益人口232人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 漠滨乡人民政府
47 | 金子村新修产业路项目 | 基础设施 | 冲头园至田冲内新修林区产业路，路宽3.5米，长1200米 | 金子村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 方便群众发展产业 | 受益人口365人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 漠滨乡人民政府
48 | 洞头冲村应急避难场所建设项目 | 基础设施 | 村部旁应急避难场所地面硬化420平米及护坎 | 洞头冲村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 方便群众停车和出行 | 受益人口280人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 漠滨乡人民政府
49 | 小洪江村应急人行道建设项目 | 基础设施 | 修建应急人行道450米，宽1.2米，安全护栏200米 | 小洪江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 13 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口360人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 金子岩乡人民政府
50 | 双江村松家庙道路硬化项目 | 基础设施 | 楠竹产业基地道路硬化400米，宽3.5米，厚15cm。 | 双江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 13 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口312人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 金子岩乡人民政府
51 | 小市村新建稻田水渠项目 | 基础设施 | 长岗电站背至烂泥湾水渠长400米，宽30cm,高30cm；梽木溪至对岗田,水坝高1.5m,宽4m,水渠400米,宽20cm,高20cm | 小市村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 提高群众生产生活条件，增加群众收入。 | 受益人口165人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 统战部 金子岩乡人民政府
52 | 2025农村供水保障设施建设 | 基础设施 | 15个村供水保障设施建设 | 长田村等15个村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 300 | 改善15个村12761人饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 县水利局
53 | 会同县金子岩乡下坝塘村水毁应急抢修工程 | 基础设施 | 对水毁处进行挡土墙及路面建设 | 金子岩乡下坝塘村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 60 | 改善出行条件 | 改善生产生活条件 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 县交通局
54 | 铺坪村基础设施建设项目 | 基础设施 | 在16组建设集中晾晒场一处，硬化800平方；挖沟、管道铺设2500米等。 | 铺坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 改善村民生产生活条件，确保7组30余户120余名群众生活用水有保障。 | 受益人口120人 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 坪村镇人民政府
55 | 蒲稳乡翁乐村6组产业道路硬化 | 基础设施 | 大湾头至6组稻渔产业道路硬化1.3公里 | 翁乐村 | 根据财政审查单 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 | 受益人口112人 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 蒲稳乡人民政府
56 | 会同县金竹镇楼脚村竹林资源产业路 | 基础设施 | 水泥硬化2条路线，路线全长1.796km，路面4.5m。 | 金竹镇楼脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 100 | 改善生产条件 | 改善生产生活条件 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 县交通局
57 | 王家盘村新建排灌渠项目 | 基础设施 | 薯皮冲稻鱼基地新建排灌渠1000米及2个拦水坝 | 王家盘村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 解决1、2、3、4、11、12、16、17组的农田灌溉水源问题 | 受益人口212人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 炮团乡人民政府
58 | 阳湾团村新修水渠建设项目 | 基础设施 | 大苗田稻鱼基地新建水渠1000米 | 阳湾团村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 方便农耕生产，改善群众生产生活条件，惠及村民400余人。 | 受益人口350人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 炮团乡人民政府
59 | 梨子寨村新修水渠建设项目 | 基础设施 | 洞头至村部背后稻鱼基地、园艺场至油榨冲稻鱼基地2处新修水渠2000米 | 梨子寨村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 20 | 改善群众生产生活条件惠及村民600余人 | 受益人口420人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 炮团乡人民政府
60 | 青朗村中药材种植基地产业路硬化项目 | 基础设施 | 淫羊藿基地产业路硬化3300㎡，两条共计长约1000m、宽3m、厚15cm | 青朗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 28 | 切实改善中药材基地生产运输条件，增加村集体经济收入，带动群众增收。 | 受益人口180人 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 统战部 青朗乡人民政府
61 | 黄泥村中药材种植基地产业路修建项目 | 基础设施 | 新修大松树脚至园艺场产业路2000m长，3.5m宽，发展种植黄精中药材 | 黄泥村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 壮大村集体经济，直接解决10名群众就业问题，带动100名群众增收。 | 受益人口220人 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 统战部 青朗乡人民政府
62 | 报木村新总头至中远头产业道路硬化项目 | 基础设施 | 野菊花种植产业基地硬化路长1000米,3.5米宽，中途错车道2个 | 报木村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 29 | 改善基础设施，提高生产生活条件，为村集体、群众创收。 | 受益人口310人 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 统战部 蒲稳乡人民政府
63 | 中药材产业基地产业路 | 基础设施 | 连山、火神坡、广木、吉朗、早禾村中药材基地产业路建设 | 连山、火神坡、广木、吉朗、早禾村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 100 | 改善生产条件 | 受益人口3547人 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 县中药材办 各相关乡镇
64 | 堡子镇乡村振兴“五村联创”农旅项目 | 基础设施 | 1.农旅融合配套设施建设：①入口标识拱门1座：②农产品展销区大型宣传海报2幅。2.“田野诗班”乡村旅游建设：①诗意走廊50米，内容包括指示牌、飘带、地贴、展示架、人型立牌等；②诗词标牌：内容包括相框、诗词牌、铁艺支架、诗句DP装置、彩绘步道、云朵秋千等。 | 胜溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 60 | 推动五村发展乡村旅游，进一步打造“五村联创”乡村旅游品牌，带动村民增收致富。 | 受益10000余人 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 堡子镇人民政府
65 | 旺田村水渠建设项目 | 基础设施 | 白面溪山塘至戏台田稻鱼基地新修水渠1700米 | 旺田村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 17 | 300亩稻田灌溉，受益人口达400人左右 | 受益人口190人 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 统战部 宝田乡人民政府
66 | 羊角坪村油菜基地机耕道建设项目 | 基础设施 | 窑塘坪油菜基地新修450米机耕道及挡土墙 | 羊角坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 14 | 壮大产业发展基础，改善生产生活条件。 | 受益人口563人 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 统战部 广坪镇人民政府
67 | 长田村园艺场综合开发项目 | 基础设施 | 建设果园500米长、1.2米宽鹅卵石便道和50亩黄桃果园基地改建 | 长田村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 增加村民和村集体经济收入3万元以上。 | 受益人口186人 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 统战部 若水镇人民政府
68 | 会同县连山乡大坪村基础设施建设工程 | 基础设施 | 道路一：连山大坪村本草园产业道路0.14km。道路二：沥青路面路线全长0.348km | 连山乡大坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 改善生产条件 | 改善群众生产生活条件 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 县农业农村局
69 | 会同县地灵乡团结村水利建设 | 基础设施 | 新建180米长、0.3米宽、0.3米高的农业灌溉水渠 | 地灵乡团结村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 确保180米长的农业灌溉水渠建设按期完成，改善甄家墓团寨附近群众农业生产条件 | 改善甄家墓团寨附近群众农业生产条件 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 县民政局 地灵乡人民政府
70 | 会同县马鞍镇北厂村农村道路建设 | 基础设施 | 建设一条7米长、4米宽的跨溪便民桥 | 马鞍镇北厂村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 在北厂村三组与九组之间修建一条跨溪桥，改善两边村民出行条件 | 方便全村1000以上村民出行 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 县民政局 马鞍镇人民政府
71 | 农村综合改革转移支付基础设施建设项目 | 基础设施 | 农村公益事业奖补23个项目 | 全县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 196 | 改善群众生活生产条件提高效能带动群众增收 | 通过完善基础设施建设改善群众生产生活条件 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 各乡镇人民政府
72 | 群众“急难愁盼”的出行等基本生活提升工程 | 基础设施 | 新增、维修、改造一批太阳能路灯 | 金子岩乡枞树脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善全村各组1138人人居环境，提升生产生活条件 | 进一步改善村内夜间出行条件，提升群众生活质量 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 金子岩乡人民政府
73 | 村民饮用水改造工程 | 基础设施 | 在水源地位置建一座约10米*4米小型坝池，用于拦水蓄水，可有效改善水质发黄问题，并补充2个村的枯水季饮水问题 | 金子岩乡枞树脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善枞树脚村及新华村2000余人整体饮用水质量 | 更好提升群众生活条件和饮水品质，推动村民幸福满意度 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 金子岩乡人民政府
74 | 人居环境提升工程 | 基础设施 | 村庄沿线整治；原小学位置建设打谷晒谷场；村组整修入户路及增设打谷场；危房改造。 | 金子岩乡枞树脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 17 | 改善村庄环境，提升人居形象，打造有特色有温度有内涵的美丽乡村 | 群众参与建设，推进文化阵地建设和文化强村战略，提升群众满意度 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 金子岩乡人民政府
75 | 断头路及机耕道修补硬化工程 | 基础设施 | 2组机耕桥一座长6米宽3米，以及10组断头路长20米宽2米修补硬化工程 | 金子岩乡枞树脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 保障2个组167名村民日常生产出行顺利及生活出行安全 | 群众可享受到日常生产出行便利和保障雨天出行安全 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 金子岩乡人民政府
76 | 修补农田引水灌渠工程 | 基础设施 | 枞树脚村1组至6组引水灌渠修补长2000米*0.6米*0.4米 | 金子岩乡枞树脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 7 | 保障708名村民的120余亩基本农田得到有效水源灌溉 | 促进沿线群众农田增产增收，提升幸福指数 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 金子岩乡人民政府
77 | 集体经济建设工程 | 基础设施 | 中药材种植及养殖产业购苗、技术培训、建设等 | 金子岩乡枞树脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 28 | 提升村集体收入，解决困难群众生活及医保难题 | 更好改善群众生活条件和品质，推动幸福指数和满意度提升 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 金子岩乡人民政府
78 | 朗江村古法榨油作坊提质改造工程 | 基础设施 | 油榨作坊地面水磨石、卷闸门2个、新建450㎡钢架库房、150㎡钢架杂房等 | 青朗乡朗江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 45 | 发展村集产业、壮大集体经济 | 带动村民油茶产业发展，为村民提供就业岗位 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 青朗乡人民政府
79 | 朗江村2组及朗江集镇人饮改造工程 | 基础设施 | 新建集水井、蓄水池、供水管道2.5千米、输水管道5千米，入户管3千米 | 朗江集镇、朗江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善1800多名群众的饮水困难 | 改善饮水条件，提高生活品质 | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 青朗乡人民政府
80 | 朗江村正运头产业道路硬化工程 | 基础设施 | 朗江村李家团至正运头产业道路硬化共700㎡ | 朗江村中药材种植基地 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善中药材种植基地生产用道通行条件 | 改善98户418人生产生活出行条件，提高经济效益 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 青朗乡人民政府
81 | 朗江村爬竹界产业道路硬化工程 | 基础设施 | 朗江村背后冲至爬竹界产业道路硬化及路基平整2400㎡ | 朗江村中药材种植基地 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 21 | 改善中药材种植基地生产用道通行条件 | 改善137户536人生产生活出行条件，提高经济效益 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 青朗乡人民政府
82 | 若水镇长田村农产品产业发展基地建设项目 | 基础设施 | 场地平整和硬化6660平方米，新建挡土墙500米，水渠500米，仓储500平方米及配套设施建设等 | 若水镇长田村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 100 | 发展村集产业、壮大集体经济 | 通过土地流转、解决就业带动群众增收 | 2025-08-17 19:12 | 2025-12-17 02:53 | 若水镇人民政府
83 | 道路交通安全隐患整治项目 | 基础设施 | 维护加固桥墩及新修桥梁27余米等。 | 坪村村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 18 | 修缮原木质桥梁，改善全村6个村民小组出行安全。 | 改善群众出行条件，提高生活品质 | 2025年8月 | 2025年12月 | 坪村镇人民政府
84 | 人居环境整治项目 | 基础设施 | 村部周边长约27米的危墙进行改扩建成党建、信息宣传墙。黑麻塘至岩山坪部分道路扩建硬化加固。硬化1组晒谷场。 | 坪村村1-14组 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 22 | 改善全村14个村民小组安全出行，打造团寨亮点。 | 改善2000余名群众生活质量，保障群众安全出行，提升群众幸福感 | 2025年8月 | 2025年10月 | 坪村镇人民政府
85 | 乡村振兴就业帮扶车间提质改造项目 | 基础设施 | 添置缝纫机和锁边机若干台和辅料，对原旧设备进行维护，硬化帮扶车间道路及新建车间附属设施等。 | 坪村村7组 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 18 | 提升帮扶车间就业 ，实现村集体和群众创收。 | 带动村级产业发展，村民提供就业创收 | 2025年8月 | 2025年12月 | 坪村镇人民政府
86 | 村集体经济发展之耕田队项目 | 基础设施 | 添置耕田机一台，硬化晒谷场，新建农机存放工棚。 | 坪村村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 17 | 村级成立专门的耕地团队，实现村集体经济创收。农机设备管理及日常维护保养 | 提供群众就业和全村村民受益 | 2025年8月 | 2025年12月 | 坪村镇人民政府
87 | 村集体经济发展之收割队项目 | 基础设施 | 添置收割机一台 | 坪村村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 25 | 村级成立专门的收割团队，实现村集体经济创收。 | 提供群众就业和全村村民受益 | 2025年8月 | 2025年12月 | 坪村镇人民政府
88 | 青朗村新农贸市场周边路面硬化项目 | 基础设施 | 对新农贸市场周边尚未硬化的约2000㎡空地进行硬化。 | 青朗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 20 | 改善原青朗集镇面貌和新农贸市场群众赶集条件，改善安置区群众生产生活条件及居住环境。 | 改善生产生 活条件 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 县委统战部 青朗乡人民政府
89 | 蛤蟆塘村茶叶基地产业路硬化项目 | 基础设施 | 拓宽、硬化村集体茶园产业路约1250㎡，长约370m、宽3.2m、厚15cm。 | 蛤蟆塘村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 13 | 增加村集体经济收入，带动200名群众增收。 | 直接受益 | 2025年7月 | 2025年10月 | 县委统战部 青朗乡人民政府
90 | 茶溪村中药材种植项目 | 基础设施 | 新建产业路3公里、水池1个及配套设施。 | 茶溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 13 | 壮大集体经济收入，带动群众增收。 | 直接受益 | 2025年3月 | 2025年10月 | 县委统战部 金子岩乡人民政府
91 | 翁乐村新建楠竹加工厂桥项目 | 基础设施 | 新建楠竹加工厂附属桥梁1座。 | 翁乐村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善群众生产生活条件，带动群众增收。 | 直接受益 | 2025年3月 | 2025年11月 | 县委统战部 蒲稳乡人民政府
92 | 新塘村机耕道新建项目 | 基础设施 | 岭脚产业机耕道硬化520平方米、厚15cm，新建排水渠260米。 | 新塘村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善群众生产生活条件。 | 直接受益 | 2025年7月 | 2025年10月 | 县委统战部 炮团乡人民政府
93 | 2025年恢复农村小水源蓄水能力项目 | 基础设施 | 99口山塘清淤，恢复小水源蓄水能力 | 全县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 198 | 恢复灌溉面积，新增蓄水能力 | 受益人口0.76万人 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 县水利局
94 | 桥梁建设 | 基础设施 | 向阳村3组组级公路桥梁，被洪水损坏，导致50户130余人出行不便，需新建桥梁，桥长21米，桥面宽3.5米。 | 向阳村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 25 | 修建桥梁一座 | 受益群众130人 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 团河镇人民政府
95 | 引水渠项目 | 基础设施 | 中心场村官晒口至梅子塘约400米长的引水渠需要进行硬化，涉及到90余户300余村民的农田灌溉。 | 中心场村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 改善生产条件 | 受益人口300人 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 炮团乡人民政府
96 | 集镇及周边基础设施维修提质项目 | 基础设施 | 1.农贸市场进口至公厕路面改造；2.新造集镇垃圾桶收集点遮雨棚2处；3.集镇往粮站停车坪三岔路口，该处拐弯上坡路段维修改造；4.集镇往贵州安浪方向蒋茂新屋门口一段约60米公路，进行路面扩宽、顺直、硬化改造；5.炮团村往中心场村方向，马田路段安装路灯；6.炮团集镇往新地坪方向，马桃子路段进行维修。 | 炮团村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 11 | 改善生产条件 | 改善群众生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 炮团乡人民政府
97 | 水渠维修 | 基础设施 | 三圳庙冲至门口团田400多亩稻田水渠维修。 | 西楼村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 水渠维修 | 受益人口450人 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 广坪镇人民政府
98 | 排水除险改造 | 基础设施 | 因排水不畅，群众反映迫切，急需进行改造。 | 金子岩乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 消除安全隐患，保障居民的出行安全。 | 受益人口7000人 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 金子岩乡人民政府
99 | 茶溪村溪渠疏通硬化 | 基础设施 | 稻田溪渠疏通硬化625米 | 茶溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 25 | 生产条件得到改善，增加农民收入 | 受益群众826人 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 林城镇人民政府
100 | 溪坪村山苦瓜种植基地水源建设 | 基础设施 | 山苦瓜种植基地水源工程建设 | 溪坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 48 | 生产条件得到改善，增加农民收入 | 受益群众200人 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县水利局
101 | 若水村产业机耕道修复工程 | 基础设施 | 若水村寨背冲、落谷冲、牛角冲机耕道水毁多处，靠溪边修建挡土墙约500m | 若水村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 35 | 恢复水毁农业基础设施 | 受益群众830人 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 若水镇人民政府
102 | 连山炎帝故里景区农旅项目 | 基础设施 | 景区鲜花种植、景区部分旅游厕所的维修、神农九井到皇帝屋场的步行道硬化等 | 连山乡大坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 30 | 完成景区鲜花种植、景区3个旅游厕所的维修、完成神农九井到皇帝屋场的步行道硬化等 | 受益群众1200多人 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 县文旅局 连山乡人民政府
103 | 堡子镇堡子村部至黄旗村部道路改造工程 | 基础设施 | 0.6公里路基改造、排水设施、铺设沥青混凝土路面、路面标线 | 堡子村、黄旗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 45 | 改善村民生产、生活条件 | 508人受益 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 堡子镇人民政府
104 | 若水村11组稻田灌溉设施建设 | 基础设施 | 800米110PE管道、30立方蓄水池建设 | 若水村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 16 | 解决30亩水田水源问题 | 186人受益 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 若水镇人民政府
105 | 闹溪村淫羊藿基地基础设施建设 | 基础设施 | 闹溪村淫羊藿基地基础设施建设 | 闹溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 发展产业，稳定脱贫 | 1200人受益 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 马鞍镇人民政府
106 | 高椅古村创“4Ａ”基础设施建设提质 | 基础设施 | 整村围墙建设14处、村团及空坪治理26处、集镇路边沟渠盖板1处等。 | 高椅村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 21 | 以高椅古村创“4Ａ”为契机，进一步打造高椅古村旅游品牌，带动群众增收 | 受益2000余人 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 高椅乡人民政府
107 | 高椅古村省旅发大会景区环境提标 | 基础设施 | 整村青石板路及鹅卵石路10处、厕所改建12处等。 | 高椅村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 19 | 以高椅古村创“4Ａ”为契机，进一步打造高椅古村旅游品牌，带动群众增收 | 受益2000余人 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 高椅乡人民政府
108 | 会同县乡村补短板基础设施项目 | 基础设施 | 62个乡村补短板项目建设，见打包明细 | 会同县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 446.5 | 改善群众生产生活条件，受益群众19474人 | 务工增收、改善生活条件 | 2025年10月 | 2025年11月 | 各乡镇人民政府
109 | 早禾村产业路 | 基础设施 | 修建产业路 | 早禾村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 20 | 一.每年增加村集体经济收入20万元。二.完善示范基地基础建设. | 50户212人参与做工做劳，参与分红 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 林城镇人民政府
110 | 大坡林场草珊瑚基地产业路 | 基础设施 | 大坡村大坡水库堤坝至大坡林场草珊瑚基地产业路1200米 | 大坡村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 7 | 发展产业，稳定脱贫 | 促进群众长期就业500人以上 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 地灵乡人民政府
111 | 地灵村三千亩果木基地产业路 | 基础设施 | 地灵村三千亩果木基地产业路 | 地灵村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 13 | 发展产业，稳定脱贫 | 促进群众长期就业1000人以上 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 地灵乡人民政府
112 | 金子岩公路水毁恢复 | 基础设施 | 道路水毁恢复 | 金子岩乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 60 | 改善群众生产生活环境 | 受益群众800人 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 金子岩乡人民政府
113 | 向阳村三岔江拦水坝及防洪堤水毁恢复 | 基础设施 | 稻田灌溉及防护水毁恢复 | 向阳村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 改善群众生产生活环境 | 受益群众1800人 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 团河镇人民政府
114 | 竹产业发展 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 竹产业发展 | 全县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 135 | 发展产业，稳定脱贫 | 800人受益 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县林业局
（二） | 农村人居环境 | [5 empty] | 1651
115 | 2025年农村人居环境整治 | 基础设施 | 公厕建设，村团整治等 | 全县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 1641 | 改善全县群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 各乡镇人民政府
116 | 大坪村人居环境整治项目 | 基础设施 | 杜家、岩寨脚水井维修，杜家团寨至百草园步行路硬化 | 大坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善群众生产生活条件 | 受益人口256人 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 统战部 连山乡人民政府
四 | 巩固三保障成果 | [5 empty] | 720
117 | 2025年雨露计划（春季） | 巩固三保障成果 | 为2333名中高职学生提供补助 | 全县 | 1500元/人.期 | 中央、省级衔接资金 | 350 | 扶持2333人次中高职困难学生完成学业 | 为脱贫户子女就学提供扶抚持 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
118 | 2025年雨露计划（秋季） | 巩固三保障成果 | 为2500名中高职学生提供补助 | 全县 | 1500元/人.期 | 中央、省级衔接资金 | 370 | 扶持2500人次中高职困难学生完成学业 | 为脱贫户子女就学提供扶抚持 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
五 | 易地搬迁后扶 | [5 empty] | 161
119 | 2025易地扶贫搬迁安置点后续配套设施提升 | 基础设施 | 全县11个乡镇集中安置点配套建设项目21个 | 11个乡镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 161 | 改善1000户4639名搬迁群众生产生活条件 | 改善搬迁群众居住环境，保障搬迁群众生命财产安全 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 县发改局 县易迁后扶办

## 打包明细附表
会同县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划打包明细表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容及规模 | 实施 地点 | 补助标准 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 时间进度 |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市级或县级资金） | 金额 （万元） |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间
一 | 村集体经济发展项目 | [5 empty] | 750
1 | 利用城中村地理优势发展物业经济 | 产业发展 | 结合党群活动中心建设，修建门店、停车场等，党群活动中心房屋占地面积300平方米 | 棕李村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 集体经济收入年增收20万元 | 通过发展物业经济带动群众20余人就业 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 林城镇人民政府
2 | 发展种植中药材 | 产业发展 | 栽种野菊花50亩、对原有中药材基地（500亩）进行管护 | 坡脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 集体经济收入年增收20万元 | 通过产业发展 带动30余名群众就业 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 青朗乡人民政府
3 | 投资红色积分超市与水库养殖 | 产业发展 | 1.投资40万元入股乡村智理红色积分超市 2.投资10万开展水库养殖 | 新屋村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 投资入股积分超市预计每年可以为村集体分红5万元，投资10万水库养鱼，年销售预计16万元 | 项目实施可带动20余名群众就近就业 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 坪村镇人民政府
4 | 融资湖南省博丰源花纸设计有限有限责任公司 | 产业发展 | 融资湖南省博丰源花纸设计有限有限责任公司 | 阳隆村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 每年为村集体经济增加4万元收益 | 可带动周边30余名群众就业 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 马鞍镇人民政府
5 | 开展农业社会化服务 | 产业发展 | 购买收割机、挖掘机各一台，建立农机服务合作社，开展社会化服务 | 团结村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收入8-10万元 | 带动群众增收就业的同时，每亩可降低群众生产成本50-100元 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 若水镇人民政府
6 | 发展物业经济 | 产业发展 | 购置门店40-80平米 | 力宏村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益2万元以上 | 为当地群众就业、创业提供多种选择 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 团河镇人民政府
7 | 优质稻种植与加工 | 产业发展 | 流转种植优质水稻100亩，修建厂房、引进加工设备，进行包装设计，引领联创五村优质稻销售 | 邓家村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收入20万元以上 | 可带动当地30余名群众就业 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 高椅乡人民政府
8 | 购买会同县商铺 | 产业发展 | 用50万元扶持资金购买会同县商铺。 | 黄土坝村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益4万元 | 可带动当地20余名群众就业 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 金竹镇人民政府
9 | 发展种植中药材等 | 产业发展 | 1.在会同购置门店一个，计划资金40万元。 2.村集体订单种植“加多宝”原料“仙草”30亩，计划投入10万元。 | 阳溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益6万元以上 | 可带动当地30余名群众就业 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 蒲稳乡人民政府
10 | 大坡村箱包加工生产集体经济项目（融资分红） | 产业发展 | 大坡村箱包加工生产集体经济项目（融资分红）：村集体提供加工场地及劳力，厂家负责场地改造、加工设备采购，人员培训及生产销售；签订融资分红协议，产生利润分红。 | 大坡村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益5万元以上 | 可带动当地20余名群众就业 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 地灵乡人民政府
11 | 发展种植经济林木姜子 | 产业发展 | 种植100亩经济林木姜子（与油茶林套种） | 石家村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益5万元以上 | 可带动当地30余名群众就业 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 广坪镇人民政府
12 | 投资家庭农场发展农家乐 | 产业发展 | 投资本地优质家庭农场--盛材家庭农场，固定分红，到期还本 | 漩水村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益3.5万元 | 可带动当地10余名群众就业 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 连山乡人民政府
13 | 开展种养产业内循环 | 产业发展 | 投资村集体企业会同县盛德牧业有限公司从事秸秆青饲料生产，有机肥制作，实现种养产业循环 | 中心村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益6万元 | 可带动当地30余名群众就业 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 堡子镇人民政府
14 | 小洪江村村集体经济项目 | 产业发展 | 1、新能源充电桩项目。计划在山总路口建设新能源充电桩一座；2、楠竹示范基地建设。计划在10、17组打造160亩的楠竹示范基地；3、野菊花种植项目。计划在翁叫冲种植30亩野菊花。 | 小洪江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益4万元 | 可带动当地多名群众就业，方便群众生活 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 金子岩乡人民政府
15 | 中药材种植与农产品加工 | 产业发展 | 1.建设中药材石菖蒲基地100亩、野菊花50亩 2.利用闲置村部建腊肉厂，开展农产品加工 | 塘湾村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 年增加集体经济收收益6万元以上 | 可带动当地30余名群众就业 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 县委组织部 沙溪乡人民政府
二 | 2025农村人居环境整治 | [5 empty] | 1641
1 | 会同县林城镇、连山乡“五村联创”乡村振兴示范片创建项目（EPC)（二期） | 基础设施 | 1.道路改造:沥青路面63715.61平方米，水泥硬化路面11650.39平方米;2.房屋整治面积15588平方米;3.菜园果园整治:菜园改造53575平方米，果因改造56252平方米;5.乡村污水点改造:池塘、水井整治6处;5、厕所改造30处。等 | 林城镇渡头村、大桥村；连山乡漩水村、火神坡村、大坪村、建设村； | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 788 | 改善1万余名群众人居环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 县农素中心
2 | 2025年岩头村人居环境整治工程 | 基础设施 | 硬化团寨路面1000米、围栏68米、老集镇整治5处等 | 林城镇岩头村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善1333名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 林城镇人民政府
3 | 2025年洒溪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 地面硬化220㎡、公厕护栏30米、老集镇整治6处等 | 林城镇洒溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善1156名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 林城镇人民政府
4 | 2025年溪坪村人居环境整治工程 | 基础设施 | 修建紧急避险场所550㎡、老集镇整治6处等 | 林城镇溪坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善1530名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 林城镇人民政府
5 | 2025年黄茅村人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇黑臭水体整治500米、公共停车场建设280平方米、老集镇整治5处等 | 若水镇黄茅村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善1551名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 若水镇人民政府
6 | 2025年肖家村人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇路域环境整治60处、场地整理50处、集镇整治5处等 | 金竹镇肖家村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善1168名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 金竹镇人民政府
7 | 2025年青朗村人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇公厕改造5个、整治裸露泥土1500平方米、老集镇整治5处等 | 青朗乡青朗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善1550名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 青朗乡人民政府
8 | 2025年长寨联合村人居环境整治工程 | 基础设施 | 沟渠硬化150平方米、路域环境整治2000米、老集镇整治5处 | 金子岩乡长寨联合村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善1856名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 金子岩乡人民政府
9 | 2025年金子岩村人居环境整治工程 | 基础设施 | 团寨沟渠及地面硬化500米、老集镇整治8处等 | 金子岩乡金子岩村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善902名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 金子岩乡人民政府
10 | 2025年若水镇人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇污水沟处理200米、场坪硬化500㎡、停车场建设280㎡、集镇整治5处等 | 若水镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善20572名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 若水镇人民政府
11 | 2025年金子岩乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 花台建设100㎡、下坛冲修建溪坝6处、集镇整治10处等 | 金子岩乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善32723名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 金子岩乡人民政府
12 | 2025年地灵乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇下水道改造300米、河道沿线治理500米、集镇整治5处等 | 地灵乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善10001名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 地灵乡人民政府
13 | 2025年团河镇人居环境整治工程 | 基础设施 | 两侧路域环境整治2000米、集镇出入口路段打造及黑臭水体治理1000米、农贸市场排水沟改造1000米、集镇整治10处等 | 团河镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善13508名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 团河镇人民政府
14 | 2025年金竹镇人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇路域环境整治60处、河道整治300米、集镇整治10处等 | 金竹镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善20023名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 金竹镇人民政府
15 | 2025年马鞍镇人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇商户垃圾桶购置200个、停车场改造一处、集镇整治10处等 | 马鞍镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善13166名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 马鞍镇人民政府
16 | 2025年堡子镇人居环境整治工程 | 基础设施 | 污水整治10处、购置环卫设施20个、场地整治500㎡、集镇整治20处等 | 堡子镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善17659名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 堡子镇人民政府
17 | 2025年宝田乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 修建挡土墙1处、沟渠硬化280米、下水道维修1处、集镇购置垃圾桶26个、紧急避险场所修建700㎡、集镇整治3处等 | 宝田乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善9569名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 宝田乡人民政府
18 | 2025年蒲稳乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇整治20处等 | 蒲稳乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善9687名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 蒲稳乡人民政府
19 | 2025年青朗乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 人行道改造500㎡、沟渠、臭水沟治理500米、集镇整治3处等 | 青朗乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善9687名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 青朗乡人民政府
20 | 2025年漠滨乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 集镇沟渠清污改造300米、换盖板及污水井盖150块、集镇路面损坏硬化350㎡、 | 漠滨乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善12761名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 漠滨乡人民政府
21 | 2025年广坪镇人居环境整治工程 | 基础设施 | 埋涵管28米、臭水沟整治188米、集镇整治6处等 | 广坪镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善22105名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 广坪镇人民政府
22 | 2025年连山乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 地面硬化6处、集镇垃圾桶购置20处、集镇整治5处等 | 连山乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善15290名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 连山乡人民政府
23 | 2025年炮团乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 购置垃圾桶20个、公厕维修、集镇整治8处等 | 炮团乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善2202名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 炮团乡人民政府
24 | 2025年高椅乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 新建菜市场整治100㎡、修建围栏200米、集镇整治8处等 | 高椅乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善9061名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 高椅乡人民政府
25 | 2025年坪村镇人居环境整治工程 | 基础设施 | 坪村镇内街巷子地面铺油路1205㎡、集镇整治3处等 | 坪村镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善21915名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 坪村镇人民政府
26 | 2025年沙溪乡人居环境整治工程 | 基础设施 | 道路硬化265㎡、集镇配置垃圾桶20处、沟渠硬化70米、集镇整治10处等 | 沙溪乡 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善15175名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 沙溪乡人民政府
27 | 移风易俗示范乡镇创建 | 基础设施 | 依托马鞍镇闹溪村市级爱国教育基地、红军桥等红色资源，重点打造“红色文化+乡风文明”融合示范村，聚焦相见村省级森林公园和高标准竹产业基地优势，建设“生态竹海+文明乡风”示范村，通过两个示范点的打造，形成“红色铸魂、绿色塑形、 竹业富民”的示范效应，带动国道沿线五村整体提升。 | 闹溪村、马鞍村、黄土村、相见村、银山村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 80 | 改善5360余名群众人居环境，促进乡村治理、乡风文明的提升 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 县委宣传部 县农业农村局 马鞍镇人民政府
28 | 县级美丽乡村重点建设村 | 基础设施 | 选定一批产业发展较好的10个村，以产业发展为基础，打造人居环境整治（美丽乡村）重点建设村 | 地灵乡江边村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 地灵乡人民政府
|  |  |  | 坪村镇坪村村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-02 | 2025-10-02 | 县农业农村局 坪村镇人民政府
|  |  |  | 炮团侗族苗族乡新塘村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-03 | 2025-10-03 | 县农业农村局 炮团侗族苗族乡人民政府
|  |  |  | 堡子镇楼落村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-04 | 2025-10-04 | 县农业农村局 堡子镇人民政府
|  |  |  | 广坪镇铁炉头村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-05 | 2025-10-05 | 县农业农村局 广坪镇人民政府
|  |  |  | 金竹镇坡脚村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-06 | 2025-10-06 | 县农业农村局 金竹镇人民政府
|  |  |  | 连山乡连山村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-07 | 2025-10-07 | 县农业农村局 连山乡人民政府
|  |  |  | 林城镇竹寨村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-08 | 2025-10-08 | 县农业农村局 林城镇人民政府
|  |  |  | 沙溪乡塘湾村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-09 | 2025-10-09 | 县农业农村局 沙溪乡人民政府
|  |  |  | 青朗侗族苗族乡客寨溪村 |  | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-10 | 2025-10-10 | 县农业农村局 青朗侗族苗族乡人民政府
29 | 国省干道出口接壤村路域环境整治 | 基础设施 | 以省干道路域环境整治为重点开展人居环境整治提升 | 沙溪乡洛阳村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 沙溪乡人民政府
|  |  |  | 金竹镇肖家村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-02 | 2025-10-02 | 县农业农村局 金竹镇人民政府
30 | 城郊周边区域整治 | 基础设施 | 开展人居环境整治提升 | 林城镇小寨村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-03 | 2025-10-03 | 县农业农村局 林城镇人民政府
|  |  |  | 广坪镇吉朗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-04 | 2025-10-04 | 县农业农村局 广坪镇人民政府
31 | 改厕资金（第一批） | 基础设施 | 农村公厕建设 | 各乡镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 17 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-01-04 | 2025-10-04 | 县农业农村局 各乡镇人民政府
32 | 胜溪村美丽乡村示范村建设 | 基础设施 | 棕树脚停车坪建设105平方米，斑竹洞停车坪路面油化428平方米，基础设施提质12处，大老王议事亭1座，路面油化778.5平方米 | 胜溪村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 100 | 改善763人生产生活条件 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025-02-01 | 2025-08-01 | 县农业农村局 堡子镇人民政府
33 | 吉巢村美丽乡村示范村建设 | 基础设施 | 沥青停车坪铺设5cm厚，2000㎡;停车晒谷两用坪硬化15cm厚，350㎡;村道沥青路铺设5cm厚，3.5m宽，1000m长，3500㎡;晒谷坪硬化15cm厚，100㎡;道路硬化硬化15cm厚，100㎡;停车坪硬化15cm厚，150㎡;村部门口台阶铺设防滑石板及村部红白喜事集中操办点雨棚搭建; | 若水镇吉巢村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 50 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 群众投工投劳参与建设、开展卫生评比监督及美丽庭院等活动，提升村民满意度 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 若水镇人民政府
34 | 2025年会同县坪村镇麻塘村省级美丽乡村（和美湘村）建设项目 | 基础设施 | 4个美丽屋场建设；箱包加工产业配套设施建设；蔬菜产业发展道路建设 | 坪村镇麻塘村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 100 | 创建省级美丽乡村重点建设村1个。 | 鼓励村民自筹资金参与美丽乡村建设。采取“一事一议”的方式，筹集部分建设资金。 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 坪村镇人民政府
三 | 2025年农村供水保障设施建设 | [5 empty] | 300
1 | 林城镇长田村管网改造工程 | 基础设施 | 更换管道5400米 | 林城镇长田村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 25 | 改善1375名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
2 | 金竹镇岩脚村3-6组供水工程 | 基础设施 | 新建集水井2处、30m3蓄水池一座、安装不锈钢过滤罐2套、安装输配水管7320米 | 金竹镇岩脚村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善425名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
3 | 金竹镇金坪村大溪片新增水源工程 | 基础设施 | 新建集水井、安装输水管1500米 | 金竹镇金坪村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善325名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
4 | 青朗乡朗江村14组管网改造工程 | 基础设施 | 新建集水井、安装输配水管4500米 | 青朗乡朗江村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 26 | 改善354名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
5 | 蒲稳乡蒲稳村冷水片供水工程 | 基础设施 | 新增水源1处、管网安装3500米，新建50立方蓄水池一座 | 蒲稳乡蒲稳村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 26 | 改善895名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
6 | 漠滨乡金塘溪村新增水源工程 | 基础设施 | 新增水源1处、管网安装2500米，新建18立方蓄水池一座 | 漠滨乡金塘溪村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 22 | 改善368名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
7 | 若水镇黄茅村管网延伸工程 | 基础设施 | 新建集水井一处、管网延伸3200米 | 若水镇黄茅村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 25 | 改善2358名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
8 | 若水镇八宋村新增水源工程 | 基础设施 | 新建水源一处、安装输水管道2400米 | 若水镇八宋村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善682名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
9 | 金子岩乡茶溪村1-2组自来水改造工程 | 基础设施 | 新建集水井1处，10m3、30m3蓄水池各一座，安装输配水管道14010米 | 金子岩乡茶溪村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 28 | 改善726名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
10 | 连山乡宝照村供水工程 | 基础设施 | 新建100m3蓄水池一口、安装输配水管网3100米 | 连山乡宝照村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 18 | 改善1212名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
11 | 沙溪乡木寨村新增水源工程 | 基础设施 | 新建集水井、安装输水管3800米 | 沙溪乡木寨村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 20 | 改善986名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
12 | 沙溪乡冷溪村2、3、7、8组供水工程 | 基础设施 | 新增水源1处、管网安装3500米，新建18立方蓄水池一座 | 沙溪乡冷溪村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 14.9 | 改善185名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
13 | 炮团乡岩头坪村供水维修养护工程 | 基础设施 | 新增水源1处、管网安装5200米，新建30立方蓄水池一座 | 炮团乡岩头坪村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 25 | 改善825名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
14 | 连山乡六黄村新增水源工程 | 基础设施 | 新增水源1处、集水井、安装输水管1500米 | 连山乡六黄村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 8.1 | 改善318名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
15 | 宝田乡旺田村新增水源工程 | 基础设施 | 新建集水井、安装输水管6000米 | 宝田乡旺田村 | 全额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 14 | 改善452名人口的饮水困难 | 改善生产生活条件 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水利局
四 | 2025易地搬迁后续扶持项目 | [5 empty] | 161
1 | 山水龙城集中安置 小区基础建设 | 基础设施 | 安置区配套用房75.4平方米，建设电动车停车钢架棚220平方米。 | 会同县山水龙城安置小区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 18 | 改善92户379人居住环境 | 改善安置区居住环境，提升生活水平 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 县易迁后扶办 林城镇人民政府
2 | 水岸绿城集中安置小区基础建设 | 基础设施 | 扩建电动车停车钢架棚30平方米及配套设施。 | 会同县水岸绿城集中安置 小区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 1 | 改善安置区103户，383名群众生产生活环境 | 改善安置区居住环境，提升生活水平 | 2025-04-01 | 2025-10-02 | 县易迁后扶办 林城镇人民政府
3 | 林城镇长田安置点早禾产业道路提质改造项目 | 基础设施 | 长田安置点早禾产业道路扩宽升级全长1.6公里（26.5万元）；长田安置点及周边基础设施完善（3万元）新建，共计29.5万元。 | 林城镇长田安置点、早禾村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 29.5 | 改善500人的生产生活条件 | 改善搬迁群众的居住环境，提升生活水平，同时提高群众增收 | 2025-04-01 | 2025-10-03 | 县易迁后扶办 林城镇人民政府
4 | 上坊村安置小区基础建设 | 基础设施 | 规整场地，修建排污沟渠400×400规格120米，加盖沟盖板500×500规格120米，100平方填土方硬化。 | 堡子镇上坊村安置小区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善92户380人居住环境 | 改善生活条件，提高人居环境质量 | 2025-04-01 | 2025-10-02 | 县易迁后扶办 堡子镇人民政府
5 | 团结村独坡小集中安置区基础设施建设项目 | 基础设施 | 1、场坪建设项目，一是C20混凝土硬化地面硬化场地160平方，20公分厚；其中80平倒板，80平硬化含钢材。二是建设不锈钢护拦20米，三是建设6个水泥柱子，水泥浇注，长宽高为0.6*0.6*2.7米，含钢材，共计6个立方。四是三根串樑0.60*0.60*8米，含钢材。以上所有预算为15万。 2、新建砖混新建14间，每间6平方，共84平方米。 | 地灵乡团结村独坡安置小区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 改善30户150人居住环境 | 改善生活条件，提高人居环境质量 | 2025-04-01 | 2025-10-03 | 县易迁后扶办 地灵乡人民政府
6 | 广坪村白龙潭集中安置小区人居环境整治项目 | 基础设施 | 修建围栏420米。 | 广坪镇广坪村白龙潭集中安置小区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5.1 | 改善30户151人居住环境 | 改善生活条件，提高人居环境质量 | 2025-04-01 | 2025-10-04 | 县易迁后扶办 广坪镇人民政府
7 | 桂干集中安置点新建排水沟盖板 | 基础设施 | 安置点排水沟上面加盖板200米。 | 连山乡桂干安置小区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 2 | 改善7户29名群众生产生活环境 | 改善住居环境，提升生活水平 | 2025-04-01 | 2025-10-05 | 县易迁后扶办 连山乡人民政府
8 | 六黄集中安置点基础设施提升项目 | 基础设施 | 六黄安置点至溪水边路面硬化60米，并修建洗衣洗菜码头。 | 连山乡六黄安置小区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善12户50名群众生产生活环境 | 改善住居环境，提升生活水平 | 2025-04-01 | 2025-10-06 | 县易迁后扶办 连山乡人民政府
9 | 阳溪村集中安置点生产生活配套设施建设 | 基础设施 | 新建农机具用房、车棚。 | 蒲稳乡阳溪村安置小区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善12户51名群众生产生活环境 | 改善住居环境，提升生活水平 | 2025-04-01 | 2025-10-07 | 县易迁后扶办 蒲稳侗族苗族乡人民政府
10 | 七里塘安置点生产生活配套设施建设项目 | 基础设施 | 新建配套用房两间房，红砖砌墙高2·5X宽5米Ⅹ长6米。钢铁棚长12米x宽6米x3高米。 | 金子岩乡七里塘安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4.8 | 改善35户144人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-08 | 县易迁后扶办 金子岩侗族苗族乡人民政府
11 | 下坝塘安置点降坡除隐患项目 | 基础设施 | 降低安置点右侧山体坡度，消除滑坡隐患，降坡30米，清运土方1000立方米。 | 金子岩乡下坝塘安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善20户100人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-09 | 县易迁后扶办 金子岩侗族苗族乡人民政府
12 | 王家坪集镇集中安置点基础设施提升项目 | 基础设施 | 新建配套用房两间房，红砖砌墙高2·5米、宽10米、长6米；在安置点前面修建公共晾衣架1处，约100米长。 | 金子岩乡王家坪集镇集中安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善90户389人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-10 | 县易迁后扶办 金子岩侗族苗族乡人民政府
13 | 王家坪村安置点基础设施提升项目 | 基础设施 | 改造配套场所，红砖砌墙高2·5X宽10米Ⅹ长6米，c20混凝土硬化地面15平米。 | 金子岩乡王家坪村安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 改善12户51人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-11 | 县易迁后扶办 金子岩侗族苗族乡人民政府
14 | 漠滨集镇集中安置点基础设施建设项目 | 基础设施 | 修建公厕20平方米，化粪池一个。 | 漠滨乡集镇集中安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善123户480人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-12 | 县易迁后扶办 漠滨侗族苗族乡人民政府
15 | 洞头冲村集中安置点基础设施提升项目 | 基础设施 | 修建钢架棚120平方米。 | 漠滨乡洞头冲村集镇集中安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3.5 | 改善17户62人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-13 | 县易迁后扶办 漠滨侗族苗族乡人民政府
16 | 洞头塘村集中安置点基础设施提升项目 | 基础设施 | 27户生产生活用电电线改造。 | 漠滨乡洞头塘村集中安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 20 | 改善27户101人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-14 | 县易迁后扶办 漠滨侗族苗族乡人民政府
17 | 朗江集镇集中安置点地面硬化建设项目 | 基础设施 | 改造场地，硬化安置点内地面约700㎡，进行改造新增停车位。 | 青朗乡朗江集镇安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善67户267人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-14 | 县易迁后扶办 青朗侗族苗族乡人民政府
18 | 青朗村易地搬迁安置小区生产生活配套设施建设项目 | 基础设施 | 生产生活配套用房改扩建30平方米。 | 青朗乡青朗村集中安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善67户291人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-16 | 县易迁后扶办 青朗侗族苗族乡人民政府
19 | 坪村镇集镇安置区基础设施提升项目 | 基础设施 | 安置区公共区域配套设施维修、更换。 | 坪村镇集镇安置点 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5.1 | 改善134户562人生产生活环境 | 改善生产生 活条件 | 2025-04-01 | 2025-10-17 | 县易迁后扶办 坪村镇人民政府
20 | 肖家集中安置 区基础建设 | 基础建设 | 场地硬化220平方米及配套设施 | 肖家集中安置区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善安置区30户119名群众生产生活环境 | 改善安置区居住环境，提升生活水平 | 2025-04-01 | 2025-10-17 | 县易迁后扶办 金竹镇人民政府
21 | 肖家集中安置 区基础设施提升项目 | 基础建设 | 厨房配套设施 | 肖家集中安置区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 2 | 改善安置区30户119名群众生产生活环境 | 改善安置区居住环境，提升生活水平 | 2025-04-01 | 2025-10-17 | 县易迁后扶办 金竹镇人民政府
五 | 金子岩公路水毁恢复 | [5 empty] | 60
1 | 新华村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：1、路基坍塌悬板，长12m、高3.5m。2、路基坍塌悬板，长15m、高4m。3、清塌方路基回填。4、路基坍塌悬板，长40m、高6m，建议改线加宽2.5m，长50m、高9m，浇筑砼面板，开挖边沟。5、路基坍塌悬板，长16m、高6m，建议改线加宽2.5m，长50m、高4m，浇筑砼面板，开挖边沟。 | 新华村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口210人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
2 | 金鱼口村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：1、路基坍塌悬板，长12m、高5m，悬板0.2～0.6m。2、路基冲损，长6m、高4m，悬板0.2～0.4m。 | 金鱼口村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口360人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
3 | 三田村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：1、路基坍塌，长20m、高3.5m，悬板0.4m，新增接φ30圆管涵长3m。2、路基缺口，长8m、高2.5m，悬板0.3m。3、路基缺口，长16m、高3m，悬板0.4m。4、路基缺口，长12m、高4m，悬板0.4m。5、路基缺口，长10m、高5m，悬板0.2m。 | 三田村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8.8 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口420人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
4 | 枞树脚村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：路基冲损，长12m、高2.5m。 | 枞树脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 1.4 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口170人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
5 | 小洪江村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：1、路基坍塌长24m、高10m，悬板0.4m。建议改线长35m，高10m，加宽2.5m，浇筑砼面板，开挖边沟。2、路基缺口长10m、高4.5m，悬板0.5m。3、路基坍塌长25m、高10m，悬板0.3m。建议改线长40m，高5m，加宽2.5m，浇筑砼面板，开挖边沟。4、路基坍塌长15m、高4.5m，悬板0.5m。5、路基坍塌长8m、高3.5m，悬板0.4m。6、路基冲损长9m、高2.2m，悬板0.4m。7、路基坍塌长11m、高3m，悬板0.4m。 | 小洪江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 13 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口620人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
6 | 王家坪村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：1、路基冲损长9m、高2.5m，悬板1.2m。2、路基坍塌长22m、高10m，悬板0.4m，建议改线长30m，高8m，加宽2.5m，浇筑砼面板，开挖边沟。 | 王家坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6.5 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口120人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
7 | 利溪村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：路基坍塌长11m、高5m | 利溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 2.4 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口140人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
8 | 冲脚羊村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：1、路基冲损长8m、高3m。2、路基坍塌长17m、高10m，悬板0.4m，建议改线长50m，高7m，加宽2.5m，浇筑砼面板，开挖边沟。3、路基坍塌长40m、高8m，悬板0.6m，建议改线长50m，高8m，加宽2.5m，浇筑砼面板，开挖边沟。4、路基冲损长6m、高6m，悬板0.5m，增设φ60圆管涵4m。 | 冲脚羊村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口220人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
9 | 茶溪村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：1、茶溪9组主干道悬空 20米破路面，修挡墙，恢复路面。2、约12米悬空修挡墙 | 茶溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口150人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
10 | 长寨联合村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：悬板长11米、高5米，修挡墙 | 长寨联合村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 1.9 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口70人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
11 | 交粮村灾毁道路修复建设项目 | 基础设施 | 修复：1、路基坍塌长12m、高4m。2、路基坍塌长21m、高3.5m、悬板0.5m。3、路基冲损长17m、高2.5m，局部悬板0.9m。 | 交粮村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 方便群众生产生活，解决出行难题。 | 受益人口70人 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 金子岩乡人民政府
六 | 会同县省级茶叶集群项目 | [5 empty] | 1200
1 | 会同家源尚壬茶叶有限公司低产茶园改良项目 | 省级茶叶产业集群 | 对宝田乡旺田村1224.8亩低产茶园按照生态有机标准进行综合改良。 | 宝田乡旺田村 | 按照640元/亩的标准，通过修剪树冠、深耕改土、施肥、除草以及病虫害防治等方式进行综合改良。 | 中央、省级衔接资金 | 78.38 | 项目建设完成后，1224.8亩低改茶园产量、产值将得到有效提升。预计低改茶园比建设前亩产提高50公斤，按照有机茶保底收购平均单价15元/公斤，项目完成后年新增纯收益91.86万元。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
2 | 会同县永盛宝田茶叶专业合作社茶园综合改良项目 | 省级茶叶产业集群 | 对宝田乡宝田村、青朗乡白泥村、蛤蟆塘村1311.02亩茶园按照生态有机标准进行综合改良。 | 宝田乡宝田村、青朗乡白泥村、蛤蟆塘村 | 按照640元/亩的标准，通过修剪树冠、深耕改土、施肥、除草以及病虫害防治等方式进行综合改良。 | 中央、省级衔接资金 | 83.9 | 项目建设完成后，1311.02亩低产改良茶园的产量、产值将得到有效提升。预计改良茶园比建设前低产茶园亩产提高100公斤，按照保底收购平均单价10元/公斤计算，项目完成后年新增纯收益131.1万元。可带动1862户农户增产增收。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
3 | 会同瑞春茶业有限公司低产茶园综合改良项目 | 省级茶叶产业集群 | 对炮团乡梨子寨村、金竹镇清江村836.6亩低产茶园按照生态有机标准进行综合改良 | 炮团乡梨子寨村、金竹镇清江村 | 按照640元/亩的标准，通过修剪树冠、深耕改土、施肥、除草以及病虫害防治等方式进行综合改良。 | 中央、省级衔接资金 | 53.54 | 项目建设完成后，836.6亩低产改良茶园的产量、产值将得到有效提升。预计改良茶园比建设前低产茶园亩产提高100公斤，按照保底收购平均单价10元/公斤计算，项目完成后年新增纯收益83.6万元。可带动625户农户增产增收。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
4 | 湖南会同茶旅农业发展有限公司低产茶园综合改良项目 | 省级茶叶产业集群 | 对广坪镇磨哨村、金子岩乡三田村、青朗乡七溪村、马鞍镇银山村1506.65亩茶园按照生态有机标准进行综合改良 | 广坪镇磨哨村、金子岩乡三田村、青朗乡七溪村、马鞍镇银山村 | 按照640元/亩的标准，通过修剪树冠、深耕改土、施肥、除草以及病虫害防治等方式进行综合改良。 | 中央、省级衔接资金 | 96.43 | 项目建设完成后，1506.65亩低产改良茶园的产量、产值将得到有效提升。预计改良茶园比建设前低产茶园亩产提高100公斤，按照保底收购平均单价10元/公斤计算，项目完成后年新增纯收益150.65万元。可带动1135户农户增产增收。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
5 | 会同县胜溪茶叶专业合作社低产茶园综合改良项目 | 省级茶叶产业集群 | 对堡子镇胜溪村、高椅乡雪峰村973.7亩茶园按照生态有机标准进行综合改良。 | 堡子镇胜溪村、高椅乡雪峰村 | 按照640元/亩的标准，通过修剪树冠、深耕改土、施肥、除草以及病虫害防治等方式进行综合改良。 | 中央、省级衔接资金 | 62.32 | 项目建设完成后，973.7亩低产改良茶园的产量、产值将得到有效提升。预计改良茶园比建设前低产茶园亩产提高100公斤，按照保底收购平均单价10元/公斤计算，项目完成后年新增纯收益97.37万元。可带动820户农户增产增收。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
6 | 湖南会同宝田茶业有限公司低产茶园改种换植项目 | 省级茶叶产业集群 | 对400亩老旧茶园按照生态有机茶标准改种换植。 | 宝田乡宝田村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 144 | 项目建设完成后，400亩品改茶园的产量、产值将得到有效提升。预计新茶园建成后比建设前亩产提高150公斤，按照保底收购平均单价10元/公斤计算，项目完成后年新增纯收益60万元。可带动50户农户增产增收。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
7 | 湖南会同宝田茶业有限公司标准化有机茶园建设项目 | 省级茶叶产业集群 | 对1300亩茶园土壤改良、有机茶园病虫害绿色防控体系构建、有机茶园标准化修剪、有机茶园灌溉设施建设、有机茶园修剪及施肥等机械化设备示范推广等方面。 | 宝田乡宝田村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 183.8 | 1300亩标准化有机茶园项目建设完成后，产量、产值将得到有效提升。预计标准化有机茶园比建设前亩产提高100公斤，按照有机茶保底收购平均单价15元/公斤，项目完成后年新增纯收益195万元。可带动100户农户增产增收。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
8 | 会同瑞春茶业有限公司大宗绿茶加工装备提质升级项目 | 省级茶叶产业集群 | 改造厂房1栋。新增大宗茶绿茶生产线1条。购自动萎凋机、110型连续杀 青机、鲜叶反潮储存机、自动65型揉捻机组(5台1组)、42型链板烘干机、110炒干机、42型链板烘 干机等。 | 坪村镇五星村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 180 | 年加工产能达400万斤鲜叶，按亩产1000斤计算，可直接覆盖约4000亩茶园，惠及数千户茶农。此外，可改变以往原料外销模式，大宗茶附加值提升30%以上。以出口茶为例：粗加工毛茶价格约15-20元/公斤，精制成标准化出口原料后可达30-50元/公斤。项目达产后预计年产值超过1000万元，贡献税收数百万元，增强地方政府民生投入能力。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
9 | 会同家源尚壬茶叶有限公司加工设备提质升级项目 | 省级茶叶产业集群 | 新增年产200吨绿茶的加工生产线1条。购茶叶贮青机、高热风杀青机、冷却回潮机、茶叶揉捻机组、动态烘干机、茶叶滚筒杀青机、茶叶炒干机、生物颗粒燃烧机等。 | 水坪溪工业园 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 317.63 | 加工装备提质升级后，能提升茶叶加工能力，降低加工成本，增加产能200吨，新增收益100万余元。可带动500余农户增产增收。 | 通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式实现群众增收 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局
七 | 农村综合改革转移支付基础设施建设项目 | [5 empty] | 196
1 | 金竹镇金坪村基础设施建设项目 | 基础设施 | 恢复稻田灌渠、防洪堤硬化、硬化机耕道 | 金坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-10 | 2025-12-10 | 金竹镇人民政府
2 | 沙溪乡冷溪村基础设施建设项目 | 基础设施 | 地质灾害微治理 | 冷溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 沙溪乡人民政府
3 | 若水镇翁杓村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建漫水桥长18米、宽4米 | 翁杓村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 若水镇人民政府
4 | 广坪镇蒿圮坪村基础设施建设项目 | 基础设施 | 修建5组平板桥，宽3米，长6米 | 蒿圮坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 广坪镇人民政府
5 | 连山乡连山村基础设施建设项目 | 基础设施 | 消防用水池修建 | 连山村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 连山乡人民政府
6 | 连山乡六黄村基础设施建设项目 | 基础设施 | 石板片17组级公路硬化 | 六黄村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 连山乡人民政府
7 | 连山乡火神坡村基础设施建设项目 | 基础设施 | 修建综合应急广场 | 火神坡村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 连山乡人民政府
8 | 林城镇洒口村基础设施建设项目 | 基础设施 | 洒口村街道道路改造，洒口村10-12组（原罐头厂的主干道）约200米 | 洒口村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 林城镇人民政府
9 | 高椅乡翁江村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建翁江村停车场及晒谷坪，水泥硬化面积约240平方米，修建挡土墙约50米 | 翁江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 高椅乡人民政府
10 | 马鞍镇清江溪社区基础设施建设 | 基础设施 | 1.集镇垃圾分类亭设施不规范，需新增垃圾分类亭4座，立式垃圾桶18个，家庭用小垃圾桶300个.2.增设集镇停车位20个，摩托停车位50个。 2.人居环境整治，栽树100棵，铺草皮100平方米，清理水沟500米、安装路灯等 | 清江溪社区 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 马鞍镇人民政府
11 | 马鞍镇闹溪村基础设施建设项目 | 基础设施 | 8、9、10组集停车、休闲、健身为一体综合广场建设 | 闹溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 马鞍镇人民政府
12 | 宝田乡三溪村基础设施建设项目 | 基础设施 | 5组的叫化湾处桥梁的加固、扩宽和护栏安装 | 三溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 宝田乡人民政府
13 | 地灵乡层溪村基础设施建设项目 | 基础设施 | 修复水毁道路30米，硬化路面150米 | 层溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 7 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 地灵乡人民政府
14 | 地灵乡团结村基础设施建设项目 | 基础设施 | 团结村湘黔边界甄家慕团寨损坏道路、水毁道路等工程修复和人居环境整治 | 团结村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 地灵乡人民政府
15 | 蒲稳乡蒲稳村、大罗田村、夏结莲村基础设施建设项目 | 基础设施 | 不能使用的太阳能路灯进行维修、更换 | 蒲稳村、大罗田村、夏结莲村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 蒲稳乡人民政府
16 | 蒲稳乡阳溪村基础设施建设项目 | 基础设施 | 深泥冲9、10组组级公路悬板，长30米，高3米 | 阳溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 蒲稳乡人民政府
17 | 蒲稳乡报木村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新修水池预设长5米，宽5米，高4米 | 报木村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 蒲稳乡人民政府
18 | 坪村镇新屋村基础设施建设项目 | 基础设施 | 生产生活便道，长约450米，宽约3米，硬化厚度15公分 | 新屋村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 坪村镇人民政府
19 | 堡子镇黄旗村、胜溪村、楼落村、星塘村、新店村、中心村基础设施建设项目 | 基础设施 | 堡子镇“五村联创”核心区40盏太阳能路灯维修及50盏新装工程，同步实施楼落、星塘、新店、中心等村60盏路灯维修 | 黄旗村、胜溪村、楼落村、星塘村、新店村、中心村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 堡子镇人民政府
20 | 堡子镇基础设施建设项目 | 基础设施 | ①星塘村黄竹冲水库脚新建200米道路，预算资金2万元；②金山村错车道、道路扩宽22处，预算资金2.5万元；③星塘、胜溪、黄旗、金山、坪见、楼落等村安装道路反光镜30个，上坊、新店、楼落村安装道路警示牌6个，预算资金1.5万；④胜溪村上发哥农庄急弯扩宽1处，维修1处。预算资金1.5万元；⑤茶冲村12组道路维修40米，3.5米宽，预算资金1.5万元；⑥坪见村13组组级路维修硬化160米，3.5米宽，预算资金1万元。 | 堡子镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 堡子镇人民政府
21 | 团河镇盛储村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新修村民水源及自来水供应工程 | 盛储村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 11 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 团河镇人民政府
22 | 若水镇八宋村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新修村民水源及自来水供应、修复水毁道路 | 八宋村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 若水镇人民政府
23 | 团河镇竹坡村基础设施建设项目 | 基础设施 | 竹坡村基础设施建设 | 竹坡村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善村民出行及生产生活条件 | 改善村民出行及生产生活条件 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 团河镇人民政府
八 | 竹产业发展 | [5 empty] | 135
1 | 马鞍镇相见村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设3公里 | 马鞍镇相见村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 马鞍镇人民政府
2 | 金竹镇楼脚村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设4公里 | 金竹镇楼脚村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 金竹镇人民政府
3 | 高椅乡雪峰村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设4公里 | 高椅乡雪峰村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 高椅乡人民政府
4 | 若水镇黄茅村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设3公里 | 若水镇黄茅村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 若水镇人民政府
5 | 青朗乡东城村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设3公里 | 青朗乡东城村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 青朗乡人民政府
6 | 青朗乡客寨溪村林道改扩建项目 | 产业发展 | 林道建设3公里 | 青朗乡客寨溪村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 青朗乡人民政府
7 | 青朗乡新庄村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设3公里 | 青朗乡新庄村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 青朗乡人民政府
8 | 金子岩乡冲脚羊村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设3公里 | 金子岩乡冲脚羊村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 金子岩乡人民政府
9 | 金子岩乡长寨联合村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设4.7公里 | 金子岩乡长寨联合村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 14 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 金子岩乡人民政府
10 | 金子岩乡泥湾村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设3公里 | 金子岩乡泥湾村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 金子岩乡人民政府
11 | 金子岩乡赤土村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设5公里 | 金子岩乡赤土村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 15 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 金子岩乡人民政府
12 | 林城镇鹰嘴界村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设3.4公里 | 林城镇鹰嘴界村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 林城镇人民政府
13 | 宝田乡苗寨连道村林道建设项目 | 产业发展 | 林道建设3公里 | 宝田乡苗寨连道村 | 3万元/公里 | 中央、省级衔接资金 | 9 | 改善群众生产条件提高生产效能带动群众增收 | 通过产业发展带动村集体和村民增收 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 县林业局 宝田乡人民政府
九 | 会同县乡村补短板产业项目 | 产业发展 | 12个乡村补短板产业项目建设，见打包明细 | 会同县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 113.5 | 改善群众生产生活条件，受益群众3650人 | 务工增收、改善生活条件 | 2025年10月 | 2025年11月 | 各乡镇人民政府
1 | 团河镇漫塘村产业发展项目 | 产业发展 | 种植羊肚菌15亩 | 团河镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 增加集体经经济收益 | 带动群众就业，增加群众经济收入 | 2025年10月 | 2025年11月 | 团河镇人民政府
2 | 团河镇燕冲村产业发展项目 | 产业发展 | 种植羊肚菌15亩 | 团河镇 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 增加集体经经济收益 | 带动群众就业，增加群众经济收入 | 2025年10月 | 2025年11月 | 团河镇人民政府
3 | 蒲稳村草珊瑚产业发展项目 | 产业发展 | 集体经济草珊瑚施肥、除草 | 蒲稳村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 2 | 帮助20名群众人均增收600元 | 帮助20名群众人均增收600元 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 蒲稳乡人民政府
4 | 夏结莲村野菊花种植项目 | 产业发展 | 野菊花种植14亩 | 夏结莲村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 帮助40名群众人均增收600元 | 帮助40名群众人均增收600元 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 蒲稳乡人民政府
5 | 冲脚羊村大米加工厂建设项目 | 产业发展 | 建设大米加工厂及购置设备 | 冲脚羊村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 6.5 | 村集体经济增收8万元 | 通过改善群众生产条件增加群众收益，受益群众1000余人 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 金子岩乡人民政府
6 | 元贞村文旅产业开发项目 | 产业发展 | 建设乡村民宿5间（具体见方案） | 元贞村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 完善基础设施，丰富乡村旅游业态，发展乡村旅游，带动村民增收 | 带动群众就业、增收，受益群众1500余人 | 2025-10-08 | 2025-12-08 | 金子岩乡人民政府
7 | 白市村文旅产业开发项目 | 产业发展 | 建设乡村民宿5间（具体见方案） | 白市村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 完善基础设施，丰富乡村旅游业态，发展乡村旅游，带动村民增收 | 带动群众就业、增收，受益群众1020余人 | 2025-10-09 | 2025-12-09 | 金子岩乡人民政府
8 | 五村联创积分超市产业发展项目 | 产业发展 | 积分超市搬迁至上坊游客中心，规模扩大至550平方米，增加商品销售种类，拓展商品展销功能区等 | 上坊村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 29 | 1.壮大发展村集体经济；2.增加村民就业机会；3.帮助村民销售农特产品，带动村民增收。 | 1.通过获得积分为村民购物提供折扣优惠； 2.每年按照一定分红比例为脱贫户发放到户资金。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 堡子镇人民政府
9 | 翁料村发展羊肚菌产业项目 | 产业发展 | 发展羊肚菌产业10亩，配套建设相应产业设施。 | 翁料村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 村集体经济收入2万 | 带动50名群众就业，增加群众收入。 | 2025-10-25 | 2025-11-30 | 宝田乡人民政府
10 | 宝田村水果种植产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 种植水果产业8亩，改善水果采摘园基础设施 | 宝田村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 壮大集体经济收入，预计年收入 1万 | 带动20名群众就业，增加群众收入 | 2025-10-25 | 2025-11-30 | 宝田乡人民政府
11 | 大运上淫羊藿基地种苗培育项目 | 产业发展 | 建设种苗10亩 | 洞头塘村大运上 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 促进村集体经济增收 | 带动群众就业，增加群众收入，促进村集体经济产业发展 | 2025年10月 | 2025年11月 | 漠滨乡人民政府
12 | 大运上淫羊藿基地大棚建设项目 | 产业发展 | 建大棚10个 | 洞头塘村大运上 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 促进村集体经济增收 | 带动群众就业，增加群众收入，促进村集体经济产业发展 | 2025年10月 | 2025年11月 | 漠滨乡人民政府
十 | 会同县乡村补短板基础设施项目 | 基础设施 | 62个乡村补短板项目建设，见打包明细 | 会同县 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 446.5 | 改善群众生产生活条件，受益群众19474人 | 务工增收、改善生活条件 | 2025年10月 | 2025年11月 | 各乡镇人民政府
1 | 黄泥村农村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 脱贫户、监测户对象居住条件改造，二组公路入口处硬化170平方米，全村区域内维修路灯74盏. | 黄泥村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善1709名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025年10月 | 2025年11月 | 青朗乡人民政府
2 | 朗江村农村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 脱贫户、监测户入户道路改造、污水管建设、自来水管道维修 | 朗江村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 11 | 改善487名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025年10月 | 2025年11月 | 青朗乡人民政府
3 | 东城村饮水工程改造项目 | 基础设施 | 益罗冲、管子冲、王伞坪自来水改造 | 东城村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 2.7 | 改善576多名群众的饮水困难 | 改善饮水条件，提高生活 品质 | 2025年10月 | 2025年11月 | 青朗乡人民政府
4 | 东城村农村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 脱贫户、监测户对象居住条件改造，道路维修、花树塘人行便桥维修 | 东城村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4.4 | 改善2395名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025年10月 | 2025年11月 | 青朗乡人民政府
5 | 青朗村生产道路建设 | 基础设施 | 青朗村八组（下青朗）生产道路建设 | 青朗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5.6 | 改善152名群众生产出行困难 | 改善村民出行困难，提升生活水平 | 2025年10月 | 2025年11月 | 青朗乡人民政府
6 | 青朗村农村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 青朗村十组和十一组（许家团寨）入户道路硬化，沟渠改造，饮水工程改造 | 青朗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 2.43 | 改善176名群众饮水困难和生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025年10月 | 2025年11月 | 青朗乡人民政府
7 | 坡脚村农村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 脱贫户、监测户对象居住条件改造，入户路硬化440平方米，全村区域内新装路灯12盏. | 坡脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3.87 | 改善657名群众生产生活环境 | 改善村民住居环境，提升生活水平 | 2025年10月 | 2025年11月 | 青朗乡人民政府
8 | 蒲稳村也菊花产业基地配套道路建设项目 | 基础设施 | 建设村集体野菊花基地便道三条共2公里 | 蒲稳村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 辐射群众825户2845人，促进野菊花产业发展 | 辐射群众825户2845人，促进野菊花产业发展 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 蒲稳乡人民政府
9 | 蒲稳村油茶产业道路建设项目 | 基础设施 | 蒲稳村八仙山油茶低改产业道路修复3公里 | 蒲稳村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 2 | 辐射825户2846人，推动八仙山茶园发展 | 辐射825户2846人，推动八仙山茶园发展 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 蒲稳乡人民政府
10 | 北厂村照明项目 | 基础设施 | 主次干道安装太阳能路灯70盏 | 北厂村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善1078名群众出行及生产生活条件 | 改善1078名群众出行及生产生活条件 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 马鞍镇人民政府
11 | 唐家村道路提质改造项目 | 基础设施 | 提质改造道路550㎡ | 唐家村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善300名群众出行条件及生产生活环境 | 改善300名群众出行及生产生活条件，提升生活水平和幸福指数 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 马鞍镇人民政府
12 | 银山村基础设施改造项目 | 基础设施 | 维修水井4处，改造道路400㎡，维修照明设施130盏 | 银山村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善301名群众出行条件及生产生活环境 | 改善301名群众出行及生产生活条件，提升生活水平和幸福指数 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 马鞍镇人民政府
13 | 茶溪村中药材种植项目 | 基础设施 | 种植中药材，建设产业路500米等配套设施 | 茶溪村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 7 | 村集体经济增收10万元 | 通过发展产业带动50余人就业，增加群众收入 | 2025-10-02 | 2025-12-02 | 金子岩乡人民政府
14 | 泥湾村中药材种植项目 | 基础设施 | 种植中药材，建设产业路500米等配套设施 | 泥湾村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 7 | 集体经济增收12万元 | 通过发展产业带动40余人就业，增加群众收入 | 2025-10-03 | 2025-12-03 | 金子岩乡人民政府
15 | 木栗溪村产业路修复项目 | 基础设施 | 产业道路维修加宽，砌坎10米长，高约2.5米，道路硬化100平米，涵管3米 | 木栗溪村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 4.5 | 改善生产条件，壮大集体经济，带动群众增收 | 改善群众生产条件，提升产业效益，受益群众200余人 | 2025-10-04 | 2025-12-04 | 金子岩乡人民政府
16 | 长滩村产业路修复项目 | 基础设施 | 产业道路水毁修复，改道路20米，清理土方300立方等 | 长滩村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 壮大集体经济，带动群众增收 | 改善群众生产条件，提升产业效益，受益群众800余人 | 2025-10-05 | 2025-12-05 | 金子岩乡人民政府
17 | 长寨联合村产业路修复项目 | 基础设施 | 产业道路水毁修复，清理土方500立方，道路硬化300平方米，修挡土墙长15米，高1.2米等 | 长寨联合村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 4.5 | 壮大集体经济，带动群众增收 | 改善群众生产条件，提升产业效益，受益群众1800余人 | 2025-10-06 | 2025-12-06 | 金子岩乡人民政府
18 | 双江村产业路建设项目 | 基础设施 | 产业道路水毁修复，长30米，高2米，路面硬化100平方米 | 双江村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 3.5 | 壮大集体经济，带动群众增收 | 改善群众生产条件，提升产业效益，受益群众100余人 | 2025-10-07 | 2025-12-07 | 金子岩乡人民政府
19 | 快团村饮用水源建设项目 | 基础设施 | 能泥冲饮用水源地提质改造 | 快团村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 解决950名村民饮水困难 | 解决250户、950人其中受益脱贫户数及防止返贫监测对象12户、脱贫人口数及防止返贫监测对象40人的饮水安全。 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 炮团乡人民政府
20 | 新塘村漫水桥维修项目 | 基础设施 | 漫水桥维修 | 新塘村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 解决785名群众生产出行条件 | 改善村民216户、785人春耕秋收出行问题、增加群众生产收入 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 炮团乡人民政府
21 | 王家盘村饮水设施建设项目 | 基础设施 | 建设两处饮用水源地基础设施及配套管网1500米 | 王家盘村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 保障8个组823人的饮水安全 | 改善村民224户、823人其中受益脱贫户数及防止返贫监测对象62户、脱贫人口数及防止返贫监测对象320人的生产条件和生活条件，保障粮食安全。 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 炮团乡人民政府
22 | 民生和基础设施修缮 | 基础设施 | 村部一带集中供水及维修建设 | 岩头坪村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 解决群众安全饮水问题。 | 解决480户、2080人其中受益脱贫户数及防止返贫监测对象124户、脱贫人口数及防止返贫监测对象472人的饮水安全。 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 炮团乡人民政府
23 | 基础设施修缮 | 基础设施 | 小界冲自来水维修 | 梨子寨村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 解决300多人饮水问题 | 解决72户、306人其中受益脱贫户数及防止返贫监测对象20户、脱贫人口数及防止返贫监测对象81人的饮水安全。 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 炮团乡人民政府
24 | 五星村产业路提质改造项目 | 基础设施 | 对制种稻田等产业路进行提质改造，新修排水沟渠等350余米。 | 五星村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 7 | 发展集体经济，年增加收益2万元 | 改善群众生茶条件、发展农业产业，带动群众30余人就业 | 2025年10月 | 2025年11月 | 坪村镇人民政府
25 | 大沙塘产业路建设项目 | 基础设施 | 新修一条长约300米、宽3.5米的产业路。 | 枫木村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 发展集体经济，年增加收益5万元 | 推动本地传统产业发展，带动群众30人就业 | 2025-10-02 | 2025-11-02 | 坪村镇人民政府
26 | 新屋村稻田灌溉水渠项目 | 基础设施 | 新建一条长200余米灌溉水渠。 | 新屋村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 4.5 | 解决150名群众的40亩稻田灌溉 | 改善生产条件，提高生产效能，带动群众增收 | 2025年10月 | 2025年11月 | 坪村镇人民政府
27 | 木臻村水稻晾晒场建设项目 | 基础设施 | 硬化300余平方米晾晒场及护栏等建设。 | 木臻村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 4.5 | 解决426户1100名群众水稻晾晒问题，改善生产条件提高生产效能带动群众增收 | 改善生产条件、提高生产效能、带动群众增收 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 坪村镇人民政府
28 | 铺坪村油茶产业路建设项目 | 基础设施 | 建设240米、宽4米的油茶产业路 | 铺坪村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 改善22户、102人生产条件提高生产效能带动群众增收 | 改善生产条件提高生产效能带动群众增收 | 2025年5月 | 2025年10月 | 坪村镇人民政府
29 | 玩洞村道路提质改造项目 | 基础设施 | 提质改造7组、9组道路，共计600米。 | 玩洞村 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 20 | 改善60户240人生产生活条件 | 改善60户240人生产生活条件，带动群众增收 | 2025年10月 | 2025年11月 | 沙溪乡人民政府
30 | 中全村便民桥建设项目 | 基础设施 | 新建人行便民桥1座 | 中全村东坪产业基地 | 定额奖补 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 2025年10月 | 2025年11月 | 沙溪乡人民政府
31 | 吉朗村集体园艺场道路硬化 | 基础设施 | 硬化长250，宽3.5米，厚度0.2米的产业道路 | 吉朗村集体园艺场 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 壮大产业发展基础，改善生产生活条件 | 改善230户1350人生产条件，提高生产效能，增加群众收入 | 2025年10月 | 2025年11月 | 广坪镇人民政府
32 | 龙孔村自来水工程 | 基础设施 | 龙孔村朱家团胡家湾（8、11、12、13、15、16组）建设蓄水池、管道 | 龙孔村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 28 | 壮大基础建设，改善人居生活条件 | 181户，783人提高生活效能，受益群众达八百多人 | 2025年10月 | 2025年11月 | 广坪镇人民政府
33 | 高椅村人居环境整治提质改造项目 | 基础设施 | 建设排水设施2000米，维修道路400㎡ | 高椅村团 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 改善村团人居环境，提升村民居住条件 | 改善400户、1000名村民出行及生产生活条件，提升村名幸福感和获得感 | 2025年10月 | 2025年11月 | 高椅乡人民政府
34 | 高椅村道路提质改造项目 | 基础设施 | 硬化生产生活道路，宽2.5米，长100米；维修道路宽2.5米，长180米。 | 高椅村13、14、22、23组 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善高椅村13、14、22、23组213位村民生产生活条件 | 改善213名村民出行及生产生活条件，提升村民幸福感和获得感 | 2025年10月 | 2025年11月 | 高椅乡人民政府
35 | 翁高村道路隐患治理项目 | 基础设施 | 清除道路塌方200余方，浆砌挡土墙501m³。 | 翁高村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 8 | 消除道路安全隐患，保障群众出行安全 | 保障全村154户444人生产生活出行，增加群众的经济收入，提升群众幸福感。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 高椅乡人民政府
36 | 层溪村道路提质改造项目 | 基础设施 | 村部沿河道路浆砌长15米、宽40公分、高3米挡土墙，射旗冲7组道路排水设施修复。 | 层溪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善全村283户、780人生产生活条件 | 保障村民出行安全，提升生活水平。惠及全村283户，780人。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 地灵乡人民政府
37 | 地灵村稻田灌溉设施建设项目 | 基础设施 | 羊合冲稻田灌溉水渠建设400米 | 地灵村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 5 | 保障600亩农田水源灌溉 | 改善农业生产基础条件，提高全村村民产业增收。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 地灵乡人民政府
38 | 大坡村道路提质改造项目 | 基础设施 | 砼硬化小冲口道路，宽3.2米宽,1.5公分厚，长200米。 | 大坡村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 改善村民出行条件 | 改善群众生产生活环境，解决3、8、9、10组村民的交通物资运输，增加群众收入 | 2025年10月 | 2025年11月 | 地灵乡人民政府
39 | 桥冲村道路提质改造项目 | 基础设施 | 1、2、3、7组新建水源头塌方路面维修及1组桥面扩宽约1米 | 桥冲村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善村民出行条件，消除安全隐患 | 保障全村232户、745人村民出行安全，提升生活水平，提升群众幸福感和获得感。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 地灵乡人民政府
40 | 旺田村农田灌溉设施建设项目 | 基础设施 | 旺田村农田灌溉水源基础设施建设，修复水源坝体长12米，宽4米，高7米 | 旺田村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 6 | 解决40亩稻田灌溉问题，提升产业效益。 | 改善90户，400名村名生产条件，提升产业效益，增加群众收入 | 2025-10-25 | 2025-11-30 | 宝田乡人民政府
41 | 黄茅村产业路建设项目 | 基础设施 | 黄茅村产业路硬化250米 | 若水镇黄茅村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善村民生产条件，增减村民经济收入，增加村集体经济收入 | 改善村民生产条件，增减村民经济收入，增加村集体经济收入 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 若水镇人民政府
42 | 若水村产业路建设项目 | 基础设施 | 建设红岩界70米产业路及附属设施 | 若水村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善村民生产条件，增加村民收入，增加村集体经济收入 | 改善村民生产条件，增加村民收入，增加村集体经济收入 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 若水镇人民政府
43 | 若水村产业灌溉设施建设项目 | 基础设施 | 建设产业灌溉池一座，水渠100米 | 若水村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善村民生产条件，增加村民收入，增加村集体经济收入 | 改善村民生产条件，增加村民收入，增加村集体经济收入 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 若水镇人民政府
44 | 鲁冲村产业道路建设项目 | 基础设施 | 建设鲁冲村产业路290米 | 鲁冲村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 12 | 改善村民生产条件，增加村民收入，增加村集体经济收入 | 改善村民生产条件，增加村民收入，增加村集体经济收入 | 2025年10月 | 2025年11月 | 若水镇人民政府
45 | 坡塘村道路提质改造项目 | 基础设施 | 坡塘村桃子冲道路硬化250米 | 若水镇坡塘村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 10 | 改善11组、12组村民出行条件 | 改善11组、12组村民生产生活条件、提升村民幸福感和获得感 | 2025年10月 | 2025年11月 | 若水镇人民政府
46 | 宝照村道路提质改造项目 | 基础设施 | 宝照村1组组级公路硬化，长200米，宽3.5米 | 宝照村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 7 | 改善160余名村民生产生活出行条件 | 改善160余名村民生产生活出行条件，提升村民幸福感和获得感 | 2025年10月 | 2025年11月 | 连山乡人民政府
47 | 高涌村产业路建设项目 | 基础设施 | 高涌村4组脆枣种植基地产业路硬化长500米，宽3.5米 | 高涌村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 17 | 改善生产条件，促进产业发展，带动群众再就业，增加村民收入 | 改善生产条件，促进产业发展，带动群众再就业，增加村民收入 | 2025年10月 | 2025年11月 | 连山乡人民政府
48 | 金竹镇村组道路提质改造项目 | 基础设施 | 清江村1组村道路硬化；楼脚村1、2组团寨入户路硬化200米；东岳村8、12组进团寨30米组级公路面硬化；地灵村滑岩冲公路硬化； | 清江村、楼脚村、东岳村、地灵村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4.8 | 改善群众生产生活条件，提高群众便利度 | 改善群众生产生活条件，提高群众便利度，提升群众幸福感和获得感 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
49 | 金竹镇村民饮水设施建设项目 | 基础设施 | 水尾村9组新增自来水水源点；坡脚村1、2、5、8、9、10组自来水管网改造；桐木村7组新增自来水水源点；肖家集镇自来水改造； | 水尾村、坡脚村、桐木村、肖家村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4.6 | 解决群众用水问题，改善季节性缺水问题 | 解决群众用水问题，改善季节性缺水情况，增加群众幸福感和获得感。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
50 | 金竹镇灌溉设施修复项目 | 基础设施 | 桐木村桐木田水渠维修；岩脚村3、4组水渠维修 | 桐木村、岩脚村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3.9 | 改善群众居住环境，提高群众满意度 | 改善群众居住环境，提高群众满意度 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
51 | 金竹镇人居环境整治项目 | 基础设施 | 地灵村人居环境整治垃圾桶；坡龙公路全线7.5公里人居环境整治；肖家集镇和肖家村人居环境整治5处 | 地灵村、坡脚村、肖家村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3.7 | 改善群众居住环境，提高群众满意度 | 改善群众居住环境，提高群众满意度 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
52 | 王家村饮用水源建设项目 | 基础设施 | 王家村三组打一口横井 | 金竹镇王家村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善村民居住环境，提升生活用水 | 改善村民居住环境，提升生活用水 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
53 | 黄土坝村灾后修复项目 | 基础设施 | 黄土坝村12组滑坡毁坏耕地修复3亩；1组水毁公路护坎修复60米 | 金竹镇黄土坝村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 保障群众财产安全和出行安全，提高群众满意度 | 保障群众财产安全和出行安全，提高群众满意度 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
54 | 老团村基础设施项目 | 基础设施 | 老团村3组便桥头稻田挡水墙；1、2组村主干道路悬空维修；18组村主干道路悬空维修 | 金竹镇老团村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 保障群众生命财产安全，保障群众出行安全，提高群众满意度 | 保障群众生命财产安全，保障群众出行安全，提高群众满意度 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
55 | 石旗村基础设施项目 | 基础设施 | 疏通清理15公里村道及组道；在13个小组增加路灯亮化；上水麻溪水库岔路岩土路面硬化约100平方米 | 金竹镇石旗村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 4 | 解决群众出行问题，改善群众居住环境，方便群众出行，提高满意度 | 解决群众出行问题，改善群众居住环境，方便群众出行，提高满意度 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
56 | 金坪村基础设施项目 | 基础设施 | 金坪村翁角冲修建拦水坝 | 金竹镇金坪村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 保障群众财产安全，改善群众生产环境，提高群众满意度 | 保障群众财产安全，改善群众生产环境，提高群众满意度 | 2025年10月 | 2025年11月 | 金竹镇人民政府
57 | 沙堆村阿婆堤杨梅园基地建设项目 | 基础设施 | 沙堆村阿婆堤杨梅园基地安装灭蚊灯30盏。 | 阿婆堤杨梅园 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 3 | 改善生产条件，促进村集体经济产业发展 | 改善生产条件、带动群众就业，增加群众收入，促进村集体经济产业发展 | 2025年10月 | 2025年11月 | 漠滨乡人民政府
58 | 吉秀村产业路建设项目 | 基础设施 | 产业路新修 | 吉秀村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 18 | 提升农户生产效率，增加群众收入 | 改善群众生产条件，促进群众增收 | 2025年10月 | 2025年11月 | 林城镇人民政府
59 | 鹰嘴界村产业路建设项目 | 基础设施 | 硬化产业路1200米 | 鹰嘴界村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 21 | 改善生产条件，增加村民收入，提高村集体经济。 | 改善生产条件，增加村民收入，提高村集体经济。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 林城镇人民政府
60 | 龙坡村道路建设项目 | 基础设施 | 建设大龙口到井水头700米，宽3.5米道路， 建设大龙口到深田湾200米，宽3.5米道路。 | 龙坡村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 18 | 改善74户217人生产生活条件，盘活近200亩耕地和890多亩山林经济。提高本村人均收入350元。 | 改善74户217人生产生活条件，盘活近200亩耕地和890多亩山林经济。提高本村人均收入350元。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 林城镇人民政府
61 | 大冲村道路提质改造项目 | 基础设施 | 硬化村主干道路1030米 | 大冲村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 14 | 改善1226人的生产生活条件 | 改善1226人生产生活条件，增加村民收入、提升群众幸福感和获得感 | 2025年10月 | 2025年11月 | 林城镇人民政府
62 | 黄土坡道路基础设施建设项目 | 基础设施 | 黄土坡道路整平，及预埋涵管和修建217米的水沟和砌60米左右挡土墙 | 小寨村 | 定额补助 | 中央、省级衔接资金 | 19 | 改善1226名群众的生产生活条件 | 改善1226名群众的生产生活条件，增加群众经济收入，提升群众幸福感和获得感 | 2025年10月 | 2025年11月 | 林城镇人民政府

## 统计表
会同县2025年度财政衔接资金项目计划统计表
序号 | 项目类型 | 资金安排计划（万元） | 备注
| 合计 | 11279
一 | 产业发展 | 4411.7
（一） | 生产项目 | 2973.7
（二） | 加工流通项目 | 15
（三） | 配套设施项目 | 194
（四） | 产业服务支撑项目 | 72
（五） | 金融保险配套项目 | 303.2
（六） | 高质量庭院经济发展 | 103.8
（七） | 新型农村集体经济发展项目 | 750
二 | 就业扶持 | 1437.8
（一） | 务工补助 | 1070.6
（二） | 就业 | 50
（三） | 公益性岗位 | 317.2
三 | 乡村建设行动 | 4548.5
（一） | 农村基础设施 | 2897.5
（二） | 农村人居环境 | 1651
四 | 巩固三保障成果 | 720
五 | 易地搬迁后续扶持 | 161