## Sheet1
会同县乡镇级千人以上饮用水水源地生态环境问题整治清单
填报单位：（盖章）怀化市生态环境局会同分局 | [10 empty] | 填报时间：2021年8月24日
总序号 | 分序号 | 市州 | 县市区 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 类别 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题 类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成时间节点 | 整治进度（单位：%） | 是否完成整治
365 | 5 | 怀化市 | 会同县 | 团河镇牛头坳地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 千吨万人 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标示标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
366 | 6 | 怀化市 | 会同县 | 团河镇柜溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 千吨万人 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标示标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
420 | 60 | 怀化市 | 会同县 | 地灵乡地灵村洋火冲水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
421 | 61 | 怀化市 | 会同县 | 金子岩侗族苗族乡王家坪村鱼善冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
422 | 62 | 怀化市 | 会同县 | 金子岩侗族苗族乡王家坪村不界冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
423 | 63 | 怀化市 | 会同县 | 青朗侗族苗族乡蛤蟆塘村蛤蟆塘水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
424 | 64 | 怀化市 | 会同县 | 连山乡建设村渠水饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
425 | 65 | 怀化市 | 会同县 | 沙溪乡沙溪村古雅水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
426 | 66 | 怀化市 | 会同县 | 沙溪乡沙溪村排冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
427 | 67 | 怀化市 | 会同县 | 金子岩侗族苗族乡长寨联合村远管冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
428 | 68 | 怀化市 | 会同县 | 金子岩侗族苗族乡长寨联合村蜗牛屋饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
429 | 69 | 怀化市 | 会同县 | 青朗侗族苗族乡青朗村许家冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
430 | 70 | 怀化市 | 会同县 | 漠滨侗族苗族乡沙堆村红坡溪水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
431 | 71 | 怀化市 | 会同县 | 堡子镇坪见村八一水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
432 | 72 | 怀化市 | 会同县 | 马鞍镇相见村长水溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
433 | 73 | 怀化市 | 会同县 | 林城镇溪坪村皮坡溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
434 | 74 | 怀化市 | 会同县 | 林城镇柿子村翁溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
435 | 75 | 怀化市 | 会同县 | 林城镇柿子村文家冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
436 | 76 | 怀化市 | 会同县 | 若水镇若水村尖岩冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
437 | 77 | 怀化市 | 会同县 | 金竹镇金坪村见岩冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
438 | 78 | 怀化市 | 会同县 | 团河镇团河村树林脚饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
439 | 79 | 怀化市 | 会同县 | 团河镇团河村清江冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
440 | 80 | 怀化市 | 会同县 | 金竹镇肖家村贺家溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
441 | 81 | 怀化市 | 会同县 | 金竹镇肖家村青山冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
442 | 82 | 怀化市 | 会同县 | 高椅乡高椅村清吧冲山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
443 | 83 | 怀化市 | 会同县 | 高椅乡高椅村刺翁洞饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
444 | 84 | 怀化市 | 会同县 | 宝田侗族苗族乡宝田村庵家冲山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
445 | 85 | 怀化市 | 会同县 | 宝田侗族苗族乡宝田村老园冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
446 | 86 | 怀化市 | 会同县 | 若水镇黄茅村大栏冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
447 | 87 | 怀化市 | 会同县 | 若水镇黄茅村白池塘饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
448 | 88 | 怀化市 | 会同县 | 广坪镇广坪村广坪河饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
449 | 89 | 怀化市 | 会同县 | 金子岩侗族苗族乡金子岩村枫木冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
450 | 90 | 怀化市 | 会同县 | 金子岩侗族苗族乡金子岩村井水冲饮用水水源保护区 | 地下水型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
451 | 91 | 怀化市 | 会同县 | 蒲稳乡蒲稳村新总头水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
452 | 92 | 怀化市 | 会同县 | 炮团乡炮团村鱼田饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是
453 | 93 | 怀化市 | 会同县 | 炮团乡炮团村新路头山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 千人以上 | 一级/二级 | 标识标牌 | 未设立标识标牌 | 按照技术规范设置标识标牌 | 2021-09-30 | 100 | 是

## 导出计数_问题类型
问题 类型 | 计数
标识标牌 | 493
畜禽养殖 | 13
建设项目 | 6
交通穿越 | 9
旅游餐饮 | 5
排污口 | 2
其他问题 | 13
生活面源污染 | 80
水产养殖 | 4
625