青政发﹝2025﹞7号

关于印发《青朗侗族苗族乡第二轮土地承包到期后再延长30年工作方案》的通知

各村民委员会、乡直机关各单位：

经乡党委、政府研究同意，现将《青朗侗族苗族乡第二轮土地承包到期后再延长30年工作方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

青朗侗族苗族乡人民政府

2025年5月12日

青朗侗族苗族乡第二轮

土地承包到期后再延长30年工作方案

为切实做好我乡第二轮土地承包到期后再延长30年工作（以下简称二轮延包），根据《中华人民共和国农村土地承包法》、中共中央国务院《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》（中办〔2018〕36号）、农业农村部办公厅《关于组织开展2024年度第二轮土地承包到期后再延长30年试点申报工作的通知》（农办政改〔2024〕1号）、湖南省委农办湖南省农业农村厅《关于做好二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的通知》（湘农发〔2024〕71号）、湖南省农业农村厅《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规范（试行）》（湘农办发〔2024〕7号）和《会同县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点工作方案》（会农领办〔2025〕6号）等法律、法规和文件要求，结合我乡实际，制定本方案。

一、基本原则

（一）稳定基本经营制度。坚持农村土地农民集体所有不动摇，坚持家庭承包经营基础性地位不动摇，坚持集体经济组织成员平等享有土地权益不动摇，不断探索延包工作方式。

（二）尊重农民主体地位。尊重农民意愿，充分发挥其主动性和创造性，把选择权交给农民，依靠农民解决好自己最关心最现实的利益问题，允许农民集体在法律政策范围内通过民主协商自主调节利益关系。

（三）维护农村社会稳定。以农村社会稳定为前提，稳慎有序实施，尊重历史、照顾现实、前后衔接、平稳过渡；不搞强迫命令，统筹考虑、综合平衡、因地制宜、分类施策，既解决好当前矛盾又为未来预留空间。

（四）推进农业农村现代化。顺应新形势完善生产关系，立足建设现代农业，实现乡村振兴，引导土地经营权有序流转，提高土地资源利用效率，促进形成多种形式农业适度规模经营，既解决好农业问题也解决好农民问题。

二、主要任务

2025年延包任务为全乡13个村，耕地延包确权面积19380亩（按2018年确权面积计算），延包确权农户5659户，园地面积10080亩。

三、工作要求

（一）稳妥有序开展延包工作

1.坚持延包原则。青朗侗族苗族乡第二轮土地承包期限从1995年9月1日起至2025年8月31日止。根据延包工作要求，现有承包地在第二轮土地承包到期后由农户继续承包，承包期再延长30年。继续提倡“增人不增地、减人不减地”。延包试点不得随意改变集体所有权界限，不得推倒重来、打乱重分，确保绝大多数农户原有承包地继续保持稳定。

2.稳妥解决农户无地少地问题。集体机动地、依法开垦土地、集体依法收回以及农户自愿交回的承包地等，优先保障二轮承包期间无地农户的土地承包权益。鼓励通过集体收益分配、流转租金补贴、提供就业岗位、纳入社会保障等方式，妥善解决无地农户和少地导致生活困难农户的合理诉求。

（二）严格保护农民土地承包权益

1.依法保障农户土地承包权益。具有本集体经济组织成员身份的承包农户家庭成员依法享有土地承包权益，非集体经济组织成员原则上不参与延包。新增人口依法依规按章程确认成员身份。因家庭成员全部死亡导致承包方消亡的，发包方要依法收回承包地，另行发包。户内已无农村集体经济组织成员的，其承包地处置，由农民集体民主协商解决。

2.依法保护妇女等特殊群体土地承包权益。充分保障出嫁、离婚、丧偶妇女和赘婿等特殊群体的知情权、参与权，健全跨区域协调解决工作机制，避免“两头空”、防止“两头占”。

3.依法保障进城落户农民土地承包权益。不得以退出土地承包经营权作为农户进城落户的条件。鼓励有稳定非农职业或者稳定收入来源、享有城镇社会保障的进城农户依法自愿有偿在本集体经济组织内转让土地承包经营权，或者将承包地退还集体经济组织。

（三）探索延包具体问题解决方式

1.严格把握承包地小范围调整。对少数存在承包地因自然灾害毁损等特殊情形且群众普遍要求调地的村组，可按照大稳定、小调整原则，由农民集体民主协商，经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报乡政府及县农业农村（农经）等行政主管部门批准，可在个别农户间作适当调整，但要依法依规从严掌握。

2.严格管理机动地和新增地源。机动地面积不得超过本集体经济组织耕地总面积的5%，通过依法开垦、复垦及土地整理等方式增加的土地作为新增地源管理，依法明确土地所有权和地类，新增地源能够采取家庭承包的，要依法承包到户。

3.严格控制确权确股不确地范围。坚持确权到户到地，不得违背农民意愿行政推动确权确股不确地，已经确地到户的原则上不确股，继续延包到户。对于延包时确需确股的，严控范围，严格报批。

4.保障流转土地稳定经营。积极稳妥推进农村土地承包经营权流转，在尊重农民意愿前提下，引导承包农户和受让方充分协商，通过合同约定等方式明确延期后土地续租事宜，以稳定经营主体预期，依法保障流转双方合法权益。对流转土地，坚决遏制“非农化”、有效防止“非粮化”，依法保障农户及服务主体权益。

（四）防范化解矛盾风险

1.妥善处置承包地暂缓确权登记颁证等问题。积极稳妥推进历史遗留暂缓确权登记、占用承包地建房、承包地退耕还林、承包地权属纠纷等问题化解，保障农民土地承包权益。

2.健全多元化纠纷解决机制。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁队伍能力提升和条件保障，依法采取协商、调解、仲裁、诉讼等方式及时稳妥解决延包中存在的矛盾纠纷。密切关注延包中出现的新情况新问题，做好社会稳定风险评估，确保不发生群体性事件。

四、工作步骤

（一）成立机构（2025年5月12日﹣5月15日）

成立乡二轮延包工作专班，制定出台《青朗侗族苗族乡第二轮土地承包到期后再延长30年工作实施方案》，明确目标任务，压实工作责任。

（二）宣传发动（2025年5月16日﹣5月21日）

乡、村层层组织召开会议，对二轮延包工作进行全面安排部署，确保工作同步推进。各村召开村民代表会议和户主代表会议分别选举产生村级、组级延包工作小组及成员。村级延包工作小组成员人数不得少于5人且为单数，其中至少1人为女性。工作小组成员要具有代表性，以行政村为单位设立工作小组的，应当覆盖各村民小组，不能简单由村“两委”干部代替村民。

加大宣传力度，下发《第二轮土地承包到期后再延长30年政策汇编》、宣传画册、“致农民朋友的一封信”等宣传资料，利用村级微信群、“村村响”广播系统和屋场会、院坝会等，将政策法律宣讲进村入户，做到家喻户晓。

（三）调查摸底（2025年5月22日﹣5月31日）

依法有序组织各村开展摸底核查工作，主要摸清：第二轮土地承包以来的承包农户及家庭成员登记、承包地确权登记颁证及证书到户、承包地申请补登及信息纠错变更等情况，因开荒地、机动地、农户退回承包地、高标准农田调整、城乡建设用地及征地、增减挂钩复垦等新增土地管理及发包情况，存在的承包地纠纷和历史遗留问题，外嫁女及离异妇女土地承包情况，农户延包意愿等。

（四）制定村级延包方案（2025年6月1日﹣6月15日）

摸底核实完成后，各村依法制定村级延包方案，研究村级重大问题处置意见（初稿），报乡人民政府预审，提交本集体经济组织三分之二以上村民代表会议讨论。修改完善后的村级延包方案和重大问题处置意见等，报乡人民政府审查和县延包工作专班办公室备案后张榜公示，期限不少于15天，公示修改后的村级延包方案，应当内容合法、程序规范、群众满意。乡政府将安排人员指导各村村集体经济组织实施村级方案。

（五）权属调查（2025年6月16日﹣7月15日）

1.整理摸底表。收集整理摸底阶段收回的各类摸底表，按照承包方代表、家庭成员、承包地块等信息是否有变化，将农户填报情况分为无变化、有变化两种。农户承包信息无变化的，做直接顺延安排，不列入农户承包地权属信息测绘等调查范围，可直接进入摸底结果公示和签订土地承包合同等程序；农户承包信息有变化的，对照摸底表，组织开展农户承包地权属信息测绘等调查。

2.开展调查。筛选出农户承包信息有变化的摸底表，根据摸底表中农户填写的变化信息，组织开展各类变化信息的权属调查。调查范围包括农户承包信息纠错变更、整户进城农户转让承包地、遗留问题、外嫁女承包地核定、整户消亡户承包地收回、农户承包地征税、无地少地农户新增承包地、非承包地（集体机动地等）变化等，由调查员按照农户摸底表或发包方提供的资料进行记录或调查，形成相关权属调查数据，出具测绘调研报告。开展以上调查工作所应产生的各类调查表等资料，均按照《农村土地承包经营权调查规程》要求办理。

（六）审核公示（2025年7月16日﹣7月31日）

按照《农村土地承包经营权调查规程》(NYT2537-2014)、《湖南省农村土地承包经营权确权登记技术方案》（湘确权办〔2015〕4号）等政策文件要求，以发包方为单位输出《农村土地承包经营权调查信息公示表》。非承包地（集体机动地等）调查情况也应列入《公示表》。公示表、公示图等资料，经延包工作小组审核后，张榜公示不少于15天，并留存公示照片。公示期内，相关权利人提出异议的，延包工作小组应记录、核实；情况属实的，应修正公示结果后再公示，直至无异议。公示期满后，调查单位据此以承包方为单位制作《农村土地承包经营权公示结果归户表》交由发包方负责人、承包方代表签字。

（七）签订合同（2025年8月1日﹣9月30日）

根据公示结果，按照《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包方式）示范文本》要求，生成电子《农村土地承包合同》，组织现场网签或远程网签。网签土地承包合同的，农户可自行下载合同并保存。合同记载延包期限为30年，即从2025年9月1日起，至2055年8月31日止。纸质合同一式四份（不动产登记使用电子版合同或登记颁证时复印），承包方、发包方、乡人民政府、县农业农村局各一份。

（八）完善证书（2025年10月1日﹣10月31日）

二轮延包证书管理以农村土地承包经营权确权登记颁证成果为基础，以网签合同为依据，承包方信息、地块内容均无变化的，已颁发的《农村土地承包经营权证》在新的承包期继续有效且不变不换，证书记载的承包期限届时作统一变更；对农户承包地现状有变化的，按变更程序向不动产登记中心申请办理不动产登记证。县农业农村局（县农村经营服务站）与县自然资源局做好土地承包合同管理与不动产登记有序衔接工作，延包启动后的登记数据，按农业农村部网签等平台数据标准从省农业农村厅农村土地承包经营权信息应用平台实时推送生成。

（九）资料归档（2025年11月1日﹣12月31日）

档案整理归档范围，包括延包工作小组成立文件、延包方案、农村土地承包经营权摸底申请表、农村土地承包经营权调查信息公示表、农村土地承包经营权公示结果归户表、农村土地承包合同、发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表等，以承包农户为单位整理归档，乡农业综合服务中心负责收集，适时移交县档案馆保存共享。

五、保障措施

（一）强化组织领导。成立由党委书记为组长，乡党委副书记、乡长为第一副组长，其他党政领导班子成员和综合行政执法大队大队长为副组长，乡党政办、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、自然资源所、司法所、派出所和妇联等有关部门负责同志为成员的二轮延包工作专班。专班下设办公室（农业综合服务中心），由农业综合服务中心主任兼任办公室主任，农经专干兼任办公室副主任，全面负责日常工作。乡直各有关部门的主要职责为：

党政办：负责宣传报道全县土地延包工作情况及先进典型事例和统筹安排公务用车。

财政所：负责保障落实工作经费，及时拨付资金并加强资金监管等。

平安法治和应急办：负责指导土地延包过程中出现的群体性土地纠纷的综合处置及土地延包过程中出现的信访问题的协调处理。

农业综合服务中心（农经）：负责二轮延包日常工作，做好组织实施、业务培训指导和综合协调工作，做好与县不动产登记中心关于农村土地承包经营权登记与不动产统一登记的有效衔接等。负责土地承包相关档案的查阅和收集工作等。

农业综合服务中心（林业）：负责提供退耕还林基础数据、依据来源，严格依法依规区分耕地上造林的各种情形，以及处理林地开垦为耕地问题的界定等。

社会事务综合服务中心：负责对因承包方家庭人口增加、缺地少地导致生活困难的，帮助其提高就业技能，提供就业服务，做好社会保障工作。

自然资源所：负责提供最新土地变更调查和农村集体土地所有权确权登记等成果，做好农村集体土地所有权权属争议调处工作。

司法所：负责审查政策合法性和矛盾纠纷调处等。

派出所：负责提供县域常住人口户籍信息资料等。

妇联：负责对外嫁、离异、丧偶、丧子、无子等妇女和留守、孤儿、残障等儿童的权益保护等。

（二）落实工作责任。乡二轮延包工作专班负责对接上级相关配套政策，统筹调度，分析解决存在的困难和问题，确保延包工作顺利开展。乡延包工作专班办公室负责统筹协调、组织指导、培训动员、督促落实。全乡实行主要领导负总责，班子成员包村、驻村干部包组的工作指导机制。各村具体负责组织实施延包工作，防范化解矛盾纠纷。

（三）保障试点经费。二轮延包工作经费由县财政统筹解决，保障宣传、发动、培训、承包合同、证书印制等经费时足额到位，不向农民收取费用，不向村集体转嫁或分摊工作所需经费。

（四）严肃组织纪律。积极应对、妥善处理工作中出现的新情况、新问题，重大问题及时上报请示，确保不发生群体性事件。

（五）加强信息反馈。乡延包工作专班要加强日常工作调度，掌握工作进展情况、主要做法、存在问题以及相关建议等，定期研究、统筹解决工作中出现的问题，加强督促指导，按时向县专班报送相关信息。

附件：

1.青朗侗族苗族乡第二轮土地承包到期后再延长30年工作专班人员名单

2.青朗侗族苗族乡第二轮土地承包到期后再延长30年工作联村指导安排表

附件1：

青朗侗族苗族乡第二轮土地承包到期后再延长

30年工作专班人员名单

组      长：杨新坚   党委书记

第一副组长：黄丽丽   党委副书记、乡长

副  组  长：粟会先   党委副书记、统战委员

黄万生   党委委员、宣传委员（兼）、人大主席

梁和万   党委委员、纪委书记

石  晨   党委委员、组织委员

潘维上   党委委员、政法委员（兼）、武装部长、副乡长

甄会生   副乡长

于凡生   副乡长

李晔枫   大队长

成      员：蒋幸言   党政办主任

王  丹   财政所所长

覃春来   农业综合服务中心主任

聂亚东   社会事务综合服务中心及农经专干

李泰金   自然资源所所长

刘好军   司法所所长

闫美妙   派出所所长

朱航杉   社会事业综合服务中心人员、妇联专干

蒙昌友   社会事业综合服务中心人员、劳保专干

专班下设办公室（农业综合服务中心），由覃春来同志兼任办公室主任，聂亚东同志兼任办公室副主任，全面负责日常工作。

附件2：

青朗侗族苗族乡第二轮土地承包到期后再延长

30年工作联村指导安排表

| 序号 | 村 名 | 联村指导组 责任人 | 联村指导组成员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朗江村 | 杨新坚 黄万生 | 向星宇、明拥军、杨春荣 |  |
| 2 | 青朗村 | 黄丽丽 甄会生 | 陈 锐、许世平、唐 侨、侯良美 |  |
| 3 | 客寨溪村 | 杨新坚 潘维上 | 梁厚福、唐家治、石佳妮 |  |
| 4 | 东城村 | 黄丽丽 李晔枫 | 宋俊翰、闫民丰、蒋幸言、李有军 |  |
| 5 | 凯头村 | 石 晨 | 梁烜榕、刘邦军、何俊花、于依鑫 |  |
| 6 | 木舟村 | 粟会先 唐健彬 | 粟昌勋、蒙昌有、李泰金、付 博 |  |
| 7 | 黄泥村 | 黄万生 | 黄大明、李 波、梁行知、杨秋红 |  |
| 8 | 新庄村 | 潘维上 林安跃 | 梁先吉、李 操、朱航杉 |  |
| 9 | 白泥村 | 梁和万 | 杨会星、王 琪、杨 丰 |  |
| 10 | 七溪村 | 于凡森 | 张 馨、杨先林、蓝小波 |  |
| 11 | 蛤蟆塘村 | 于凡森 聂亚东 | 佘建国、龙 女 |  |
| 12 | 安顺村 | 粟会先 梁和万 | 蒋秩龙、侯 伟、粟泽祥、沈建钧、郑亚娟 |  |
| 13 | 坡脚村 | 甄会生 | 杨芳园、粟宇竑、覃春来、龙云清 |  |