会同县统计局财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位有内设机构3个，为：办公室、统计股、法制股。下设二级机构3个，其中：全额事业单位2个，为会同县电子计算站、会同县统计民意调查中心；差额事业单位1个，为会同县统计事务所。部门人员情况,2021年12月31日编制21人，在职人数21人，全额拨款15人，差额拨款6人。退休9人。本部门车辆1台，其中：执法车1台。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标，项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2021年财政拨款项目年度预算安排226.86万元，其中2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金预算安排205.86万，占预算总额的90.74%，用于2020年度“四上企业”及联网直报企业（81家）的奖励。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金。自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金预算安排205.86万，对实施项目进行规范管理，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象，于2021年6月29日发放至各“四上企业”及联网直报企业。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金预算安排205.86万，实际支出144.84万元，结余61.02万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金205.86万，根据《会同县培育和奖励“四上”企业申报入库的实施意见》（会办发[2019]3号）和《会同县工业经济稳定增长促发展十二条措施》（会政办发[2016]25号文件精神，对“四上”企业及联网直报企业进行管理考核。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

一是加强组织领导，促进项目顺利实施。二是各部门密切配合，工作衔接到位，针对存在的问题，研究制定改进措施，完善相关政策。三是严格审核流程，由专业人员制订方案，分管领导审核，局班子会议通过。资金支付严格按照财经制度支付。

2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金205.86万，于2021年7月对“四上”企业及联网直报企业进行了考核，发放奖励144.84万元，完成进度70.36%，拟计划2021年12月完成检查验收后再发放考核奖励。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

对“四上”企业及联网直报企业加强日常监督管理，积极配合相关职能部门做好新入库企业的申报工作，更新单位名录库，维护好在库企业数。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金没有对企业进行普惠，对于不达标的企业暂停发放，待验收合格后再行发放，本期实际支出144.82万元，很好地激励了“四上企业”及联网直报企业的积极性，较好地完成了全县任务，确保了全县经济持续稳步发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金205.86万，实际支出144.82万元，完成进度70.36%，结余61.02万元。项目绩效目标未按时完成，主要是在2021年12月对“四上企业”及联网直报企业已完成全面考核，拟发放剩余奖励，因财政系统更换，奖励资金未能及时到位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励结余资金61.02万元拟在2022年向县财政申请拨付，及时支付给“四上企业”及联网直报企业；继续开展2021年度“四上企业”及联网直报企业奖励工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

对“四上企业”及联网直报企业的考核存在不及时的情况，导致奖励资金未能按时发放，一定程度上影响了企业的积极性，为后续工作产生了不好的影响。在今后的工作中，强化工作责任，切实落实责任制，保证工作不拖延。

继续加强会计基础工作。财会人员不断进行业务培训，进一步提高业务水平。

增强各部门协调机制。进一步做好全县的“四上企业”的入库申报工作和联网直报企业的在库管理。

六、项目评价工作情况

1、《关于解决2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金的请示》（会统[2021]7号）；

2、会同县人民政府常务会议第47次纪要；

3、会同县人民政府常务会议第38次纪要；

4、《会同县培育和奖励“四上”企业申报入库的实施意见》（会办发[2019]3号）。

根据《项目支出绩效评价共性指标体系》评分，会同县统计局“四上企业”及联网直报企业奖励资金项目得分93分，项目评价结论是：会同县统计局“四上企业”及联网直报企业奖励资金项目完成了绩效目标任务，发挥了政府为民办实事和公共财政应有的绩效作用。

会同县统计局

2022年5月11日