会同县统计局财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位有内设机构3个，为：办公室、统计股、法制股。下设二级机构3个，其中：全额事业单位2个，为会同县电子计算站、会同县统计民意调查中心；差额事业单位1个，为会同县统计事务所。部门人员情况,2021年12月31日编制21人，在职人数21人，全额拨款15人，差额拨款6人。退休9人。本部门车辆1台，其中：执法车1台。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标，项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、2021年财政拨款项目年度预算安排226.86万元，其中2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金预算安排205.86万，占预算总额的90.74%，用于2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励。

2、2020年单位重点项目工作经费及绩效奖励预算安排21万元,占预算总额的9.26%，用于2020年度在职在岗14人的年终绩效奖励。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金。自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

1、2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金预算安排205.86万，对实施项目进行规范管理，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象，于2021年6月29日发放至各“四上企业”及联网直报企业。

2、2020年单位重点项目工作经费及绩效奖励预算安排21万元,于2021年2月3日发放至在职在岗14人。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

1、2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金预算安排205.86万，实际支出144.84万元，结余61.02万元。

2、2020年单位重点项目工作经费及绩效奖励预算安排21万元,实际支出21万元，无结余。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

1、2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金205.86万，根据《会同县培育和奖励“四上”企业申报入库的实施意见》（会办发[2019]3号）和《会同县工业经济稳定增长促发展十二条措施》（会政办发[2016]25号文件精神，对“四上”企业及联网直报企业进行管理考核。

2、2020年单位重点项目工作经费及绩效奖励21万元,根据2020年度目标管理考核细则对在职在岗工作人员14人进行奖励。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

一是加强组织领导，促进项目顺利实施。二是各部门密切配合，工作衔接到位，针对存在的问题，研究制定改进措施，完善相关政策。三是严格审核流程，由专业人员制订方案，分管领导审核，局班子会议通过。资金支付严格按照财经制度支付。

1、2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金205.86万，于2021年7月对“四上”企业及联网直报企业进行了考核，发放奖励144.84万元，完成进度70.36%，拟计划2021年12月完成检查验收后再发放考核奖励。

2、2020年单位重点项目工作经费及绩效奖励21万元,于2021年2月对在职在岗工作人员14人考核发放奖励21万元。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

1、对“四上”企业及联网直报企业加强日常监督管理，积极配合相关职能部门做好新入库企业的申报工作，更新单位名录库，维护好在库企业数。

2、进一步加强在职工作人员的管理考核，落实工作责任制度，细化考核，压实责任，促进工作实效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1、2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金没有对企业进行普惠，对于不达标的企业暂停发放，待验收合格后再行发放，本期实际支出144.82万元，很好地激励了“四上企业”及联网直报企业的积极性，较好地完成了全县任务，确保了全县经济持续稳步发展。

2、2020年单位重点项目工作经费及绩效奖励根据年初目标绩效考核办法实施，对工作人员的日常及专业等工作进行全面评估考核，落实责任制，履行职责，扎实推进各项工作。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金205.86万，实际支出144.82万元，完成进度70.36%，结余61.02万元。项目绩效目标未按时完成，主要是在2021年12月对“四上企业”及联网直报企业已完成全面考核，拟发放剩余奖励，因财政系统更换，奖励资金未能及时到位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励结余资金61.02万元拟在2022年向县财政申请拨付，及时支付给“四上企业”及联网直报企业；继续开展2021年度“四上企业”及联网直报企业奖励工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

对“四上企业”及联网直报企业的考核存在不及时的情况，导致奖励资金未能按时发放，一定程度上影响了企业的积极性，为后续工作产生了不好的影响。在今后的工作中，强化工作责任，切实落实责任制，保证工作不拖延。

- 继续加强会计基础工作。财会人员不断进行业务培训，进一步提高业务水平。

- 增强各部门协调机制。进一步做好全县的“四上企业”的入库申报工作和联网直报企业的在库管理。

六、项目评价工作情况

1、《关于解决2020年度“四上企业”及联网直报企业奖励资金的请示》（会统[2021]7号）；

2、会同县人民政府常务会议第47次纪要；

3、会同县人民政府常务会议第38次纪要；

4、《会同县培育和奖励“四上”企业申报入库的实施意见》（会办发[2019]3号）。

会同县统计局

2022年5月11日