2021年财政预算湿地执法专项资金

自评报告项目概况

一、项目单位基本情况。

2014年5月县委、县政府批准成立为湖南会同渠水国家湿地公园管理试点工作，2017年通过国家林业局验收，截止 2021年12月，湿地公园管理局全额事业编制11个，实有在职工作人员11人。

湿地执法专项资金项目的设定是根据《湿地保护管理规定》、《湖南省湿地保护条例》和《湖南会同湿地公园管理办法》规定进行湿地执法专项经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）、年初预算安排我单位湿地执法专项资金项目4万元，按项目申报的要求完善相关申报材料，上报县财政局审核，经县财政审核同意，用于湿地执法专项工作。

（二）项目资金实际使用情况分析

1、湿地绩效考核专项资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。

2、按照湿地执法和宣传专项资金预算细化表的要求，我局用于湿地执法相关费用2.69万元，结转1.31万元，用于2022年初组织实施。

3、湿地执法法专项资金4万元，使用情况如下：

用于专项执法和日常巡护差旅费、租车费0.94万元，卫星导航图0.45万元，网络费用0.5万元，其他费用0.8万元，2021年结转资金1.31万元，财政已收回。

三、项目绩效情况

一是继续深入开展退捕禁捕工作。通过开展日常巡查，各沿河村安排举报人监督和举报非法捕鱼行为，严厉打击了违法捕捞行为，切实保护好渠水生态资源。下半年，利用枯水期清理了散落在河边的渔网和地笼123件；二是持续推进沿河排污治理工作。对大冲泉水豆腐厂的排污进行了多次实地查看取证，并向县环保局送了《治理意见函》。同时安排工作人员经常性监督长田造纸厂废水的处理，对沿河居民乱倒建筑垃圾和生活垃圾的行为进行批评教育9人次；三是坚决制止破坏生态环境行为。制止河边采挖树木和草药行为3起，并移送一河边采挖树木的行为到县林业局执法大队。给岩头段和木舟段沿河建防洪堤破坏生态的行为向县水利局送函，要求停止破坏沿河原生态。

湖南会同渠水国家湿地公园管理局

2022年3月10日