附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湿地保护与宣传 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 会同县林业局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.6 | 9.6 | 9.54 | 10 | 99.37% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9.6 | 9.54 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、认真履行湿地保护管理各项职能，加强湿地公园内日常巡护，有效保护湿地生态环境；2、加强建立常态化调查监测体系，通过实地巡护巡查、高清视频实时监控方式，及时了解和发现湿地公园动植物种类数量的变化，3、加强湿地宣传与教育，开展湿地生态保护宣传教育活动，营造人人参与保护湿地良好氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 湿地主题宣传次数 | 世界湿地日、爱鸟周、湿地走进学校等主题宣传三次以上 | >3次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 湿地巡护次数 | 全年巡护监测次数≥36次 | >36次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态教育馆维护次数 | 生态教育馆维护1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 湿地动植物监测次数 | 湿地动植物监测1次 | >1次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 湿地保护与宣传项目成本 | ≤9.6万元 | 9.54万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 渠水湿地范围内动植物同比增加,水质达到2级以上 | 增加 | 增加 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 湿地环境改善，生态得到保护 | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 湿地生态系统保持可持续 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人： 刘燕   填报日期：2024年7月24日      联系电话：13974507285