会同县计划生育协会2024年1-6月预算项目支出绩效运行监控报告

- 项目支出基本情况

县计划生育协会2024年项目预算资金共53万元，属于本年一般公共预算拨款。1-6月实际支出30.45万元，实际完成率57.45%，主要完成计生协能力建设、生育关怀、计划生育困难家庭救助工作，提高了计生困难家庭脱困脱贫能力，体现了党和政府对计生困难群众的关怀；体现了党和政府对计划生育工作的重视和支持。

二、绩效运行监控工作开展情况

1.项目资金到位及使用情况。

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据县财政局《关于开展2024年1-6月预算绩效运行监控的通知》（会财绩〔2024〕26号）文件精神，我办及时组织对年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算项目资金53万元，已到位35万元，资金到位率66%。

2.项目资金管理情况。

在绩效监控工作实施过程中，我协会要求在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

2024年，计划生育协会预算项目资金53万元，1-6月，项目支出预算执行数30.45万元，执行率57.45%。

（二）项目支出绩效目标完成情况

截止6月底，开展5.29、爱耳日等宣传倡导活动8次，到位率100%；春节时全覆盖走访慰问计生特殊家庭，5.29也进行重点慰问；举办能力建设培训班1次；支出合理合规，各项目标基本完成。

四、存在问题及其原因

无

五、有关建议及工作措施

1.进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。

2.加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。