附件2

2024年会同县发展和改革局1-6月预算项目支出绩效运行监控报告

- 项目支出基本情况

截至2024年6月底，我局预算项目总支出63.26万元，占年初预算总额的45.54%。主要包括经常性补助、非税收入征收成本、易地搬迁后续帮扶专项工作经费、粮食工作专项经费、重大项目前期工作经费、粮食流通监管工作经费、人防工程维护管理、指挥信息建设费、粮油仓储设施维护费、粮油检验专项经费。

- 绩效运行监控工作开展情况

- 上半年，我们严格执行财政资金绩效管理办法，每月对预算项目支出情况进行跟踪审核，重点评估项目进度、资金使用效率及预期效果达成情况。通过现场走访、资料审查、数据分析等多种方式，确保监控工作的全面性和准确性。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

- 各项目支出基本按照预算计划执行，执行率为45.54%，这反映出预算编制较为精准，同时也体现了较好的财务管理能力。大部分项目资金使用效率高，达到了预期的效果，为单位的正常运转提供了坚实的财务支持。

- 项目支出绩效目标完成情况

大多数项目已经接近或达到了中期绩效目标，特别是在重大项目前期工作、粮食安全保障、人防工程维护等关键领域，成效尤为显著。不过，在一些辅助性质的支出项目上，如非税收入征收成本和部分行政管理支出，仍存在一定的提升空间。

四、存在问题及其原因

虽然总体上项目支出绩效运行情况良好，但也暴露出一些问题，主要是部分项目预算执行率偏低，如个别项目如粮食工作专项经费、粮油仓储设施维护费等的预算执行率未达到预期，主要原因是项目需要在完成财政非税征收任务后，财政根据完成情况下拨资金。

五、有关建议及工作措施

- 针对上述问题，我们提出以下几点建议及相应工作措施：

- 1. 加强项目前期策划，在项目立项之初就进行全面的风险评估，确保预算的合理性和可行性，同时，建立紧急预案机制，以应对突发状况。

- 2. 优化预算管理，定期评估各项目预算执行情况，适时调整预算结构，确保资金使用更加精准高效。

- 3. 完善财务制度，修订现有的财务管理制度，使之更加贴近实际工作需求，提高制度的实用性和有效性。