附件1

2024年会同县坪村镇人民政府1-6月预算项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：会同县坪村镇人民政府        填报人及联系电话：15115280118                       填报日期：2024 年8月28日

| 项目名称 |  |  | 人居环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 1-6月执行数 |  |  |  |  | 1-6月执行率 |  |  | 全年预计执行数 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 9.49 |  |  |  |  | 99.98% |  |  | 9.5 |  |
|  |  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 9.49 |  |  |  |  | 99.98% |  |  | 9.5 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 |  | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 改善涉及村（居）数量 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 100 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 不断改善农村人居环境，建设生态宜居村落 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |

注：1.“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；

2.政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。

附件2

2024年会同县坪村镇人民政府1-6月预算项目支出绩效运行监控报告

- 项目支出基本情况

- 2024年本单位预算项目名称为人居环境整治项目，支出预算9.5万元，主要是坪村镇人民政府为提升村容村貌，改善坪村镇生产生活环境目标而发生的支出。

- 绩效运行监控工作开展情况

- 我单位绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财政所及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

2024年本单位项目支出预算9.5万元，1-6月实际支出9.49万元，预算执行率为99.98%。

- 项目支出绩效目标完成情况

- 截止6月底，通过支付人居环境整治垃圾清理费、清扫卫生人员工资、整治用品等，有效改善坪村镇生产生活环境，进而提升了我镇区域内群众的幸福感、和谐感和安全感。

四、存在问题及其原因

由于资金有限，人居环境整治不够深入，部分地区对人居环境整治标准不高，群众环保意识不足，缺乏参与人居环境整治的主动性和自觉性。

五、有关建议及工作措施

- 严格执行预算和财政相关制度，合理编制支出预算。同时，在预算执行过程中定期将执行情况预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取必要措施，保证预算整体目标的顺利完成。