2023年白蚁防（灭）治工作财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主要负责全县房屋的白蚁防治及乡村群众房屋的白蚁灭治工作。

（二）项目年度预算绩效目标

预算绩效目标：1.房屋白蚁灭治50000平方米：其中县城镇10000平方米，乡镇40000平方米；2.房屋白蚁防治100000平方米，其中城镇90000平方米，乡镇10000平方米。绩效指标设定为16万元，项目性质用途为全县房屋的白蚁防治及群众房屋的白蚁灭治。

二、项目资金使用及管理情况

2023年财政预算安排白蚁防治工作经费16万元。购买白蚁药品7万元，聘请灭治人员工资4万元，下乡下村租车费2万元，办公费(差旅费、宣传资料、培训费、资料归档等)2万元，设备维护费1万元。项目资金的使用管理严格按有关规定及其局财务的规章制度执行，基本实现专款专用。

三、项目绩效情况

1、积极推广和宣传了白蚁防治知识，让广大群众了解白蚁的危害，认识了白蚁防治工作是维护群众房屋安全保障不可缺少的环节。

2、通过白蚁所工作人员的努力，全县白蚁防（灭）治工作取得了一定的成效。共签订《房屋白蚁防治协议》171份，全年灭治白蚁171户，全县灭治总面积87平方公里，预防面积38000平方米，实际完成率100%，质量达标率95%，服务对象满意率达98%以上。

3、狠抓施工质量，建立白蚁防治施工档案，如药物认领，客户确认签字、3个月后电话回防等。

四、其他需要说明的问题

1、施工缺施工车辆，给路程遥远的乡村灭治工作带来极大的不便。

2、白蚁防治一系列规章制度有待进一步完善。

五、项目评价工作情况

树立质量和安全意识，全年实现了安全生产无事故，施工质量无投诉的目标，进一步提高了服务品位，树立了行业形象。

会同县房屋征收和住房保障服务中心

2024年9月9日