计生专项项目支出绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

1、本级支付计划生育专项资金420万元，项目指标包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助，计划生育手术并发症，城镇独生子女父母奖励等项目。

2. 计划生育转移支付资金是为了缓解实行计划生育家庭的特殊困难，完善农村养老保障体系，促进人口长期均衡发展，加快人口计生工作转型升级，保障计生各项工作顺利开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况）2023年本级共下达安排计生专项资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、独生子女保健费、独生子女父母奖励）420万元，实际到位率100%，全年执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）为缓解实行计划生育家庭的特殊困难，完善农村养老保障体系，促进消除贫困人口和全面建设小康社会目标的实现，加快农村人口与经济社会的协调发展。全年共发放农村部分计划生育家庭奖励扶助对象5858人、计划生育家庭特别扶助对象459人、手术并发症扶助对象57人、独生子女保健对象263人、独生子女父母奖励2400人，本级资金420万元，资金使用率100%。

三、项目主要经验、存在的问题及建议

项目实施中存在的问题：

1、符合对象申报率达不到100%，部分边远村的和年老的群众对政策知晓程度低，个别乡镇、村级专干服务意识差，底子不清，还有部分长期在省外务工或居住生活，造成新增申报和年审难度大。

2、由于长期外出、身体残疾不方便办银行卡等原因，存在少数夫妻（双方均符合奖励扶助条件的对象）在惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放时共用一个账号的现象。

下一步改进措施：

- 1、加强队伍建设，提高服务意识。在2024年度加强对各级计生专干政策业务和服务意识及能力的培训，提高为民服务的水平。

- 2、加强政策宣传。通过入户宣传、发放宣传资料等多种形式，向老百姓详细讲解计划生育三项制度发放政策及标准，做到家喻户晓。