附件2

《会同年鉴》（2023卷）项目支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

本单位职能主要负责全县的史志、年鉴资料征编，为社会和经济建设服务。为更好地组织实施史志业务编纂工作，以史为鉴，更好地达到存史、资政、育人目的，把《会同年鉴》编纂列为专项目资金，纳入年初预算。

- 2.项目主要内容

- 经过可性性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，完成2023年度年鉴资料的收集、整理、编纂、出版工作，保障史志资料的完整性。该项目属于公益性服务项目，项目完成后用途主要是为各界党政领导科学决策提供依据，为会同经济建设提供参考依据。项目涉及的范围是会同县2023年度文化、经济、社会、民生生活等全方面的信息。

- 3.项目组织管理机构

- 项目组织管理机构为会同县史志研究室。

- （二）预算资金使用管理情况

## 1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

《会同年鉴》（2023卷）编纂项目专项预算资金13万元，主要是围绕《会同年鉴》编纂开展工作。资金来源全部为县财政拨款，其中办公费用0.8万元，邮电费1.5万元，水电费0.2万元，差旅费用0.2万元，书籍印制费用8万元，其他商品服务经费2.3万元。资金纳入县财政年初预算，经单位进行项目申报后，通过预算管理一体化系统拨付到单位指标中。

- 资金到位情况

- 2023年，县财政下达《会同年鉴》项目专项资金13万元，到位资金13万元，到位率100%

- 资金使用情况

- 《会同年鉴》（2023卷）编纂项目资金实际使用9.4万元,使用本年度预算资金9.4万元。

- 资金管理制度及执行情况

一是制定了精细的财务管理制度及相关项目资金管理措施，项目资金实行分项核算，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金支付程序，严把项目资金关，制定精细的财务管理制度及相关项目资金管理措施，不定期开展日常检查及监督管理，规范项目资金支付程序，对项目资金使用情况进行公开公示。

- 项目组织实施管理情况

# 一是加强组织领导，成立《会同年鉴》项目实施领导小组，促进项目顺利实施。二是严格按照省市项目批复、实施方案组织项目实施。三是实行政府采购制度和专人负责制，对项目发行、印刷过程通过省政采云电子卖场平台，实行网上公开透明采购，建立事先、事中、事后监督机制。四是健全项目质量保证体系，成立项目工程督查和质检小组，对项目实施中的各环节检查验收，严把项目完成后入库关、质量关。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

经过可性性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，完成2024年度年鉴资料的收集、整理、编纂、出版工作，符合单位职责，保障史志资料的完整性。

2.绩效指标

- 根据单位的职能职责，根据相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，确定绩效指标的种类，合理设置和准确制定项目绩效指标，确保项目按时、按质、按量完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了加强本单位财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，更好地提高财政资金使用效益，进行本单位绩效评价。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

评价单位为会同县史志研究室，绩效评价范围是《会同年鉴》（2023卷）编纂项目支出，时段是2023年。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照共性指标和个性指标，根据计划标准、行业标准和历史标准建立评价指标体系，坚持简便有效原则，采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，实事求是地全面分析评价项目的绩效情况。通过规范程序，保证了评价依据的充分有效，及时完成了项目绩效评价报告。

- 主要绩效及评价结论

- （一）社会效益

效果明显，按照年度时间系统记载每一年最新、最有价值的信息，为各界党政领导科学决策提供依据，为社会经济建设提供参考依据，持续增加了地方资料、县域品牌形象。

- （二）生态效益

- 该项目虽没有产生直接相关的生态效益，但对环境无任何污染，绿色、生态、环保，效果不明显，但有一定的生态效益。

- （三）可持续影响

《会同年鉴》以史为鉴，达到存史、资政、育人目的，起到了对县域历史文化研究，惠及子孙带来可持续影响，对促进全县社会发展起到重要的借鉴和推动作用。

- 满意度情况

- 服务对象满意度达到95%以上。

- 评价结论

- 该项目评价得分86.4，为良好等级。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据本单位职现职能，为更好地进行的史志征编，更好地组织实施史志业务编纂工作，为社会和经济建设服务，以史为鉴，达到存史、资政、育人目的，根据年鉴的相关编纂要求，结合本县实际，本着科学实用原则进行项目决策。

（二）项目过程情况

### 1.资金管理

- 一是制定了精细的财务管理制度及相关项目资金管理措施，项目资金实行分项核算，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金支付程序，严把项目资金关，制定精细的财务管理制度及相关项目资金管理措施，不定期开展日常检查及监督管理，规范项目资金支付程序，对项目资金使用情况进行公开公示。

- 2.项目实施

# 一是加强组织领导，成立《会同年鉴》项目实施领导小组，促进项目顺利实施。二是严格按照项目批复、实施方案组织项目实施。三是实行政府采购制度和专人负责制，对项目发行、印刷过程通过省政采云电子卖场平台，实行网上公开透明采购，建立事先、事中、事后监督机制。四是健全项目质量保证体系，成立项目工程督查和质检小组，对项目实施中的各环节检查验收，严把项目完成后入库关、质量关。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量

### 该项目计划在12月底以前完成500本年鉴的印刷发行，因各项原因，没有按时完成。

- 2.产出质量

- 该项目在编纂过程中注重稿件质量，实行三审三校原则，编纂的书籍基本达到新闻出版局质量标准。

- 3.产出成本

- 该项目经济成本计划全年编纂经费为13万元，实际使用资金9.4万元，计划社会成本节约率为0，实际为0，成本完成控制在年初计划内。

- 4.产出时效

- 该项目计划在12月底全部完成，因各项原因，项目拖到2024年，时效性有所欠缺。

- （四）项目效益情况

- 《会同年鉴》按照年度时间系统记载每一年最新、最有价值的信息，为各界党政领导科学决策提供依据，为会同经济建设提供参考依据，绿色、生态、环保，以史为鉴，达到存史、资政、育人目的，起到了对县域历史文化研究，惠及子孙带来可持续影响，持续增加了地方资料、县域品牌形象，对社会发展起积极的借鉴和推动作用

# 五、项目主要经验、存在的问题及建议

## （一）项目主要经验及做法

## 一是加强资金的管理，定了精细的财务管理制度及相关项目资金管理措施，做到专款专用，规范项目资金支付程序，严把项目资金关。二是在项目实施过程中，加强组织领导，严格按照项目批复、实施方案组织项目实施，健全项目质量保证体系，严格按照省市县关于年鉴工作编纂的要求，按时保质保量地完成下年度年鉴工作。

## （二）存在的问题

## 项目绩效目标中，计划在年底完成年鉴的印刷出版没有完成。主要原因是因为单位主要负责人请病假半年后于5月不治身亡，单位人事变动频繁，导致工作被动滞后，加之本年启动了《会同扶贫志》的编纂，单位人手少疲于应付各项工作任务，影响了编纂进度，致使印刷出版滞后。

## （三）有关建议

- 年鉴工作需要各单位部门密切配合，牵涉面广，任务量大、要求精细，加之因纸张成本增加，造成印刷费用大幅增加，但项目预算每年只减不增，经费困难问题非常突出，本年度项目印刷费还没有支付。建议下年度继续保留该项目，并适当增加项目经费预算，确保项目的正常实施。

附件：

项目支出绩效自评表

会同县史志研究室

2024年8月26日

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 《会同年鉴》（2023卷）编纂项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 会同县委办 |  |  |  | 实施单位 | 会同县史志研究室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 | 9.4 | 10 | 72.31% | 4.4 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 | 9.4 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 经过可性性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，完成2024年度年鉴资料的收集、整理、编纂、出版工作，符合单位职责，保障史志资料的完整性。 |  |  |  | 经过可性性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，完成2024年度年鉴资料的收集、整理、编纂、出版工作，符合单位职责，保障史志资料的完整性。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 会同年鉴（2023卷）印制发行数 | 500 | 0 | 10 | 7 | 单位主要负责人请病假半年后于5月不治身亡，单位人事变动频繁，单位人手少 |
|  |  | 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月底 | 2024年 | 10 | 8 | 项目没有按时间节点完成 |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 13 | 9.4 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 社会成本指标 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 增强县域品牌形象 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果一般 | 7 | 4 | 部门履职与生态环境没有太多的相关性 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.4 |  |

填表人： 张秦萁          填报日期： 2024.8.26          联系电话：137875073