附件1

2024年会同县青朗侗族苗族乡人民政府1-6月预算项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：青朗侗族苗族乡人民政府        填报人及联系电话：王丹 17612001504              填报日期：2024年08月28日

| 项目名称 |  |  | 村级支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 青朗侗族苗族乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 1-6月执行数 |  |  |  |  | 1-6月执行率 |  |  | 全年预计执行数 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 保障人居环境整治、乡村振兴、产业发展等相关工作的正常开展，服务乡经济社会的发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 |  | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转建设 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费发放率 | 100% | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 已完成 | 2024年12月之前完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 促进乡镇工作开展 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；

2.政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计