会同县政府性投资项目管理办法

（征求意见稿）

第一条 为切实加强政府性投资项目管理，规范政府性投资行为，提高投资效益，控制投资成本，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》《政府投资条例》《湖南省财政监督条例》《财政部关于印发<预算评审管理暂行办法>的通知》（财预[2023]95号）《湖南省财政厅关于深化财政预算评审改革的实施意见》（湘财预[2025]241号）《怀化市财政局关于推进市本级政府投资项目财政结（决）算评审改革的通知》（怀财事务[2025]113号）及有关规定，结合我县实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称政府性投资项目，是指利用政府性资金为主体（占项目总投资50%及以上）投资建设的项目。其资金来源包括：

（一）中央、省、市投资补助资金；

（二）财政预算安排的建设资金;

（三）各类专项建设资金;

（四）政府性基金;

（五）政府性融资;

（六）其他财政性资金。

本办法所称政府性投资项目管理是指对政府性投资项目的建设、评审、资金、监督等进行全过程的管理。

第二章  项目决策

第三条 县人民政府根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合本县财政收支状况，统筹安排政府性项目，规范使用各类政府性资金。

第四条 行业部门负责编制行业年度政府投资计划,发改部门负责编制全县年度政府投资计划，报县人民政府常务会议研究，按联审程序立项后实施，无资金来源的项目不予实施。

第五条 对于未列入年度政府投资计划，但确需新增实施的项目,严格按程序审批。其中,10万元以下（含10万元）的项目,由行业主管部门或乡镇提出申请,经分管副县长审核报常务副县长审批;10万元-300万元（含300万元）的项目,经分管副县长、常务副县长审核后报县长审批;300万元以上的项目,由县人民政府集体研究决定。

第三章　建设管理

第六条 严格概算管理。发改部门核准的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，投资项目的主管部门、项目使用单位、代建单位、设计单位、监理单位和全过程咨询单位等参建单位应加强项目投资全过程管理，确保项目总投资控制在概算内。评估单位、招标代理单位、勘察单位、施工单位、设备材料供应商等参建单位依据法律法规和合同约定，履行相应的概算控制责任。投资项目因建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化、自然灾害和其他不可抗力因素等原因导致核定原概算不能满足工程实际需要的，项目单位必须事前向投资主管部门申报，经严格论证并报县人民政府常务会议研究，按联审程序批准同意后方可实施。

第七条 政府性投资项目严格执行先预算评审后招标（或政府采购）实施。

属于应急、救灾、除险等特殊建设项目，按照特事特办、急事急办的原则，经县人民政府主要领导同意或接到应安委下达的隐患处置交办单可先实施，后进行预算评审。建设项目如已完工，不再进行预算评审。

概算招标的EPC项目，可在招标项目名称下设子目，按独立的设计文件分次进行预算评审，且预算金额不得超过概算招标金额。

- 建设单位应选择有资质的中介机构编制工程概算、预算等，并按规定报送县财政部门进行评审。财政部门的预算评审结果作为预算编制和执行的重要依据，不作为建设单位招投标、政府采购的依据。建设单位对最高投标限价的确定应遵守相关法律法规，不得超过财政部门的预算评审金额并执行县里相关规定。

- 建设单位在招标时不得改变经审批的建设内容、扩大(或缩小)建设规模、提高（或降低）建设标准。确需变更的，需经县人民政府批准。

政府采购和招标监督管理部门应对建设单位确定的最高投标限价是否符合上述规定进行监管。

第九条 各类新建、改建、扩建工程施工图，凡涉及公共利益、公众安全和工程建设强性标准的内容都应进行审查，政策性审查和技术性审查均合格后方能作为预算施工图使用，未经相关审图部门和行政主管部门审批的，建设单位不得报送预算评审资料，财政部门不得受理。特殊情况经分管副县长审批同意后，方可先行评审，后补充资料，并在评审报告中加以说明。是否需图审，由建设单位在送预算评审前报行业主管部门审核。

第十条 中介机构为建设单位提供项目工程咨询、工程勘察与设计、工程监理、工程造价咨询、环评咨询、工程质量检测、全过程咨询等服务，按照不超过行业协会制定收费标准的50%付费。

付费金额超过30万元的，由建设单位与财政部门共同实行一事一议。超过100万元的，在政府采购或招标前，应先送财政部门进行评审。

EPC项目的中介服务费，应按建设项目的实际完工量和中介机构实际提供的服务计算付费，对未实施的工程量和未提供的服务不得付费。

第十一条 任何单位和个人不得将依法必须进行的招标项目化整为零或者以其他方式规避招标。

第十二条 严格合同签订。建设单位与施工单位签订的项目总金额达到100万元（含100万元）以上的施工合同，必须先送县司法局审核把关。其中，凡以县人民政府名义签订的合同由项目实施单位报县人民政府分管副县长签批至县司法局进行合法性审查；凡以各部门名义签订的合同，由该项目业主单位的法制机构或法律顾问提出初审意见后，报县人民政府分管副县长签批至县司法局进行合法性审查。报送审查时，须提供财政预算评审报告及招标文件等相关材料，县司法局应在5个工作日内出具书面审查意见书。

项目总金额50万元（含50万元）以上100万元以下的施工合同，必须使用政府采购或公开招标规定的合同示范文本（包括合同文本、通用条款及专用条款），不得自行拟制合同格式，由建设项目业主单位的法制部门或法律顾问负责审查并出具审查意见。

第十三条 施工合同必须约定严格控制材料调差的条款。确因特殊原因建筑主材（砂、石、砖、水泥、钢筋、商品混凝土、沥青）价格变动幅度较大的，建设单位应当组织县发改、财政、住建等部门进行充分调研后，依据相关政策规定经常务副县长审批后适时启动调差程序：价格变动幅度在财评预算价正负10%（含10%）以内的不予调差；价格变动幅度在财评预算价正负10%以上的，超过10%部分按照风险共担的原则进行调差，项目业主承担50%，施工方承担50%。

第十四条 县重点工程组建的“工作专班”（或“办公室”），按照对口的原则，归口行业部门（建设单位）管理。行业部门要对项目建设全程负责，直至竣工结算和交付使用。

第十五条 变更限额和审批权限。工程项目应严格按预算和招标清单组织实施，不得擅自变更。特殊情况确需变更的，严格坚持“先批后建”的原则，严禁“先干后变、边干边变、先干后算、先干后批”现象。未经审批变更的工程，一律不纳入结算。工程变更要严格控制在合同价（指通过招投标或政府采购方式确定的合同价）以内。变更后超合同价的，须经政府常务会议研究后，才能纳入结算，并按县里相关规定计价，否则县财政不安排资金支付。

变更后项目投资没有超过合同价的，变更涉及投资总额在5万元（含5万元）以下的项目，报建设单位主要负责人审批；变更涉及投资总额在5万元至30万元（含30万元）的项目，报分管副县长审批；变更涉及投资总额在30万元至50万元（含50万元）的项目，经分管副县长审核后报常务副县长审批；变更涉及投资总额在50万元至100万元（含100万元）的项目，经分管副县长和常务副县长审核后报县长审批；变更涉及投资总额在100万元以上的项目，须经政府常务会议研究。

上述变更涉及投资总额是指单个项目的正变更或负变更所涉及的金额，变更审批权限是指整个项目的正变更或负变更所涉及投资额。如项目多处变更，按累加金额履行审批程序。

正变更属于隐蔽工程且增加投资额30万元以上的,需在未隐蔽前邀请建设单位、财评中心现场踏看，确定工程变更是否按报审单内容实施。

严格控制不平衡报价项目的变更。严禁变更增加不平衡报价中高报单价部分的工程量，或变更减少不平衡报价中低报单价部分的工程量甚至甩项。不平衡报价是指投标单价高于或低于原预算单价的15%(含)以上。

工程变更项目，有合同单价的按合同单价。没有合同单价的按规范和施工同期材料价格编制计价表报县财政评审，并按县里相关规定计价。

第十六条 工程变更程序：

（一）变更审批。施工单位提交“工程变更报审单”，建设单位分管领导组织建设、设计、监理、施工单位对其论证并进行初步预算，出具意见书报建设单位行政会议集体研究，并按程序报县领导审批同意后实施。

（二）变更签证流程。施工单位根据“工程变更报审单”提出变更签证申请→ 建设单位现场代表、监理单位、施工单位实地查验、确定工程量→监理单位依据实物工作量，对工程完成质量及价格进行复查→建设单位审查→资料归档（建设、监理、施工单位各一份）

（三）建设单位应在县领导审批同意变更后1个月内，将变更预算书报县财政部门进行预算评审（有合同单价的不再预算评审），逾期不予受理。

（四）未按规定程序审批而擅自增加的投资额和内容不齐全、对事实表述不清或容易引起歧义、签证单内字句有涂改但涂改处无签名及加注日期的变更签证，不得进入工程决（结）算。

第十七条 县发改部门负责组织县财政、住建等部门按季联合调查，确定本县季度主材预算参照价格，并行文通知。

第十八条 对特殊材料设备的询价，先由建设单位自行组织人员对所需材料设备的价格进行市场调查，形成自主询价情况调查表，经建设单位询价人员及法定代表人签字，报分管项目的县领导签字同意后，提交县询价小组询价。特殊材料已采购实施的，县询价小组不再进行询价。县询价小组由县发改、财政、住建等部门组成。

第四章  预结（决）算管理

第十九条 政府投资项目工程预结（决）算实行“管、评、审”相分离。

县财政部门负责对50万元以上的工程项目(含与工程相关的货物、设备)和信息化项目(含与项目相关的货物、设备)进行预算评审。5万元（含5万元）以上50万元以下工程项目的预算，由建设单位聘请有资质的中介机构进行编制和审核，并经建设单位领导班子会议集体研究决定。项目数量较多的建设单位，一年内可向县财政评审部门申请一至二次项目单价评审，其项目预结算参照相应财评单价结果执行。

建设单位、施工单位应当依据合同约定的施工时间或者进度节点进行结算。全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建设项目，实施金额在50万元以上（含50万元）的竣工结算由建设单位委托有资质的中介机构审核竣工结（决）算文件。中介机构的确定由建设单位以抽签方式产生，聘请中介机构的费用由县财政部门统一审核支付。

5万元（含5万元）以上50万元以下工程项目的结算，由建设单位聘请有资质的中介机构进行审核，费用由建设单位自行负责。

第二十条 社会中介机构参与项目代建、全过程咨询、招标代理、编制预算或招标控制价、设计、监理、施工、编制结算等前期活动的，不得再从事该项目的结算审核工作。

第二十一条 县财政部门采取日常监督与专项监督相结合的方式，依法对项目建设单位自主实施的最高投标限价、预算和结（决）算履行财会监督职能，对建设单位聘请社会中介机构出具的结（决）算审核报告进行重点抽查。

第二十二条 县审计部门对2000万元（含2000万元）以上的政府性投资项目开展常态化审计监督，并根据需要实施跟踪审计。

审计部门对建设单位聘请社会中介机构出具的结（决）算审核报告进行审计抽查。

第二十三条 县财政部门出具的财政监督报告和县审计局部门出具的审计报告，是职能部门依法履行监督职能的结果，被监督单位应当执行，但不作为办理项目结算或决算的直接依据。

第二十四条 项目单位要切实履行建设项目最高投标限价、预算、结（决）算管理的主体责任，确保项目实际投资额控制在批准的概算、预算以及合同价内。

第二十五条 项目主管部门要强化对项目实施全过程监督管理，指导项目建设单位推进结算工作，履行竣工财务决算批复职能。

第二十六条 为提高政府投资项目预算评审的准确性和时效性，县财政部门可根据工作需要，聘请有资质的中介机构进行初审，县财评中心再复核复审。

第二十七条 建设单位报请县财政部门进行项目预算评审时，需提供以下资料：

（一）经职能部门审查批准的建设项目立项文件、批复概算及可行性研究报告;

（二）项目资金来源文件;

（三）经审核合格的工程施工图及电子文档、地勘资料；

（四）工程预算书及工程量计算书的纸质和电子文档;

（五）工程量清单和电子文档;

（六）财政评审机构认为应提供的其他方面资料。

第二十八条 县财政部门应在规定的时限内完成项目预算评审工作。原则上在接到评审任务且项目资料满足评审条件后15个工作日出具评审报告。对资料不符合要求的，一次性告知，限期补正，因建设单位原因造成时限延长不计入评审工作时间。

第二十九条 工程竣工验收合格后1年内，建设单位将工程结算相关资料报送至县财政部门审核，资料经审核齐全后，由建设单位聘请社会中介机构进行审核，出具结算审核报告。需提供的资料包括：

（一）项目审批机关审查批准的建设项目立项文件（或资金安排文件）、招标核准文件(或政府采购备案表) 、网上打印的招标公告（或政府采购公告）、招标文件（或政府采购文件）、工程量清单投标文件及投标计价文件的电子版、施工合同；

（二）相关部门批复的初步设计及概算批复文件（按规定可以不编制和报批初步设计及概算的建设项目除外）；

（三）工程规划许可证、施工许可证；

（四）工程承包合同、设备购置合同、协议；

（五）县财政部门预算评审相关资料及电子版；

（六）工程结算书书面资料及电子版、工程量计算式书面资料及电子版、工程量签证单（必须为原件，含有标注的平面图，石方工程需提供有资质单位测绘的方格网电子版）、隐蔽工程和开挖工程等关键部位和重点环节带标注的施工影像资料；

（七）地质勘探资料；

（八）设计图及电子版、图纸会审记录、设计变更文件、竣工图及电子版；

（九）工程变更审批单、竣工验收备案表、已交纳的税务发票复印件、农民工工资无欠薪证明、建设单位付款流水账单；

（十）其他应提供的资料。

第三十条 实行结算审核结果报告制度。建设单位应在社会中介机构完成结算审核后，按程序向县领导进行报告。结算审核金额在预算和合同价范围内的，向分管副县长报告；结算审核金额超合同价50万元以下（含50万元）工程项目，按程序报告至常务副县长；结算审核金额超合同价50万元以上工程项目，按程序报告至县长。

第五章  资金管理

第三十一条 建设单位对政府性投资项目建设资金应当设立专门账户，按照基本建设财务制度进行财务管理和会计核算。

第三十二条 建设单位应当严格按照资金规定的用途使用项目资金，专款专用，不得挪用、转移建设资金，不得列支与本项目无关的支出。

第三十三条 政府性投资项目资金的拨付遵循“按计划、按预算、按程序、按进度、按合同”的原则。

第三十四条 建设单位不得提前支付工程进度款，工程施工达到支付起点后，建设单位应按实际已完成工程计量支付工程进度款，进度款支付总额按相关规定执行。

拨付项目资金余款时应当预留不低于工程价款3%的质量保证金，在建设工程合同约定的质量缺陷责任期满后支付。

第三十五条 对投资额在1000万元以上的工程项目，申请支付进度款时，建设单位应邀请财政部门资金股室和财评中心进行现场核量。现场核量前，应先提供项目相关资料、签证计量资料和监理单位初审金额。

EPC项目应及时将预算送财政部门进行评审，未经预算评审的，原则上不得申请支付工程进度款。

建设项目应按法律法规履行报建手续和项目投资“入统”，未按规定报建和应统未统的，原则上不得申请支付工程进度款。

第三十六条 建设单位要督促、协助总承包企业在会同境内银行设立工资保证金专用账户，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农工民被拖欠的工资。

建设单位应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户（农民工工资专用账户）。

第三十七条 建设单位项目结余资金按以下规定处理：

（一）财政预算安排项目资金和上级专项资金的结余资金按规定缴入国库;

（二）融资项目的结余资金留存项目建设单位;

（三）拼盘项目结余资金按资金比例计算并做出相应处理。

第六章  监督管理

第三十八条 主管部门依法依规强化对主管、监管行业系统和单位财会监督工作的督促指导，加强项目的监督管理、强化预算约束，采取事前、事中、事后相结合，日常监督与专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

第三十九条 项目建设单位应当建立、健全内部控制和项目财务信息报告制度，围绕项目经济业务、财务管理、会计行为等方面，建立财会监督清单，每年至少开展一次内部监督检查，依法接受财政部门和项目主管部门的财务监督管理。

第四十条 第三方中介机构应加强执业监督，独立、客观、公正、规范执业，规范承揽和开展业务，严禁无行政许可执业，严禁出具虚假报告；积极配合监督检查，发现重大违法违规问题及时向相关主管部门、监管部门和行业协会报告。

单位和个人若发现工程造价咨询类第三方中介机构或注册造价工程师在执业过程中存在违法违规或违反职业道德的行为，可向住房和城乡建设、交通运输、水利、国防动员（人民防空）等对应行业主管部门反映；县财政部门要加强对中介机构的监管，规范中介机构的执业行为，若发现违法违规问题，及时移送相关部门处理。

第四十一条 县财政部门应当与县发改、审计以及其他相关部门对政府性投资重大项目进行绩效评价。

第四十二条 政府性投资项目管理实行信息公示制度。政府性投资年度项目计划和年度项目资金计划应当在县人民政府门户网站进行公示，接受社会监督。

第七章  责任追究

第四十三条 对勘察、设计、施工、监理等工程建设活动主体失信行为实施联合惩戒，列入县级黑名单，具体按《会同县工程建设领域“红黑名单”信用管理办法》执行。

第四十四条 工程咨询、设计勘察、工程监理、造价咨询等中介机构及其执业人员弄虚作假、违规操作或者提供失实资料的，由有关行政主管部门依法处理;造成损失的，依法承担赔偿责任;涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十五条 对在财会监督、审计中发现项目建设有关单位违反法律的行为，由有关行政主管部门依法处理;构成犯罪的，依法追究刑事责任。县财政、审计部门工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章  附　则

第四十六条 国务院、省人民政府及其有关部门对使用中央和省财政性资金的政府性投资项目管理另有规定的，从其规定。

第四十七条 县属国有企业、国有控股企业的投资项目参照本办法执行。

第四十八条 本办法自公布之日起施行。2022年10月21日印发的《会同县政府性投资项目管理办法》（会政办发〔2022〕7号）同时废止。本办法印发后，上级规定有变化的，按上级规定执行。

| 会同县政府性投资项目拟开展竣工结算报告单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 立项批复金额 |  | 预算评审金额 |  |  |
| 中标(合同)金额 |  | 结算编制金额 |  |  |
| 施工单位名称 |  | 开竣工日期 |  |  |
| 已拨付工程款 |  | 资金来源 |  |  |
| 该项目由我单位实施并竣工，项目结算资料经审核齐全，拟进行竣工结算并委托第三方社会中介机构 进行审核。 |  |  |  |  |
| 特此报告。 |  |  |  |  |
| 建设单位（公章） |  | 法定代表人（签字）： |  |  |
| 建设单位 主管部门意见 |  |  |  |  |
|  | （公章） |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |
| 县财政部门 意 见 | 相关股室 ： |  | 局 长： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 分管副县长 意 见 |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |
| 常务副县长 意 见 |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |

| 会同县政府性投资项目竣工结算审核结果报告单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 中标(合同) 金额 |  | 施工单位结算 编制金额 |  |  |  |  |
| 委托的中介机构名称 |  |  | 报告编号 |  |  |  |
| 结算审定金额 | 大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |  |
| 审减金额 |  | 审减率 |  |  |  |  |
| 该项目的竣工结算已由我单位委托第三方社会中介机构进行审核并出具了正式结算审核报告，请财政部门将该项目纳入资金支付计划。 |  |  |  |  |  |  |
| 特此报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（公章） |  | 法定代表人（签字）： |  |  |  |  |
| 建设单位 主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |
| 县财政部门 意见 | 相关股室(盖章) ： | 分管副局长： |  |  | 局 长： |  |
| 分管副县长意见 |  |  |  |  |  |  |
| 常务副县长意见 |  |  |  |  |  |  |
| 县长意见 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.结算审核金额在预算和合同价范围内的，向分管副县长报告；结算审核金额超合同价50万元以下（含50万元）工程项目，按程序报告至常务副县长；结算审核金额超合同价50万元以上工程项目，按程序报告至县长。

2.建设单位向财政部门申请项目资金时，需提供该表和中介机构出具的结算审核报告。